## Dados
Feito | Tarefa | Etapa | Responsável | Descrição | Status | Início | Término | Duração | Dias | R$ Planejado | Total Estimado | R$ Executado | R$ Total Executado
100% | Projeto Piloto SAD1 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 26/11/2012 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 3547 | 4964.04 | 1.628.593.640,93 | 1.628.593.640,93 | 1.596.912.901,52 | 1.596.912.901,52
100% | Subsistema Ambiental |  | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 2325 | 3254 | 7.058.945,07 | 7.058.945,07 | 7.060.987,01 | 7.060.987,01
100% | Etapa: J-17 - Relatorio de Gestao Ambiental - 1/12 (Tipo:SV) | J-17 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 431.170,63 | 431.170,63 | 431.170,63 | 431.170,63
100% | Etapa: J-58 - Estudo de Viabilidade (Tipo:SV) | J-58 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 602.741,48 | 602.741,48 | 602.741,47 | 602.741,47
100% | Etapa: J-59 - Relatorio de Gestao Ambiental - 2/12 (Tipo:SV) | J-59 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-66 - Relatorio de Gestao Ambiental - 3/12 (Tipo:SV) | J-66 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-197 - Relatorio de Gestao Ambiental - 5/12 (Tipo:SV) | J-197 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/09/2014 08:00 | 31/08/2014 17:00 | 0 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-320 - Relatorio de Gestao Ambiental - 6/12 (Tipo:SV) | J-320 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-414 - Relatorio de Gestao Ambiental - 7/12 (Tipo:SV) | J-414 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2015 08:00 | 28/02/2015 17:00 | 0 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-507 - Relatorio de Gestao Ambiental - 8/12 (Tipo:SV) | J-507 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-515 - Relatorio de Gestao Ambiental - 9/12 (Tipo:SV) | J-515 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66
100% | Etapa: J-565 - Relatorio de Gestao Ambiental - 10/12 (Tipo:SV) | J-565 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66
100% | Etapa: J-762 - Relatorio de Gestao Ambiental - 11/12 (Tipo:SV) | J-762 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 567.281,34 | 567.281,34 | 567.281,34 | 567.281,34
100% | Etapa: J-90 - Relatorio de Gestao Ambiental - 4/12 (Tipo:SV) | J-90 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 17:00 | 1 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-951 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - A (Tipo:SV) | J-951 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 139.778,38 | 139.778,38 | 141.820,33 | 141.820,33
100% | Etapa: J-1121 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - B (Tipo:SV) | J-1121 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 31/12/2018 17:00 | 1 | 0 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56
100% | Etapa: J-1123 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - C (Tipo:SV) | J-1123 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56
100% | Etapa: J-1124 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - D (Tipo:SV) | J-1124 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 160.210,12 | 160.210,12 | 160.210,12 | 160.210,12
100% | Etapa: J-1499 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 01 (Tipo:SV) | J-1499 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 180.264,58 | 180.264,58 | 180.264,58 | 180.264,58
100% | Etapa: J-1500 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 02 (Tipo:SV) | J-1500 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 180.264,56 | 180.264,56 | 180.264,56 | 180.264,56
100% | Etapa: J-1501 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 03 (Tipo:SV) | J-1501 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 240.425,33 | 240.425,33 | 240.425,33 | 240.425,33
100% | Subsistema Optrônico |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1894 | 2649 | 37.022.718,58 | 37.022.718,58 | 37.022.718,50 | 37.022.718,50
100% | Etapa: J-6 - Plano de Trabalho (SOW) - Sensores Óticos e Optrônicos (Tipo:SV) | J-6 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 30/06/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73
100% | Etapa: J-32 - Projeto Executivo - Sen. Óticos e Optrônicos (Tipo:SV) | J-32 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63
100% | Etapa: J-71 - Binóculo Ótico (Tipo:EQ) | J-71 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.422.052,20 | 1.422.052,20 | 1.422.052,12 | 1.422.052,12
100% | Etapa: J-193 - Importação Direta - Binóculos de Imagem Termal (Tipo:EQ) | J-193 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60
100% | Etapa: J-195 - Importação Direta - Binóculos de Imagem Termal Multifuncional (Tipo:EQ) | J-195 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65
100% | Etapa: J-200 - Importação Direta - Óculos de Visão Noturna (Tipo:EQ) | J-200 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00
100% | Etapa: J-296 - Óculos de Visão Noturna de intensificação de imagem e acessórios (Tipo:EQ) | J-296 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36
100% | Etapa: J-356 - OPT - Integração - Termal (Tipo:SV) | J-356 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 411.154,43 | 411.154,43 | 411.154,43 | 411.154,43
100% | Etapa: J-387 - Binóculo de Imagem Termal e acessórios (Tipo:EQ) | J-387 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30
100% | Etapa: J-285 - OPT - Integração - Óculos de Visão Noturna de intensificação de imagem (Tipo:SV) | J-285 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 340.510,54 | 340.510,54 | 340.510,54 | 340.510,54
100% | Etapa: J-445 - Binóculo de Imagem Termal Multifuncional (Tipo:EQ) | J-445 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72
100% | Etapa: J-437 - OPT - Integração - Termal Multifuncional (Tipo:SV) | J-437 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 317.700,42 | 317.700,42 | 317.700,42 | 317.700,42
100% | Subsistema SVMR |  | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 2370 | 3315 | 57.673.794,28 | 57.673.794,28 | 55.142.798,36 | 55.142.798,36
100% | Etapa: J-13 - PT (SOW) - Sistema de Vigillância, Monitoramento e Reconhecimento (Tipo:SV) | J-13 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10
100% | Etapa: J-72 - Entrega do Protótipo Mecânico da interface entre o RVT e CLA (Tipo:EQ) | J-72 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2014 08:00 | 31/01/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.100.156,45 | 1.100.156,45 | 1.100.156,49 | 1.100.156,49
100% | Etapa: J-63 - Projeto Executivo - SVMR Transportável (Tipo:SV) | J-63 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 966.717,36 | 966.717,36 | 966.717,36 | 966.717,36
100% | Etapa: J-112 - 2 SVMR Transportavel (Tipo:EQ) | J-112 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2015 08:00 | 31/03/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11
100% | Etapa: J-154 - SVMR - Integração - SVMR Transportável (Tipo:SV) | J-154 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2015 08:00 | 31/03/2015 17:00 | 1 | 0 | 191.292,73 | 191.292,73 | 191.292,73 | 191.292,73
100% | Etapa: J-76 - Projeto Executivo - SVMR Móvel e SVMR Fixo (Tipo:SV) | J-76 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2015 08:00 | 31/05/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73
100% | Etapa: J-416 - 2 SVMR Transportavel (Tipo:EQ) | J-416 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47
100% | Etapa: J-202 - Transporte do SVMR Móvel para apreciação no CAEx (Tipo:SV) | J-202 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 12.893,53 | 12.893,53 | 12.893,53 | 12.893,53
100% | Etapa: J-201 - 1 SVMR Fixo - Cel. Cancelo (Tipo:EQ) | J-201 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.855.413,95 | 1.855.413,95 | 1.855.413,94 | 1.855.413,94
100% | Etapa: J-446 - 2 SVMR Móvel - 17º RCMec (Tipo:EQ) | J-446 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04
100% | Etapa: J-517 - Estação Remota (ERC2) - 11º RCMec (Tipo:EQ) | J-517 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 143.351,42 | 143.351,42 | 143.351,42 | 143.351,42
100% | Etapa: J-183 - SVMR - Integração - SVMR Fixo - Cel. Cancelo (Tipo:SV) | J-183 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 146.295,70 | 146.295,70 | 146.295,70 | 146.295,70
100% | Etapa: J-361 - SVMR - Integração - SVMR Fixo - Mundo Novo (Tipo:SV) | J-361 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.140,75 | 157.140,75 | 157.140,75 | 157.140,75
100% | Etapa: J-388 - 1 SVMR Fixo - Mundo Novo (Tipo:EQ) | J-388 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19
100% | Etapa: J-438 - SVMR - Integração - SVMR Móvel - 17º RCMec (Tipo:SV) | J-438 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 561.152,95 | 561.152,95 | 561.152,95 | 561.152,95
100% | Etapa: J-1044 - Estação Remota (ERC2) - CRM - Serviços (Tipo:SV) | J-1044 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 26.448,06 | 26.448,06 | 26.833,90 | 26.833,90
100% | Etapa: J-526 - SVMR - Integração - ERC2 - CRM (Tipo:SV) | J-526 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 16.011,41 | 16.011,41 | 16.245,31 | 16.245,31
100% | Etapa: J-534 - Estação Remota (ERC2) - CRM - Equip (Tipo:EQ) | J-534 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 134.116,56 | 134.116,56 | 136.075,77 | 136.075,77
100% | Etapa: J-533 - 2 SVMR Móvel - 11º RCMec (Tipo:EQ) | J-533 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-601 - 2 SVMR Móvel - 10º RCMec (Tipo:EQ) | J-601 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2018 08:00 | 31/10/2018 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-638 - 2 SVMR Móvel - 20º RCB (Tipo:EQ) | J-638 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-600 - 1 SVMR Fixo - Bela Vista (Tipo:EQ) | J-600 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45
100% | Etapa: J-652 - 1 SVMR Móvel - CCOMGEX (transf. 6ÃÂº BIM) (Tipo:EQ) | J-652 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44
100% | Etapa: J-1127 - Retrofit dos radares Sentir M20 - 1/2 (Tipo:SV) | J-1127 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.266.787,45 | 1.266.787,45 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1128 - Retrofit dos radares Sentir M20 - 2/2 (Tipo:SV) | J-1128 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.266.787,45 | 1.266.787,45 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-562 - 1 SVMR Fixo - Iguatemi (Tipo:EQ) | J-562 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34
100% | Subsistema MAGE |  | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 3546 | 4963.04 | 341.351.833,28 | 341.351.833,28 | 344.405.759,97 | 344.405.759,97
100% | Contrato 027/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 2310 | 3232.04 | 249.442.669,70 | 249.442.669,70 | 249.443.555,64 | 249.443.555,64
100% | Etapa: J-16 - Plano de Trabalho (SOW) - Sensores de Sinais Eletromagnéticos (Tipo:SV) | J-16 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93
100% | Etapa: J-81 - Central de Treinamento - Equipamentos (Tipo:EQ) | J-81 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 30/11/2014 17:00 | 0 | 0 | 1.352.424,59 | 1.352.424,59 | 1.352.424,67 | 1.352.424,67
100% | Etapa: J-114 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos I - CRM e CIGE (Tipo:SV) | J-114 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61
100% | Etapa: J-152 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos II - Estações Fixas Fase 1a (Tipo:SV) | J-152 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61
100% | Etapa: J-185 - Hardware de criptografia adicional para o CIGE (Tipo:EQ) | J-185 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 290.225,70 | 290.225,70 | 290.225,70 | 290.225,70
100% | Etapa: J-220 - Estação CRM - Equipamentos (Tipo:EQ) | J-220 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.509.450,15 | 1.509.450,15 | 1.509.450,14 | 1.509.450,14
100% | Etapa: J-246 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Ponta Porã (Tipo:SV) | J-246 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35
100% | Etapa: J-295 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Mundo Novo (Tipo:EQ) | J-295 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97
100% | Etapa: J-385 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Guaíra (Tipo:SV) | J-385 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10
100% | Etapa: J-386 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Mundo Novo (Tipo:SV) | J-386 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10
100% | Etapa: J-669 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Porto Índio (Tipo:OB) | J-669 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 465.833,13 | 465.833,13 | 467.826,65 | 467.826,65
100% | Etapa: J-709 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Casalvasco (Tipo:OB) | J-709 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 347.046,16 | 347.046,16 | 357.237,75 | 357.237,75
100% | Etapa: J-710 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Fortuna (Tipo:OB) | J-710 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 465.833,13 | 465.833,13 | 465.833,13 | 465.833,13
100% | Etapa: J-245 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Ponta Porã (Tipo:EQ) | J-245 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 2.255.021,14 | 2.255.021,14 | 2.243.725,01 | 2.243.725,01
100% | Etapa: J-273 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Instalação - Amambai (Tipo:OB) | J-273 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 281.447,55 | 281.447,55 | 281.447,55 | 281.447,55
100% | Etapa: J-392 - Módulo de Demodulação Militar MAGE - Fase 1 (Tipo:SV) | J-392 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74
100% | Etapa: J-249 - Central de Treinamento Versão Preliminar - SW (Tipo:SV) | J-249 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35
100% | Etapa: J-294 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - SW - Amambai (Tipo:SV) | J-294 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49
100% | Etapa: J-384 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Guaíra (Tipo:EQ) | J-384 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97
100% | Etapa: J-466 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos III - Fase 1b (Tipo:SV) | J-466 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55
100% | Etapa: J-443 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - Iguatemi (Tipo:EQ) | J-443 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2017 08:00 | 31/08/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33
100% | Etapa: J-444 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - SW - Iguatemi (Tipo:SV) | J-444 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2017 08:00 | 31/08/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17
100% | Etapa: J-411 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Instalação - Iguatemi (Tipo:OB) | J-411 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 295.683,27 | 295.683,27 | 295.683,27 | 295.683,27
100% | Etapa: J-290 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - Amambai (Tipo:EQ) | J-290 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77
100% | Etapa: J-531 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Cel Cancelo (Tipo:SV) | J-531 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37
100% | Etapa: J-221 - Estação CRM Versão Preliminar - SW (Tipo:SV) | J-221 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54
100% | Etapa: J-439 - MAGE - Integração - 1º Lote (Tipo:SV) | J-439 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 3.079.372,54 | 3.079.372,54 | 3.079.372,53 | 3.079.372,53
100% | Etapa: J-1033 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Cel Cancelo (Tipo:EQ) | J-1033 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 492.637,24 | 492.637,24 | 492.637,23 | 492.637,23
100% | Etapa: J-528 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Cel Cancelo (Tipo:SV) | J-528 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 429.352,17 | 429.352,17 | 429.352,17 | 429.352,17
100% | Etapa: J-530 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Cel Cancelo (Tipo:EQ) | J-530 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65
100% | Etapa: J-1077 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos IV - MAGE Móvel (Tipo:SV) | J-1077 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65
100% | Etapa: J-1126 - Entrega Simulador CIGE e interface com base de dados ANATEL (Tipo:SV) | J-1126 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91
100% | Etapa: J-559 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Bela Vista (Tipo:EQ) | J-559 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07
100% | Etapa: J-560 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Bela Vista (Tipo:SV) | J-560 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44
100% | Etapa: J-561 - Funcionalidades Complementares de SW (Tipo:SV) | J-561 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22
100% | Etapa: J-1042 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Barranco Branco (Tipo:EQ) | J-1042 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 01/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 586.314,05 | 586.314,05 | 586.314,05 | 586.314,05
100% | Etapa: J-1040 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Antena V/UHF - Campo Grande (Tipo:EQ) | J-1040 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 98.171,10 | 98.171,10 | 98.171,10 | 98.171,10
100% | Etapa: J-1041 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Receptores - Campo Grande (Tipo:EQ) | J-1041 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23
100% | Etapa: J-843 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Barranco Branco (Tipo:EQ) | J-843 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 631.587,31 | 631.587,31 | 631.587,30 | 631.587,30
100% | Etapa: J-845 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Barranco Branco (versão Inicial) (Tipo:SV) | J-845 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03
100% | Etapa: J-1038 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Caracol (Tipo:EQ) | J-1038 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,33
100% | Etapa: J-1039 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptor de 5 Canais - Fase 2- Caracol (Tipo:EQ) | J-1039 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 808.218,16 | 808.218,16 | 808.218,16 | 808.218,16
100% | Etapa: J-598 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW Área Corumbá (Versão Inicial) (Tipo:EQ) | J-598 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07
100% | Etapa: J-1256 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Versão Inicial (Tipo:SV) | J-1256 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/09/2020 08:00 | 01/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43
100% | Etapa: J-1036 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Antena V/UHF - Dourados (Tipo:EQ) | J-1036 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 108.331,86 | 108.331,86 | 108.331,86 | 108.331,86
100% | Etapa: J-1037 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Receptores - Dourados (Tipo:EQ) | J-1037 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.189.612,25 | 2.189.612,25 | 2.189.612,26 | 2.189.612,26
100% | Etapa: J-682 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Campo Grande (Tipo:EQ) | J-682 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.328.411,70 | 2.328.411,70 | 2.328.411,65 | 2.328.411,65
100% | Etapa: J-683 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Campo Grande (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-683 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12
100% | Etapa: J-946 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Coxim (Tipo:EQ) | J-946 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.192.436,63 | 4.192.436,63 | 4.192.434,40 | 4.192.434,40
100% | Etapa: J-947 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Rondonópolis (Tipo:EQ) | J-947 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.192.436,63 | 4.192.436,63 | 4.192.436,60 | 4.192.436,60
100% | Etapa: J-948 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Coxim (versão Inicial) (Tipo:SV) | J-948 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46
100% | Etapa: J-949 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Rondonópolis (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-949 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46
100% | Etapa: J-1257 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Versão Final (Tipo:SV) | J-1257 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13
100% | Etapa: J-926 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corixa (Tipo:EQ) | J-926 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71
100% | Etapa: J-927 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corixa (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-927 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76
100% | Etapa: J-1034 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Bela Vista (Tipo:EQ) | J-1034 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,34 | 547.831,34
100% | Etapa: J-1347 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptor de 1 Canal Áereo Fase 2 -Caracol (Tipo:EQ) | J-1347 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 701.424,12 | 701.424,12 | 701.423,37 | 701.423,37
100% | Etapa: J-1350 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Barranco Branco (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1350 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 711.868,64 | 711.868,64 | 711.868,64 | 711.868,64
100% | Etapa: J-532 - Entrega do Sistema de Fusão de Dados IFS 2.0 no CRM (Tipo:SV) | J-532 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23
100% | Etapa: J-1125 - Entrega Final CIGE (Tipo:SV) | J-1125 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 01/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23
100% | Etapa: J-1545 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Guaporé (Antena V/UHF e Receptor Mon V/UHF) (Tipo:EQ) | J-1545 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 22/11/2021 08:00 | 20/11/2021 17:00 | 0 | 0 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32
100% | Etapa: J-1571 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas HF e Receptor DF/Mon HF) (Tipo:EQ) | J-1571 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 22/11/2021 08:00 | 20/11/2021 17:00 | 0 | 0 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50
100% | Etapa: J-1351 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Campo Grande (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1351 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-1543 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | J-1543 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90
100% | Etapa: J-1544 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto Índio (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | J-1544 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,88 | 3.900.112,88
100% | Etapa: J-597 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW Área Dourados (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-597 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21
100% | Etapa: J-636 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW Área Corumbá (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-636 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,32 | 3.368.583,32
100% | Etapa: J-679 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Campo Grande (Tipo:SV) | J-679 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1574 - MAGE - FAT - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas e Receptores) (Tipo:SV) | J-1574 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 430.900,09 | 430.900,09 | 430.900,09 | 430.900,09
100% | Etapa: J-591 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Caracol (Tipo:SV) | J-591 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 477.455,93 | 477.455,93 | 477.455,93 | 477.455,93
100% | Etapa: J-599 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Caracol (Tipo:SV) | J-599 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44
100% | Etapa: J-637 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Forte Coimbra (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-637 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,32 | 3.368.583,32
100% | Etapa: J-1553 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | J-1553 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2021 08:00 | 30/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90
100% | Etapa: J-1352 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Coxim (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1352 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/01/2022 08:00 | 01/01/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-942 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Coxim (Tipo:SV) | J-942 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/01/2022 08:00 | 01/01/2022 17:00 | 0 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1303 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Equipamentos (Tipo:EQ) | J-1303 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17
100% | Etapa: J-596 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Dourados (Tipo:EQ) | J-596 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31
100% | Etapa: J-634 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corumbá (Tipo:EQ) | J-634 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92
100% | Etapa: J-635 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Forte Coimbra (Tipo:EQ) | J-635 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/04/2022 08:00 | 01/04/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92
100% | Etapa: J-1561 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM (Tipo:EQ) | J-1561 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 3.131,35 | 3.131,35 | 3.131,35 | 3.131,35
100% | Etapa: J-1562 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM - Integração (Tipo:SV) | J-1562 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15
100% | Etapa: J-1563 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM - Instalação (Tipo:SV) | J-1563 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 7.845,56 | 7.845,56 | 7.845,56 | 7.845,56
100% | Etapa: J-1353 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Rondonópolis (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1353 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-943 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Rondonópolis (Tipo:SV) | J-943 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1354 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corixa (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1354 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 890.630,88 | 890.630,88 | 890.630,88 | 890.630,88
100% | Etapa: J-1540 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corumbá (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1540 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-592 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corumbá (Tipo:SV) | J-592 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-923 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corixa (Tipo:SV) | J-923 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 636.534,12 | 636.534,12 | 636.534,12 | 636.534,12
100% | Etapa: J-1539 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Dourados (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1539 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53
100% | Etapa: J-1542 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Forte Coimbra (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1542 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1564 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Porto Índio (Tipo:EQ) | J-1564 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-1565 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Fortuna (Tipo:EQ) | J-1565 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-1566 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Guaporé (Tipo:EQ) | J-1566 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-590 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Dourados (Tipo:SV) | J-590 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84
100% | Etapa: J-629 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Forte Coimbra (Tipo:SV) | J-629 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-1035 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptores - Bela Vista (Tipo:EQ) | J-1035 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26
100% | Etapa: J-1043 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptores - Barranco Branco (Tipo:EQ) | J-1043 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20
100% | Etapa: J-1328 - MAGE - Integração - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Aceitação BGE (Tipo:SV) | J-1328 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98
100% | Etapa: J-1541 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Fortuna (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1541 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1546 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Viatura e Shelter - 1/2 (Tipo:EQ) | J-1546 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75
100% | Etapa: J-1547 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Antena e Receptores - 1/2 (Tipo:EQ) | J-1547 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31
100% | Etapa: J-1548 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 2/2 (Tipo:SV) | J-1548 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11
100% | Etapa: J-1549 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 2/2 (Tipo:EQ) | J-1549 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62
100% | Etapa: J-1550 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - SW - 2/2 (Tipo:SV) | J-1550 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78
100% | Etapa: J-1551 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Viatura e Shelter - 2/2 (Tipo:EQ) | J-1551 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75
100% | Etapa: J-1552 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Antena e Receptores - 2/2 (Tipo:EQ) | J-1552 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31
100% | Etapa: J-1554 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Porto Índio (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1554 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1555 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - SW - Guaporé (Versão Final) (Tipo:SV) | J-1555 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53
100% | Etapa: J-1559 - Sistema de Criptografia de comunicação CM e CRM - IFSv2 (Tipo:EQ) | J-1559 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 536.598,32 | 536.598,32 | 536.598,32 | 536.598,32
100% | Etapa: J-1560 - Sistema de Criptografia de comunicação CM e CRM - IFSv2 - Integração (Tipo:SV) | J-1560 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 52.882,78 | 52.882,78 | 52.882,78 | 52.882,78
100% | Etapa: J-1576 - MAGE - Integração - Sistema de fusão de dados para o CMFron (Tipo:SV) | J-1576 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98
100% | Etapa: J-556 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Bela Vista (Tipo:SV) | J-556 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 636.800,16 | 636.800,16 | 636.800,16 | 636.800,16
100% | Etapa: J-680 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel Área 1/2 (Tipo:SV) | J-680 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11
100% | Etapa: J-684 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 1/2 (Tipo:EQ) | J-684 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62
100% | Etapa: J-685 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel Área SW Área 1/2 (Tipo:SV) | J-685 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78
100% | Etapa: J-838 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Barranco Branco (Tipo:SV) | J-838 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 681.532,55 | 681.532,55 | 681.532,55 | 681.532,55
100% | Etapa: J-839 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto Índio (Tipo:SV) | J-839 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-844 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto Índio (Tipo:EQ) | J-844 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04
100% | Etapa: J-846 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Porto Índio (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-846 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33
100% | Etapa: J-867 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Tipo:SV) | J-867 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-871 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Tipo:EQ) | J-871 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04
100% | Etapa: J-872 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Fortuna (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-872 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33
100% | Etapa: J-899 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Casalvasco (Tipo:SV) | J-899 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81
100% | Etapa: J-964 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Guaporé (Tipo:SV) | J-964 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54
100% | Etapa: J-969 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Guaporé (Tipo:EQ) | J-969 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 931.944,31 | 931.944,31 | 931.944,31 | 931.944,31
100% | Etapa: J-970 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - SW - Guaporé (Versão Inicial) (Tipo:SV) | J-970 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21
100% | Etapa: J-1688 - Adequação do pavilhão BGE para IFSv2 (Tipo:OB) | J-1688 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 268.605,31 | 268.605,31 | 268.605,31 | 268.605,31
100% | Etapa: J-1689 - Adequação do pavilhão BGE para IFSv2 - Integração (Tipo:SV) | J-1689 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 11.429,33 | 11.429,33 | 11.429,33 | 11.429,33
100% | Etapa: J-516 - Reconfiguração das Antenas V/UHF - 1º Lote (Tipo:SV) | J-516 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 330.582,87 | 330.582,87 | 330.582,87 | 330.582,87
100% | Contrato 1086/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 547 | 764 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95
100% | Sistema GE - HTZ - Contrato 1086/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 547 | 764 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95
100% | Contrato 1100/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 29/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 545 | 762 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76
100% | Opcionais Sistema MAGE Ativo - Contrato 1100/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 29/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 545 | 762 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76
100% | Contrato 1114/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 05/12/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 541 | 756 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73
100% | Sistema MAGE Passivo - Contrato 1114/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 05/12/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 541 | 756 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73
100% | Contrato 1130/2014 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 15/12/2014 08:00 | 27/02/2018 17:00 | 837 | 1170.04 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42
100% | Sistema de MAGE Híbrido - Contrato 1130/2014 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 15/12/2014 08:00 | 27/02/2018 17:00 | 837 | 1170.04 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42
100% | Contrato 1108/2017 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2017 08:00 | 15/02/2023 17:00 | 1346 | 1883 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47
100% | MAGE Satelital (SRP) - Contrato 1108/2017 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2017 08:00 | 15/02/2023 17:00 | 1346 | 1883 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47
100% | Contrato 1039/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 14/11/2018 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1403 | 1962.04 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76
100% | Sistema ESM - Contrato 1039/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 14/11/2018 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1403 | 1962.04 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76
100% | Contrato 1173/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 30/12/2019 08:00 | 29/12/2023 17:00 | 1045 | 1460 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15
100% | Sistema ESM - Contrato 1173/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 30/12/2019 08:00 | 29/12/2023 17:00 | 1045 | 1460 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15
100% | Contrato 1040/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 06/09/2018 08:00 | 30/07/2021 17:00 | 757 | 1058 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90
100% | Sistema Móvel ESM - Contrato 1040/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 06/09/2018 08:00 | 30/07/2021 17:00 | 757 | 1058 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90
100% | Contrato 1142/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 09/01/2020 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1102 | 1541.04 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08
100% | Sistema Móvel ESM - Contrato 1142/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 09/01/2020 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1102 | 1541.04 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08
100% | Contrato 1140/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 16/11/2020 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 1467 | 2052.04 | 9.956.279,36 | 9.956.279,36 | 13.009.320,11 | 13.009.320,11
100% | Sistema ECMS - Contrato 1140/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 16/11/2020 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 1467 | 2052.04 | 9.956.279,36 | 9.956.279,36 | 13.009.320,11 | 13.009.320,11
100% | Subsistema SAD |  | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1282 | 1793 | 24.914.799,70 | 24.914.799,70 | 24.914.799,70 | 24.914.799,70
100% | Etapa: J-5 - Plano de Trabalho (SOW) - Apoio a Decisão (Tipo:SV) | J-5 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95
100% | Etapa: J-18 - CASOS DE USO DETALHADOS (Tipo:SV) | J-18 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27
100% | Etapa: J-19 - Teste em Fábrica - Pacote Básico (Tipo:SV) | J-19 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06
100% | Etapa: J-50 - Projeto Executivo - SAD (Tipo:SV) | J-50 | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78
100% | Etapa: J-62 - Teste em Fábrica - Pacote 1 (Tipo:SV) | J-62 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05
100% | Etapa: J-75 - Integração Parcial - Pacote Básico+Pacote 1 (Tipo:SV) | J-75 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 271.192,19 | 271.192,19 | 271.192,19 | 271.192,19
100% | Etapa: J-93 - Teste em Fábrica - Pacote 2 (Tipo:SV) | J-93 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30
100% | Etapa: J-150 - Integração Parcial - Pacote 2 (Tipo:SV) | J-150 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 357.298,32 | 357.298,32 | 357.298,32 | 357.298,32
100% | Etapa: J-247 - Teste em Fábrica - Pacote 3 (Tipo:SV) | J-247 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82
100% | Etapa: J-303 - Integração Parcial - Pacote 3 (Tipo:SV) | J-303 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 354.909,10 | 354.909,10 | 354.909,10 | 354.909,10
100% | Etapa: J-147 - Integração Parcial - Pacote 3.1 (Tipo:SV) | J-147 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2015 08:00 | 31/07/2015 17:00 | 1 | 0 | 812.910,45 | 812.910,45 | 812.910,45 | 812.910,45
100% | Etapa: J-234 - Teste em Fábrica - Pacote 4 (Tipo:SV) | J-234 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52
100% | Etapa: J-393 - Teste em Fábrica - Pacote 4.1 (Tipo:SV) | J-393 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72
100% | Etapa: J-475 - Integração Parcial - Pacote 4.1 (SGL e SVMR) (Tipo:SV) | J-475 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 441.886,94 | 441.886,94 | 441.886,94 | 441.886,94
100% | Etapa: J-497 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo - Cmdo CMO (Tipo:SV) | J-497 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-498 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo - CRM (Tipo:SV) | J-498 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-499 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 20º RCB (Tipo:SV) | J-499 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-539 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 2ª Cia Inf (Tipo:SV) | J-539 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-519 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 17º RCMec (Tipo:SV) | J-519 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-520 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - Cmdo 4ª Bda C Mec (Tipo:SV) | J-520 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-521 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 14ª Cia Com Mec (Tipo:SV) | J-521 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-522 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 28º Blog (Tipo:SV) | J-522 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-536 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 10º RCMec (Tipo:SV) | J-536 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-537 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 11º RCMec (Tipo:SV) | J-537 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-538 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 9º GAC (Tipo:SV) | J-538 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-541 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 4º Cia Eng Cmb MecRCB (Tipo:SV) | J-541 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-1045 - Integração social - Pacote 4.1 (MAGE e Optrônicos) (Tipo:SV) Par | J-1045 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 393.738,15 | 393.738,15 | 393.738,15 | 393.738,15
100% | Subsistema Comunicações Críticas |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 2881 | 4032 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68
100% | Contrato 1082/2012 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 548 | 765 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19
100% | SRDT - Sist Rad Com Digital Oeste - Contrato 1082/2012 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 548 | 765 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19
100% | Contrato 1039/2014 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/04/2014 08:00 | 14/03/2017 17:00 | 752 | 1051 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00
100% | Sv Inst SRDT - Contrato 1039/2014 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/04/2014 08:00 | 14/03/2017 17:00 | 752 | 1051 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00
100% | Contrato 1001/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 03/04/2020 17:00 | 470 | 655 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93
100% | SRDT - Contrato 1001/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 03/04/2020 17:00 | 470 | 655 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93
100% | Contrato 1002/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75
100% | SRDT - Contrato 1002/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75
100% | Contrato 1003/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62
100% | SRDT - Contrato 1003/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62
100% | Contrato 1004/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 29/09/2023 17:00 | 1379 | 1928 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82
100% | SRDT - Contrato 1004/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 29/09/2023 17:00 | 1379 | 1928 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82
100% | Contrato 1005/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 26/02/2021 17:00 | 705 | 984 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44
100% | SRDT - Contrato 1005/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 26/02/2021 17:00 | 705 | 984 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44
100% | Contrato 1006/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 29/06/2018 08:00 | 28/06/2023 17:00 | 1304 | 1825 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24
100% | SRDT - Contrato 1006/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 29/06/2018 08:00 | 28/06/2023 17:00 | 1304 | 1825 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24
100% | Contrato 1007/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12
100% | SRDT - Contrato 1007/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12
100% | Contrato 1144/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 11/12/2018 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 1305 | 1826 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15
100% | ESM - Upgrade Sistema - Contrato 1144/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 11/12/2018 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 1305 | 1826 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15
100% | Contrato 1013/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76
100% | Aces SRDT - Contrato 1013/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76
100% | Contrato 1024/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/03/2023 17:00 | 849 | 1186.04 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00
100% | Sv SRDT - Contrato 1024/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/03/2023 17:00 | 849 | 1186.04 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00
100% | Contrato 1025/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2019 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 678 | 947.04 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33
100% | SRDT - Contrato 1025/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2019 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 678 | 947.04 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33
100% | Contrato 1070/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53
100% | Sup Eqp Rad APX2000-SRX1200 - Contrato 1070/2019 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53
100% | Contrato 1084/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 720 | 1005.04 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23
100% | Sup Eqp Rad XTS - Contratos 1084/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 720 | 1005.04 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23
100% | Contrato 1085/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 14/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 752 | 1051.04 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57
100% | Sup Eqp Rad XTS - Contratos 1085/2018 |  | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 14/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 752 | 1051.04 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57
100% | Subsistema COMTAT |  | Sr. AMANDIO |  |  | 28/11/2012 08:00 | 31/12/2025 17:00 | 3416 | 4781 | 278.802.025,80 | 278.802.025,80 | 279.006.877,54 | 279.006.877,54
100% | Contrato 027/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 2327 | 3256 | 231.984.552,46 | 231.984.552,46 | 232.152.502,44 | 232.152.502,44
100% | Etapa: J-1070 - COM TAT - Integração - Módulo Foxtrot (3 UND) (Tipo:SV) | J-1070 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 420.128,30 | 420.128,30 | 420.128,31 | 420.128,31
100% | Etapa: J-1071 - Entrega do Módulo Foxtrot (3 UND) (Tipo:EQ) | J-1071 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37
100% | Etapa: J-1177 - Viatura Tática Leve de Reconhecimento - Lima - Pacote 5 (Tipo:EQ) | J-1177 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00
100% | Etapa: J-1189 - Equipamentos para Integração SISFRON - Guarani (Tipo:EQ) | J-1189 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28
100% | Etapa: J-1190 - Integração SISFRON - Guarani - 20º RCB (Tipo:SV) | J-1190 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-1191 - Integração SISFRON - Guarani - 17º RCMec (Tipo:SV) | J-1191 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,09 | 339.959,09
100% | Etapa: J-1192 - Integração SISFRON - Guarani - 11º RCMec (Tipo:SV) | J-1192 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-1193 - Integração SISFRON - Guarani - 10º RCMec (Tipo:SV) | J-1193 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-131 - Rádio HCLOS - Rep Dourados (Tipo:EQ) | J-131 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 328.289,14 | 328.289,14 | 328.289,14 | 328.289,14
100% | Etapa: J-15 - Plano de Trabalho (SOW) - Comunicações Táticas (Tipo:SV) | J-15 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2013 17:00 | 1 | 0 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85
100% | Etapa: J-1557 - Entrega - Lonas Viatura Lima A (Tipo:EQ) | J-1557 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 103.259,42 | 103.259,42 | 103.259,42 | 103.259,42
100% | Etapa: J-1558 - Entrega - Lonas Viatura Lima A - Integração (Tipo:SV) | J-1558 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 8.141,13 | 8.141,13 | 8.141,13 | 8.141,13
100% | Etapa: J-172 - Entrega do Módulo Alfa (Tipo:EQ) | J-172 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 951.781,41 | 951.781,41 | 951.781,41 | 951.781,41
100% | Etapa: J-173 - Transporte do MTO para apreciação no CAEx (Tipo:SV) | J-173 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 12.893,05 | 12.893,05 | 12.893,05 | 12.893,05
100% | Etapa: J-184 - COM TAT - Integração - Módulo Alfa (Tipo:SV) | J-184 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 58.680,18 | 58.680,18 | 58.680,18 | 58.680,18
100% | Etapa: J-196 - Entrega Móulos Variados (1 F, 1 G, 2 H, 4 B e 4 D) (Tipo:EQ) | J-196 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69
100% | Etapa: J-206 - COM TAT - Integração - Módulos Variados (Tipo:SV) | J-206 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 648.409,06 | 648.409,06 | 648.409,06 | 648.409,06
100% | Etapa: J-210 - Entrega do Módulo Hotel (Tipo:EQ) | J-210 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 13.099.238,05 | 13.099.238,05 | 13.099.238,06 | 13.099.238,06
100% | Etapa: J-215 - COM TAT - Integração - Módulo Hotel (Tipo:SV) | J-215 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 790.811,58 | 790.811,58 | 790.811,58 | 790.811,58
100% | Etapa: J-248 - Entrega 2º Lote Rádios Portáteis + TVP + Rádio Multibanda H/VHF (Estação fixa) (Tipo:EQ) | J-248 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93
100% | Etapa: J-301 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 3 (28 UND) (Tipo:EQ) | J-301 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 6.490.500,62 | 6.490.500,62 | 6.490.500,70 | 6.490.500,70
100% | Etapa: J-302 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 3 (Tipo:SV) | J-302 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 400.416,68 | 400.416,68 | 400.416,68 | 400.416,68
100% | Etapa: J-316 - Entrega do Módulo Foxtrot (2 UND) (Tipo:EQ) | J-316 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70
100% | Etapa: J-317 - COM TAT - Integração - Módulo Foxtrot (Tipo:SV) | J-317 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 216.751,64 | 216.751,64 | 216.751,64 | 216.751,64
100% | Etapa: J-318 - Entrega do Módulo Golf (7 UND) (Tipo:EQ) | J-318 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13
100% | Etapa: J-319 - COM TAT - Integração - Módulo Golf (Tipo:SV) | J-319 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 682.283,21 | 682.283,21 | 682.283,21 | 682.283,21
100% | Etapa: J-323 - Rádio HCLOS - Rep Tacuru (Tipo:EQ) | J-323 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 348.469,73 | 348.469,73 | 328.084,25 | 328.084,25
100% | Etapa: J-371 - COM TAT - Integração - Módulo Charlie (Tipo:SV) | J-371 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 719.862,81 | 719.862,81 | 719.862,81 | 719.862,81
100% | Etapa: J-372 - Entrega do Módulo Charlie (Tipo:EQ) | J-372 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 11.676.039,13 | 11.676.039,13 | 11.676.039,18 | 11.676.039,18
100% | Etapa: J-373 - COM TAT - Integração - Módulo Delta (Tipo:SV) | J-373 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 179.433,76 | 179.433,76 | 179.433,76 | 179.433,76
100% | Etapa: J-374 - Entrega do Módulo Delta (Tipo:EQ) | J-374 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78
100% | Etapa: J-426 - Entrega do Módulo Bravo (Tipo:EQ) | J-426 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 20.442.450,14 | 20.442.450,14 | 20.442.450,06 | 20.442.450,06
100% | Etapa: J-427 - COM TAT - Integração - Módulo Bravo (Tipo:SV) | J-427 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32
100% | Etapa: J-463 - Entrega 3º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:EQ) | J-463 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03
100% | Etapa: J-464 - COM TAT - Integração - 3º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:SV) | J-464 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 303.925,89 | 303.925,89 | 303.925,89 | 303.925,89
100% | Etapa: J-483 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 10º RCMec (Tipo:EQ) | J-483 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-484 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 11º RCMec (Tipo:EQ) | J-484 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-485 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 17º RCMec (Tipo:EQ) | J-485 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 5.775,18 | 5.775,18 | 5.775,18 | 5.775,18
100% | Etapa: J-486 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - Cmdo 4ª Bda C Mec (Tipo:EQ) | J-486 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-487 - Rádio HCLOS - Rep Aral Moreira 1 (Tipo:EQ) | J-487 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 348.469,73 | 348.469,73 | 348.469,73 | 348.469,73
100% | Etapa: J-491 - COM TAT - Integração - Estação Fixa - 17o RCMec (Tipo:SV) | J-491 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 32.777,16 | 32.777,16 | 32.777,16 | 32.777,16
100% | Etapa: J-506 - Entrega do Módulo India (Tipo:EQ) | J-506 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56
100% | Etapa: J-508 - Entrega do Módulo Juliet (Tipo:EQ) | J-508 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 12.318.235,49 | 12.318.235,49 | 12.318.235,50 | 12.318.235,50
100% | Etapa: J-51 - Projeto Executivo - Com. Táticas (Tipo:SV) | J-51 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17
100% | Etapa: J-512 - COM TAT - Integração - Módulo India (Tipo:SV) | J-512 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 69.465,74 | 69.465,74 | 69.465,74 | 69.465,74
100% | Etapa: J-513 - COM TAT - Integração - Módulo Juliet (Tipo:SV) | J-513 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 742.539,04 | 742.539,04 | 742.539,04 | 742.539,04
100% | Etapa: J-525 - Entrega do Módulo Eco (Tipo:EQ) | J-525 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2017 08:00 | 31/10/2017 17:00 | 1 | 0 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08
100% | Etapa: J-529 - COM TAT - Integração - Módulo Eco (Tipo:SV) | J-529 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47
100% | Etapa: J-549 - Entrega do Módulo Kilo - Pacote 1 (Tipo:EQ) | J-549 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 6.612.094,09 | 6.612.094,09 | 6.612.094,09 | 6.612.094,09
100% | Etapa: J-557 - COM TAT - Integração Kilo - Pacote 1 (Tipo:SV) - | J-557 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 399.014,40 | 399.014,40 | 399.014,40 | 399.014,40
100% | Etapa: J-569 - Entrega 4º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:EQ) | J-569 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 4.794.078,39 | 4.794.078,39 | 4.794.078,39 | 4.794.078,39
100% | Etapa: J-570 - COM TAT - Integração - 4º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:SV) | J-570 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 306.065,58 | 306.065,58 | 306.065,58 | 306.065,58
100% | Etapa: J-578 - Entrega do Módulo Kilo - Pacote 2 (Tipo:EQ) | J-578 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 6.606.211,73 | 6.606.211,73 | 6.606.211,73 | 6.606.211,73
100% | Etapa: J-593 - COM TAT - Integração - Kilo - Pacote 2 (Tipo:SV) | J-593 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 398.659,43 | 398.659,43 | 398.659,43 | 398.659,43
100% | Etapa: J-618 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 4 (28 UND) (Tipo:EQ) | J-618 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2018 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1 | 0 | 11.056.324,86 | 11.056.324,86 | 11.268.026,66 | 11.268.026,66
100% | Etapa: J-630 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 4 (Tipo:SV) | J-630 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2018 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1 | 0 | 670.124,15 | 670.124,15 | 679.876,37 | 679.876,37
100% | Etapa: J-631 - COM TAT - Integração - Rádios HCLOS (Tipo:SV) | J-631 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 99.442,52 | 99.442,52 | 99.442,52 | 99.442,52
100% | Etapa: J-648 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 5 (29 UND) (Tipo:EQ) | J-648 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 4.234.138,38 | 4.234.138,38 | 4.234.138,38 | 4.234.138,38
100% | Etapa: J-650 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 5 (Tipo:SV) | J-650 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 393.897,10 | 393.897,10 | 393.897,10 | 393.897,10
100% | Etapa: J-666 - Comunicações Táticas - Equipamentos Adicionais (Tipo:EQ) | J-666 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 16.122.389,72 | 16.122.389,72 | 16.122.389,72 | 16.122.389,72
100% | Etapa: J-708 - Rádio HCLOS - Rep Morro Margarida (Tipo:EQ) | J-708 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 387.511,57 | 387.511,57 | 387.511,57 | 387.511,57
100% | Etapa: J-77 - Entrega 1º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:EQ) | J-77 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 11.960.873,29 | 11.960.873,29 | 11.960.873,29 | 11.960.873,29
100% | Etapa: J-84 - COM TAT - Integração - 1º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:SV) | J-84 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 737.423,65 | 737.423,65 | 737.423,65 | 737.423,65
100% | Etapa: J-85 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 1 (17 UND) (Tipo:EQ) | J-85 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 4.644.883,78 | 4.644.883,78 | 4.644.883,78 | 4.644.883,78
100% | Etapa: J-86 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 1 (Tipo:SV) | J-86 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 286.371,01 | 286.371,01 | 286.371,01 | 286.371,01
100% | Etapa: J-96 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 2 (11 UND) (Tipo:EQ) | J-96 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 4.394.007,39 | 4.394.007,39 | 4.394.007,39 | 4.394.007,39
100% | Etapa: J-97 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 2 (Tipo:SV) | J-97 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 270.903,73 | 270.903,73 | 270.903,73 | 270.903,73
100% | Etapa: J-98 - COM TAT - Integração - 2º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:SV) | J-98 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 479.865,95 | 479.865,95 | 446.748,07 | 446.748,07
100% | Contrato 1097/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 28/11/2012 08:00 | 31/12/2024 17:00 | 3155 | 4416 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00
100% | Eqp Rad VHF (RF 7800V-HH001 e RF 7800V-VS555) - Contrato 1097/2012 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 28/11/2012 08:00 | 31/12/2024 17:00 | 3155 | 4416 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00 | 23.448.656,00
100% | Contrato 1224/2014 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 29/09/2017 17:00 | 740 | 1033.04 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48
100% | MTO (SRP) - Contrato 1224/2014 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 29/09/2017 17:00 | 740 | 1033.04 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48 | 2.460.618,48
100% | Contrato 1097/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 11/12/2018 08:00 | 30/08/2021 17:00 | 710 | 993.04 | 840.447,14 | 840.447,14 | 840.447,14 | 840.447,14
100% | Sup Eqp Rad - Contrato 1097/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 11/12/2018 08:00 | 30/08/2021 17:00 | 710 | 993.04 | 840.447,14 | 840.447,14 | 840.447,14 | 840.447,14
100% | Contrato 1098/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 19/10/2015 08:00 | 29/06/2018 17:00 | 705 | 984.04 | 309.343,65 | 309.343,65 | 309.343,65 | 309.343,65
100% | MÃÂ³d Ens Telecom - Contrato 1098/2018 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 19/10/2015 08:00 | 29/06/2018 17:00 | 705 | 984.04 | 309.343,65 | 309.343,65 | 309.343,65 | 309.343,65
100% | Contrato 1067/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2019 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 791 | 1106 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47
100% | Eqp Rad Militarizado - Contrato 1067/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2019 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 791 | 1106 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47 | 14.840.205,47
100% | Contrato 1071/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2020 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 718 | 1002.96 | 141.555,74 | 141.555,74 | 141.555,74 | 141.555,74
100% | Sup Eqp Rad 7800V-HH - Contrato 1071/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2020 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 718 | 1002.96 | 141.555,74 | 141.555,74 | 141.555,74 | 141.555,74
100% | Contrato 1073/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2019 08:00 | 31/12/2025 17:00 | 1763 | 2465.96 | 265.303,23 | 265.303,23 | 302.204,99 | 302.204,99
100% | Sup Eqp Rad MPR9600 - Contrato 1073/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2019 08:00 | 31/12/2025 17:00 | 1763 | 2465.96 | 265.303,23 | 265.303,23 | 302.204,99 | 302.204,99
100% | Contrato 1079/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 743 | 1038.04 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41
100% | Sup Eqp Rad MPR9600 - Contrato 1079/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 743 | 1038.04 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41 | 4.427.237,41
100% | Contrato 1089/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 30/03/2020 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 720 | 1004.96 | 84.106,22 | 84.106,22 | 84.106,22 | 84.106,22
100% | MTO - Contrato 1089/2019 |  | Sr. AMANDIO |  |  | 30/03/2020 08:00 | 30/12/2022 17:00 | 720 | 1004.96 | 84.106,22 | 84.106,22 | 84.106,22 | 84.106,22
100% | Subsistema COMSAT |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2013 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 2415 | 3378 | 53.724.827,29 | 53.724.827,29 | 53.724.827,25 | 53.724.827,25
100% | Etapa: J-9 - Relatório de Gestão Ambiental - 4/12 (Tipo:SV) | J-9 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 30/06/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35
100% | Etapa: J-33 - Projeto Executivo - Com. Satélite (Tipo:SV) | J-33 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05
100% | Etapa: J-1183 - Entrega - Terminais Leves - 01/15 (Tipo:EQ) | J-1183 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,66 | 2.131.263,66
100% | Etapa: J-1184 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 01/15 (Tipo:SV) | J-1184 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1197 - Entrega - Terminais Leves - 02/15 (Tipo:EQ) | J-1197 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1198 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 02/15 (Tipo:SV) | J-1198 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-858 - Entrega - Estação Central - Brasília (Tipo:EQ) | J-858 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39
100% | Etapa: J-1185 - Entrega - Terminais Leves - 03/15 (Tipo:EQ) | J-1185 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1186 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 03/15 (Tipo:SV) | J-1186 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1199 - Entrega - Terminais Leves - 04/15 (Tipo:EQ) | J-1199 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1200 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 04/15 (Tipo:SV) | J-1200 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1201 - Entrega - Terminais Leves - 05/15 (Tipo:EQ) | J-1201 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1202 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 05/15 (Tipo:SV) | J-1202 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1203 - Entrega - Terminais Leves - 06/15 (Tipo:EQ) | J-1203 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1204 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 06/15 (Tipo:SV) | J-1204 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1181 - Entrega - Estação Central - Rio de Janeiro (Tipo:EQ) | J-1181 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39
100% | Etapa: J-1205 - Entrega - Terminais Leves - 07/15 (Tipo:EQ) | J-1205 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1207 - Entrega - Terminais Leves - 08/15 (Tipo:EQ) | J-1207 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1206 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 07/15 (Tipo:SV) | J-1206 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1208 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 08/15 (Tipo:SV) | J-1208 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1187 - Entrega - Terminais Leves - 09/15 (Tipo:EQ) | J-1187 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1188 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 09/15 (Tipo:SV) | J-1188 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1209 - Entrega - Terminais Leves - 10/15 (Tipo:EQ) | J-1209 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1210 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 10/15 (Tipo:SV) | J-1210 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1211 - Entrega - Terminais Leves - 11/15 (Tipo:EQ) | J-1211 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1212 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 11/15 (Tipo:SV) | J-1212 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1213 - Entrega - Terminais Leves - 12/15 (Tipo:EQ) | J-1213 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1214 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 12/15 (Tipo:SV) | J-1214 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1215 - Entrega - Terminais Leves - 13/15 (Tipo:EQ) | J-1215 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 01/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1217 - Entrega - Terminais Leves - 14/15 (Tipo:EQ) | J-1217 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 01/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1219 - Entrega - Terminais Leves - 15/15 (Tipo:EQ) | J-1219 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2021 08:00 | 01/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1216 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 13/15 (Tipo:SV) | J-1216 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/05/2021 08:00 | 01/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1218 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 14/15 (Tipo:SV) | J-1218 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/05/2021 08:00 | 01/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1220 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 15/15 (Tipo:SV) | J-1220 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2021 08:00 | 01/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 181.214,92 | 181.214,92 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1179 - Suprimento reserva para Terminais Satelitais Leves 1/2 (Tipo:CONS) | J-1179 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84
100% | Etapa: J-1180 - Suprimento reserva para Conjunto Hub ASAT II - 1/2 (Tipo:CONS) | J-1180 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33
100% | Etapa: J-1182 - COM SAT - Integração - Estação Central - Rio de Janeiro (Tipo:SV) | J-1182 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73
100% | Etapa: J-1195 - Suprimento reserva para Terminais Satelitais Leves 2/2 (Tipo:CONS) | J-1195 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84
100% | Etapa: J-1196 - Suprimento reserva para Conjunto Hub ASAT II - 2/2 (Tipo:CONS) | J-1196 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33
100% | Etapa: J-1355 - Equip para Adequação da Estação Central do Rio de Janeiro (Tipo:EQ) | J-1355 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 33.930,78 | 33.930,78 | 33.930,78 | 33.930,78
100% | Etapa: J-1530 - Adequação da Estação Central do Rio de Janeiro - Integração (Tipo:SV) | J-1530 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 4.820,51 | 4.820,51 | 4.820,51 | 4.820,51
100% | Etapa: J-1533 - Adequação da Estação Central de Brasília - Integração (Tipo:SV) | J-1533 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 908,54 | 908,54 | 908,54 | 908,54
100% | Etapa: J-868 - COM SAT - Integração - Estação Central - Brasília (Tipo:SV) | J-868 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73
100% | Etapa: J-1304 - Ativação da Licença IPSEC - Serviços (Tipo:SV) | J-1304 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 30/04/2022 17:00 | 0 | 0 | 8.909,12 | 8.909,12 | 8.909,12 | 8.909,12
100% | Etapa: J-1194 - Operação Assistida - Estação Central de Brasília (Tipo:SV) | J-1194 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 146.347,08 | 146.347,08 | 146.347,08 | 146.347,08
100% | Etapa: J-1265 - Ativação da Licença IPSEC - Equip (Tipo:EQ) | J-1265 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 101.438,02 | 101.438,02 | 101.438,02 | 101.438,02
100% | Etapa: J-1305 - COM SAT - Integração - Ativação da Licença IPSEC (Tipo:SV) | J-1305 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 8.593,21 | 8.593,21 | 8.593,21 | 8.593,21
100% | Etapa: J-707 - Shelter Metálico Fixo - Porto Índio (Tipo:EQ) | J-707 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 710.163,65 | 710.163,65 | 710.163,65 | 710.163,65
100% | Etapa: J-717 - Shelter Metálico Fixo - Porto Índio - Integração (Tipo:SV) | J-717 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 78.008,97 | 78.008,97 | 78.008,97 | 78.008,97
100% | Subsistema COMEST |  | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 2348 | 3287 | 103.876.137,68 | 103.876.137,68 | 99.562.847,41 | 99.562.847,41
100% | Etapa: J-11 - Relatório de Vistoria em Campo 1 (Tipo:SV) | J-11 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81
100% | Etapa: J-14 - Plano de Trabalho (SOW) - Comunicações Estratégicas (Tipo:SV) | J-14 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92
100% | Etapa: J-20 - Relatório de Vistoria em Campo 2 (Tipo:SV) | J-20 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81
100% | Etapa: J-31 - Relatório de Vistoria em Campo 3 (Tipo:SV) | J-31 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43
100% | Etapa: J-49 - Relatório de Vistoria em Campo 4 (Tipo:SV) | J-49 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43
100% | Etapa: J-64 - Projeto Executivo - Com. Estratégicas (Tipo:SV) | J-64 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09
100% | Etapa: J-45 - NOC - Hardware (Tipo:EQ) | J-45 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2014 08:00 | 31/07/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.670.107,14 | 1.670.107,14 | 1.670.107,13 | 1.670.107,13
100% | Etapa: J-118 - COM EST - Integração - Rota 1 (Tipo:SV) | J-118 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 483.684,19 | 483.684,19 | 483.684,18 | 483.684,18
100% | Etapa: J-128 - COM EST - Rota 1 - Enlace Dourados - Rep Dourados (Tipo:EQ) | J-128 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 214.045,45 | 214.045,45 | 214.045,45 | 214.045,45
100% | Etapa: J-129 - Serviços de Rede (Trimestral) - 2/30 (Tipo:SV) | J-129 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 828.153,85 | 828.153,85
100% | Etapa: J-133 - COM EST - Rota 1 - Enlace Rep Ponta Porã - Ponta Porã (Tipo:EQ) | J-133 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72
100% | Etapa: J-134 - COM EST - Rota 1 - Enlace Rep Ponta Porã - Dourados (Tipo:EQ) | J-134 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72
100% | Etapa: J-46 - NOC - SW (Tipo:EQ) | J-46 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74
100% | Etapa: J-116 - COM EST - Rota 1 - Dourados - Infraestrutura (Tipo:OB) | J-116 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93
100% | Etapa: J-123 - COM EST - Rota 1 - Ponta Porã - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-123 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-125 - COM EST - Rota 1 - Ponta Porã - Infraestrutura (Tipo:OB) | J-125 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93
100% | Etapa: J-136 - COM EST - Rota 1 - Rep Ponta Porã - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | J-136 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 179.070,21 | 179.070,21 | 179.070,21 | 179.070,21
100% | Etapa: J-138 - COM EST - Rota 1 - Rep Ponta Porã - Infraestrutura (Tipo:OB) | J-138 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 529.061,72 | 529.061,72 | 529.061,72 | 529.061,72
100% | Etapa: J-141 - COM EST - Rota 1 - Rep Dourados - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | J-141 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 179.070,21 | 179.070,21 | 179.070,21 | 179.070,21
100% | Etapa: J-143 - COM EST - Rota 1 - Rep Dourados - Infraestrutura (Tipo:OB) | J-143 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93
100% | Etapa: J-146 - COM EST - Rota 1 - Dourados - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-146 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-117 - Serviços de Rede (Trimestral) - 1/30 (Tipo:SV) | J-117 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 823.623,42 | 823.623,42 | 823.623,42 | 823.623,42
100% | Etapa: J-148 - Serviços de Rede (Trimestral) - 3/30 (Tipo:SV) | J-148 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-159 - COM EST - Rota 2 - Amambai- Shelter Metáico (Tipo:EQ) | J-159 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-161 - COM EST - Rota 2 - Amambai - Infraestrutura (Tipo:OB) | J-161 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93
100% | Etapa: J-211 - COM EST - Rota 3 - Iguatemi- Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-211 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90
100% | Etapa: J-216 - COM EST - Rota 3 - Mundo Novo- Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-216 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90
100% | Etapa: J-226 - COM EST - Rota 3 - Guaira- Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-226 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-329 - COM EST - Rota 5 - Bela Vista- Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-329 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-334 - COM EST - Rota 5 - Cel Cancelo - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-334 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90 | 723.712,90
100% | Etapa: J-472 - COM EST - Rota 8 - Campo Grande - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-472 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-153 - Serviços de Rede (Trimestral) - 4/30 (Tipo:SV) | J-153 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2015 08:00 | 31/03/2015 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 831.791,46 | 831.791,46
100% | Etapa: J-232 - COM EST - Rota 3 - Enlace Mundo Novo - Iguatemi (Tipo:EQ) | J-232 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71
100% | Etapa: J-233 - COM EST - Rota 3 - Enlace Guaíra - Mundo Novo (Tipo:EQ) | J-233 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71
100% | Etapa: J-346 - COM EST - Rota 5 - Enlace Rep Ponta Porã - Coronel Cancelo (Tipo:EQ) | J-346 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 135.104,45 | 135.104,45 | 135.104,45 | 135.104,45
100% | Etapa: J-171 - Serviços de Rede (Trimestral) - 5/30 (Tipo:SV) | J-171 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2015 08:00 | 31/07/2015 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 828.457,62 | 828.457,62
100% | Etapa: J-121 - COM EST - Rota 1 - Dourados - Instalação (Tipo:SV) | J-121 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-126 - COM EST - Rota 1 - Ponta Porã - Instalação (Tipo:SV) | J-126 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-135 - COM EST - Rota 1 - Rep Dourados - Instalação (Tipo:SV) | J-135 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 49.496,10 | 49.496,10 | 49.496,10 | 49.496,10
100% | Etapa: J-139 - COM EST - Rota 1 - Rep Ponta Porã - Instalação (Tipo:SV) | J-139 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-162 - COM EST - Rota 1 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | J-162 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 101.239,24 | 101.239,24 | 101.239,24 | 101.239,24
100% | Etapa: J-164 - COM EST - Rota 3 - Guaíra - Instalação (Tipo:SV) | J-164 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-165 - COM EST - Rota 3 - Iguatemi - Instalação (Tipo:SV) | J-165 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-166 - COM EST - Rota 3 - Mundo Novo - Instalação (Tipo:SV) | J-166 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-168 - COM EST - Rota 5 - Cel Cancelo - Instalação (Tipo:SV) | J-168 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-268 - Serviços de Rede (Trimestral) - 6/30 (Tipo:SV) | J-268 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 889.822,59 | 889.822,59
100% | Etapa: J-170 - Relatório de Vistoria em Campo - Adicional (Tipo:SV) | J-170 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 920.152,50 | 920.152,50 | 920.152,50 | 920.152,50
100% | Etapa: J-156 - COM EST - Inst de Link 10 mbps Campo Grande-Dourados + Mens 1/12 (Tipo:SV) | J-156 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 52.006,62 | 52.006,62 | 52.006,62 | 52.006,62
100% | Etapa: J-311 - COM EST - Rota 10 - Barranco Branco - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | J-311 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 423.544,65 | 423.544,65 | 423.544,65 | 423.544,65
100% | Etapa: J-456 - Serviços de Rede (Trimestral) - 7/30 (Tipo:SV) | J-456 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 895.193,74 | 895.193,74
100% | Etapa: J-237 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 2/12 (Tipo:SV) | J-237 | Sr. AMANDIO |  |  | 29/02/2016 08:00 | 29/02/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-263 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 3/12 (Tipo:SV) | J-263 | Sr. AMANDIO |  |  | 29/02/2016 08:00 | 29/02/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-300 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 4/12 (Tipo:SV) | J-300 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-505 - Serviços de Rede (Trimestral) - 8/30 (Tipo:SV) | J-505 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 889.812,70 | 889.812,70
100% | Etapa: J-395 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 5/12 (Tipo:SV) | J-395 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-449 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 6/12 (Tipo:SV) | J-449 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-400 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep Dourados - Rep Rio Brilhante (Tipo:EQ) | J-400 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-401 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep Rio Brilhante - Rep N. Alvorada do Sul (Tipo:EQ) | J-401 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 133.559,63 | 133.559,63
100% | Etapa: J-462 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 7/12 (Tipo:SV) | J-462 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-574 - Serviços de Rede (Trimestral) - 9/30 (Tipo:SV) | J-574 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 888.759,68 | 888.759,68
100% | Etapa: J-267 - COM EST - Rota 4 - Rep Rio Brilhante - Instalação (Tipo:SV) | J-267 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-470 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 8/12 (Tipo:SV) | J-470 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-266 - COM EST - Rota 4 - Rep N. Alvorada do Sul - Instalação (Tipo:SV) | J-266 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-500 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 9/12 (Tipo:SV) | J-500 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-523 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 10/12 (Tipo:SV) | J-523 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-542 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 11/12 (Tipo:SV) | J-542 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-163 - COM EST - Rota 2 - Amambai - Instalação (Tipo:SV) | J-163 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-169 - COM EST - Rota 8 - Campo Grande - Instalação (Tipo:SV) | J-169 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 39.568,24 | 39.568,24 | 39.568,24 | 39.568,24
100% | Etapa: J-265 - COM EST - Rota 3 - Rep Tacuru - Instalação (Tipo:SV) | J-265 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 54.807,54 | 54.807,54 | 54.807,54 | 54.807,54
100% | Etapa: J-312 - COM EST - Rota 3 - Enlace Iguatemi - Rep Tacuru (Tipo:EQ) | J-312 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-315 - COM EST - Rota 4 - Rep N. Alvorada do Sul 1 - Instalação (Tipo:SV) | J-315 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-397 - COM EST - Rota 2 - Rep Amambai - Instalação (Tipo:SV) | J-397 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-398 - COM EST - Rota 2 - Rep Aral Moreira 1 - Instalação (Tipo:SV) | J-398 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 54.807,55 | 54.807,55 | 54.807,55 | 54.807,55
100% | Etapa: J-399 - COM EST - Rota 3 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | J-399 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 101.712,26 | 101.712,26 | 101.712,24 | 101.712,24
100% | Etapa: J-402 - COM EST - Rota 4 - Rep Campo Grande - Instalação (Tipo:SV) | J-402 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-440 - COM EST - Integração - Rota 3 (Tipo:SV) | J-440 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 610.124,65 | 610.124,65 | 610.124,65 | 610.124,65
100% | Etapa: J-451 - COM EST - Rota 2 - Rep Aral Moreira - Instalação (Tipo:SV) | J-451 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-452 - COM EST - Rota 4 - Enlace N. Alvorada do Sul - Rep N. Alvorada do Sul 1 (Tipo:EQ) | J-452 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-454 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep N. Alvorada do Sul 1 - Rep Campo Grande (Tipo:EQ) | J-454 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-455 - COM EST - Rota 4 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | J-455 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 136.848,17 | 136.848,17 | 136.848,17 | 136.848,17
100% | Etapa: J-460 - COM EST - Integração - Rota 4 (Tipo:SV) | J-460 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 739.614,12 | 739.614,12 | 739.614,12 | 739.614,12
100% | Etapa: J-477 - COM EST - Rota 2 - Enlace Amambai - Rep Amambai (Tipo:EQ) | J-477 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-478 - COM EST - Rota 2 - Enlace Aral Moreira - Rep Aral Moreira 1 (Tipo:EQ) | J-478 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-1343 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | J-1343 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 127.658,02 | 127.658,02 | 109.952,81 | 109.952,81
100% | Etapa: J-1344 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | J-1344 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1324 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | J-1324 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/05/2022 08:00 | 30/04/2022 17:00 | 0 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1346 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | J-1346 | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 325.638,82 | 325.638,82 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1345 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | J-1345 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 619.444,82 | 619.444,82 | 172.453,00 | 172.453,00
100% | Etapa: J-1690 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o - ExtensÃÂ£o (Tipo:SV) | J-1690 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 973.782,60 | 973.782,60 | 539.634,04 | 539.634,04
100% | Etapa: J-1691 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | J-1691 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.148.104,29 | 4.148.104,29 | 485.767,41 | 485.767,41
100% | Etapa: J-1692 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | J-1692 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.157.659,06 | 2.157.659,06 | 426.181,01 | 426.181,01
100% | ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Finaceiro |  | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1023 | 1430 | 63.867.542,23 | 63.867.542,23 | 45.045.824,74 | 45.045.824,74
100% | Etapa: R.E.F. - 1ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 31/12/2018 17:00 | 1 | 0 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24
100% | Etapa: R.E.F. - 2ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 18.012.892,89 | 18.012.892,89 | 20.807,05 | 20.807,05
100% | Etapa: R.E.F. - 3ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro - SLI/Cambial (Tipo:SV) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53
100% | Etapa: R.E.F. - 4ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:SV) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 8.057.137,85 | 8.057.137,85 | 7.429.164,79 | 7.429.164,79
100% | Etapa: R.E.F. - 5ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2022 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13
100% | Etapa: R.E.F. - 6ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | R.E.F. | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2022 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1 | 0 | 201.658,59 | 201.658,59 | 0,00 | 0,00
100% | Subsistema SGL |  | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1173 | 1640 | 16.825.755,88 | 16.825.755,88 | 28.837.125,49 | 28.837.125,49
100% | Etapa: J-24 - Projeto Executivo - SGL (Tipo:SV) | J-24 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 627.121,92 | 627.121,92 | 627.121,92 | 627.121,92
100% | Etapa: J-55 - Teste em FÃÂ¡brica - Mod UsuÃÂ¡rios e Equip (Tipo:SV) | J-55 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 6.318.019,43 | 6.318.019,43 | 1.503.633,16 | 1.503.633,16
100% | Etapa: J-106 - Teste em FÃÂ¡brica - Outros MÃÂ³dulos (Tipo:SV) | J-106 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27
100% | Etapa: J-130 - Entrega de Servidores do SGL (Tipo:EQ) | J-130 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 101.116,42 | 101.116,42 | 101.116,42 | 101.116,42
100% | Etapa: J-251 - Testes Integrados (Tipo:SV) | J-251 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08
100% | Etapa: J-389 - ImplantaÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | J-389 | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2018 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76
100% | Passagens e DiÃÂ¡rias |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2013 08:00 | 18/11/2022 17:00 | 2579 | 3608 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00
100% | Acompanhar a fiscalizaÃÂ§ÃÂ£o da implantaÃÂ§ÃÂ£o do Pjt Piloto |  | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2013 08:00 | 18/11/2022 17:00 | 2579 | 3608 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00