## Dados
Feito | Tarefa | Responsável | Descrição | Status | Início | Término | Duração | Dias | R$ Planejado | Total Estimado | R$ Executado | R$ Total Executado
100% | Projeto Piloto SAD1 | Sr. AMANDIO |  |  | 26/11/2012 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 3547 | 4964.04 | 1.628.822.029,72 | 1.628.822.029,72 | 1.597.437.874,61 | 1.597.437.874,61
100% | Subsistema Ambiental | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 2325 | 3254 | 7.058.945,07 | 7.058.945,07 | 7.060.987,01 | 7.060.987,01
100% | Etapa: J-17 - Relatorio de Gestao Ambiental - 1/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 431.170,63 | 431.170,63 | 431.170,63 | 431.170,63
100% | Etapa: J-58 - Estudo de Viabilidade (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 602.741,48 | 602.741,48 | 602.741,47 | 602.741,47
100% | Etapa: J-59 - Relatorio de Gestao Ambiental - 2/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-66 - Relatorio de Gestao Ambiental - 3/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-197 - Relatorio de Gestao Ambiental - 5/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/09/2014 08:00 | 31/08/2014 17:00 | 0 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-320 - Relatorio de Gestao Ambiental - 6/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-414 - Relatorio de Gestao Ambiental - 7/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2015 08:00 | 28/02/2015 17:00 | 0 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-507 - Relatorio de Gestao Ambiental - 8/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27 | 474.921,27
100% | Etapa: J-515 - Relatorio de Gestao Ambiental - 9/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66
100% | Etapa: J-565 - Relatorio de Gestao Ambiental - 10/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66 | 510.127,66
100% | Etapa: J-762 - Relatorio de Gestao Ambiental - 11/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 567.281,34 | 567.281,34 | 567.281,34 | 567.281,34
100% | Etapa: J-90 - Relatorio de Gestao Ambiental - 4/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 17:00 | 1 | 0 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10 | 452.056,10
100% | Etapa: J-951 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - A (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 139.778,38 | 139.778,38 | 141.820,33 | 141.820,33
100% | Etapa: J-1121 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - B (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 31/12/2018 17:00 | 1 | 0 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56
100% | Etapa: J-1123 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - C (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56 | 151.782,56
100% | Etapa: J-1124 - Relatorio de Gestao Ambiental - 12/12 - D (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 160.210,12 | 160.210,12 | 160.210,12 | 160.210,12
100% | Etapa: J-1499 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 01 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 180.264,58 | 180.264,58 | 180.264,58 | 180.264,58
100% | Etapa: J-1500 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 02 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 180.264,56 | 180.264,56 | 180.264,56 | 180.264,56
100% | Etapa: J-1501 - Relatorio de Gestao Ambiental Adicional - 03 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 240.425,33 | 240.425,33 | 240.425,33 | 240.425,33
100% | Subsistema Optrônico | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1894 | 2649 | 37.022.718,58 | 37.022.718,58 | 37.022.718,50 | 37.022.718,50
100% | Etapa: J-6 - Plano de Trabalho (SOW) - Sensores Óticos e Optrônicos (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 30/06/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73 | 1.296.712,73
100% | Etapa: J-32 - Projeto Executivo - Sen. Óticos e Optrônicos (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63 | 1.150.161,63
100% | Etapa: J-71 - Binóculo Ótico (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.422.052,20 | 1.422.052,20 | 1.422.052,12 | 1.422.052,12
100% | Etapa: J-193 - Importação Direta - Binóculos de Imagem Termal (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60 | 2.466.816,60
100% | Etapa: J-195 - Importação Direta - Binóculos de Imagem Termal Multifuncional (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65 | 1.114.235,65
100% | Etapa: J-200 - Importação Direta - Óculos de Visão Noturna (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00 | 1.586.749,00
100% | Etapa: J-296 - Óculos de Visão Noturna de intensificação de imagem e acessórios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36 | 8.949.264,36
100% | Etapa: J-356 - OPT - Integração - Termal (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 411.154,43 | 411.154,43 | 411.154,43 | 411.154,43
100% | Etapa: J-387 - Binóculo de Imagem Termal e acessórios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30 | 9.601.178,30
100% | Etapa: J-285 - OPT - Integração - Óculos de Visão Noturna de intensificação de imagem (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 340.510,54 | 340.510,54 | 340.510,54 | 340.510,54
100% | Etapa: J-445 - Binóculo de Imagem Termal Multifuncional (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72 | 8.366.182,72
100% | Etapa: J-437 - OPT - Integração - Termal Multifuncional (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 317.700,42 | 317.700,42 | 317.700,42 | 317.700,42
100% | Subsistema SVMR | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 2370 | 3315 | 57.673.794,28 | 57.673.794,28 | 55.142.798,36 | 55.142.798,36
100% | Etapa: J-13 - PT (SOW) - Sistema de Vigillância, Monitoramento e Reconhecimento (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10 | 3.269.683,10
100% | Etapa: J-72 - Entrega do Protótipo Mecânico da interface entre o RVT e CLA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2014 08:00 | 31/01/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.100.156,45 | 1.100.156,45 | 1.100.156,49 | 1.100.156,49
100% | Etapa: J-63 - Projeto Executivo - SVMR Transportável (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 966.717,36 | 966.717,36 | 966.717,36 | 966.717,36
100% | Etapa: J-112 - 2 SVMR Transportavel (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2015 08:00 | 31/03/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11 | 1.211.190,11
100% | Etapa: J-154 - SVMR - Integração - SVMR Transportável (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2015 08:00 | 31/03/2015 17:00 | 1 | 0 | 191.292,73 | 191.292,73 | 191.292,73 | 191.292,73
100% | Etapa: J-76 - Projeto Executivo - SVMR Móvel e SVMR Fixo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2015 08:00 | 31/05/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73 | 1.933.434,73
100% | Etapa: J-416 - 2 SVMR Transportavel (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47 | 1.256.083,47
100% | Etapa: J-202 - Transporte do SVMR Móvel para apreciação no CAEx (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 12.893,53 | 12.893,53 | 12.893,53 | 12.893,53
100% | Etapa: J-201 - 1 SVMR Fixo - Cel. Cancelo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.855.413,95 | 1.855.413,95 | 1.855.413,94 | 1.855.413,94
100% | Etapa: J-446 - 2 SVMR Móvel - 17º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04 | 7.221.445,04
100% | Etapa: J-517 - Estação Remota (ERC2) - 11º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 143.351,42 | 143.351,42 | 143.351,42 | 143.351,42
100% | Etapa: J-183 - SVMR - Integração - SVMR Fixo - Cel. Cancelo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 146.295,70 | 146.295,70 | 146.295,70 | 146.295,70
100% | Etapa: J-361 - SVMR - Integração - SVMR Fixo - Mundo Novo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.140,75 | 157.140,75 | 157.140,75 | 157.140,75
100% | Etapa: J-388 - 1 SVMR Fixo - Mundo Novo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19 | 2.044.945,19
100% | Etapa: J-438 - SVMR - Integração - SVMR Móvel - 17º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 561.152,95 | 561.152,95 | 561.152,95 | 561.152,95
100% | Etapa: J-1044 - Estação Remota (ERC2) - CRM - Serviços (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 26.448,06 | 26.448,06 | 26.833,90 | 26.833,90
100% | Etapa: J-526 - SVMR - Integração - ERC2 - CRM (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 16.011,41 | 16.011,41 | 16.245,31 | 16.245,31
100% | Etapa: J-534 - Estação Remota (ERC2) - CRM - Equip (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 134.116,56 | 134.116,56 | 136.075,77 | 136.075,77
100% | Etapa: J-533 - 2 SVMR Móvel - 11º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-601 - 2 SVMR Móvel - 10º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2018 08:00 | 31/10/2018 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-638 - 2 SVMR Móvel - 20º RCB (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88 | 8.062.156,88
100% | Etapa: J-600 - 1 SVMR Fixo - Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45 | 2.292.375,45
100% | Etapa: J-652 - 1 SVMR Móvel - CCOMGEX (transf. 6ÃÂº BIM) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44 | 4.031.078,44
100% | Etapa: J-1127 - Retrofit dos radares Sentir M20 - 1/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.266.787,45 | 1.266.787,45 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1128 - Retrofit dos radares Sentir M20 - 2/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.266.787,45 | 1.266.787,45 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-562 - 1 SVMR Fixo - Iguatemi (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34 | 2.382.522,34
100% | Subsistema MAGE | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 3546 | 4963.04 | 341.060.873,15 | 341.060.873,15 | 344.405.759,97 | 344.405.759,97
100% | Contrato 027/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 2310 | 3232.04 | 249.442.669,70 | 249.442.669,70 | 249.443.555,64 | 249.443.555,64
100% | Etapa: J-16 - Plano de Trabalho (SOW) - Sensores de Sinais Eletromagnéticos (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93 | 5.875.215,93
100% | Etapa: J-81 - Central de Treinamento - Equipamentos (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 30/11/2014 17:00 | 0 | 0 | 1.352.424,59 | 1.352.424,59 | 1.352.424,67 | 1.352.424,67
100% | Etapa: J-114 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos I - CRM e CIGE (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61
100% | Etapa: J-152 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos II - Estações Fixas Fase 1a (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61 | 1.302.803,61
100% | Etapa: J-185 - Hardware de criptografia adicional para o CIGE (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 290.225,70 | 290.225,70 | 290.225,70 | 290.225,70
100% | Etapa: J-220 - Estação CRM - Equipamentos (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.509.450,15 | 1.509.450,15 | 1.509.450,14 | 1.509.450,14
100% | Etapa: J-246 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Ponta Porã (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35 | 1.649.575,35
100% | Etapa: J-295 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Mundo Novo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97
100% | Etapa: J-385 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Guaíra (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10
100% | Etapa: J-386 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Mundo Novo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10 | 1.743.467,10
100% | Etapa: J-669 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Porto Índio (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 465.833,13 | 465.833,13 | 467.826,65 | 467.826,65
100% | Etapa: J-709 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Casalvasco (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 347.046,16 | 347.046,16 | 357.237,75 | 357.237,75
100% | Etapa: J-710 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Instalação - Fortuna (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 465.833,13 | 465.833,13 | 465.833,13 | 465.833,13
100% | Etapa: J-245 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Ponta Porã (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 2.255.021,14 | 2.255.021,14 | 2.243.725,01 | 2.243.725,01
100% | Etapa: J-273 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Instalação - Amambai (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 281.447,55 | 281.447,55 | 281.447,55 | 281.447,55
100% | Etapa: J-392 - Módulo de Demodulação Militar MAGE - Fase 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74 | 3.316.330,74
100% | Etapa: J-249 - Central de Treinamento Versão Preliminar - SW (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35 | 6.641.998,35
100% | Etapa: J-294 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - SW - Amambai (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49 | 2.030.413,49
100% | Etapa: J-384 - 1º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Guaíra (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97 | 2.369.080,97
100% | Etapa: J-466 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos III - Fase 1b (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55 | 1.824.932,55
100% | Etapa: J-443 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - Iguatemi (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2017 08:00 | 31/08/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33 | 2.949.798,33
100% | Etapa: J-444 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - SW - Iguatemi (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2017 08:00 | 31/08/2017 17:00 | 1 | 0 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17 | 2.143.568,17
100% | Etapa: J-411 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Instalação - Iguatemi (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 295.683,27 | 295.683,27 | 295.683,27 | 295.683,27
100% | Etapa: J-290 - 1º Lote - MAGE (DF em HF/VHF/UHF) Fixo - Amambai (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77 | 3.005.013,77
100% | Etapa: J-531 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Cel Cancelo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37 | 2.294.329,37
100% | Etapa: J-221 - Estação CRM Versão Preliminar - SW (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54 | 2.790.001,54
100% | Etapa: J-439 - MAGE - Integração - 1º Lote (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 3.079.372,54 | 3.079.372,54 | 3.079.372,53 | 3.079.372,53
100% | Etapa: J-1033 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Cel Cancelo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 492.637,24 | 492.637,24 | 492.637,23 | 492.637,23
100% | Etapa: J-528 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Cel Cancelo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 429.352,17 | 429.352,17 | 429.352,17 | 429.352,17
100% | Etapa: J-530 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Cel Cancelo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65 | 1.888.222,65
100% | Etapa: J-1077 - Projeto Executivo - Sen. de Sinais Eletromagnéticos IV - MAGE Móvel (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65 | 1.030.785,65
100% | Etapa: J-1126 - Entrega Simulador CIGE e interface com base de dados ANATEL (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91 | 1.339.176,91
100% | Etapa: J-559 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07
100% | Etapa: J-560 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Bela Vista (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44
100% | Etapa: J-561 - Funcionalidades Complementares de SW (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22 | 2.044.264,22
100% | Etapa: J-1042 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Barranco Branco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 01/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 586.314,05 | 586.314,05 | 586.314,05 | 586.314,05
100% | Etapa: J-1040 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Antena V/UHF - Campo Grande (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 98.171,10 | 98.171,10 | 98.171,10 | 98.171,10
100% | Etapa: J-1041 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Receptores - Campo Grande (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23 | 1.984.242,23
100% | Etapa: J-843 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Barranco Branco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 631.587,31 | 631.587,31 | 631.587,30 | 631.587,30
100% | Etapa: J-845 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Barranco Branco (versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03 | 2.018.736,03
100% | Etapa: J-1038 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Caracol (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,33
100% | Etapa: J-1039 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptor de 5 Canais - Fase 2- Caracol (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 808.218,16 | 808.218,16 | 808.218,16 | 808.218,16
100% | Etapa: J-598 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW Área Corumbá (Versão Inicial) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07 | 590.133,07
100% | Etapa: J-1256 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Versão Inicial (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/09/2020 08:00 | 01/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43 | 8.211.998,43
100% | Etapa: J-1036 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Antena V/UHF - Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 108.331,86 | 108.331,86 | 108.331,86 | 108.331,86
100% | Etapa: J-1037 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Receptores - Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.189.612,25 | 2.189.612,25 | 2.189.612,26 | 2.189.612,26
100% | Etapa: J-682 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Campo Grande (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.328.411,70 | 2.328.411,70 | 2.328.411,65 | 2.328.411,65
100% | Etapa: J-683 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Campo Grande (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12 | 4.092.013,12
100% | Etapa: J-946 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Coxim (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.192.436,63 | 4.192.436,63 | 4.192.434,40 | 4.192.434,40
100% | Etapa: J-947 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Rondonópolis (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 4.192.436,63 | 4.192.436,63 | 4.192.436,60 | 4.192.436,60
100% | Etapa: J-948 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Coxim (versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46
100% | Etapa: J-949 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Rondonópolis (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46 | 3.708.211,46
100% | Etapa: J-1257 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Versão Final (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13 | 6.041.296,13
100% | Etapa: J-926 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corixa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71 | 3.686.177,71
100% | Etapa: J-927 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corixa (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76 | 2.525.674,76
100% | Etapa: J-1034 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Antena V/UHF - Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 547.831,33 | 547.831,33 | 547.831,34 | 547.831,34
100% | Etapa: J-1347 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptor de 1 Canal Áereo Fase 2 -Caracol (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 701.424,12 | 701.424,12 | 701.423,37 | 701.423,37
100% | Etapa: J-1350 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Barranco Branco (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 711.868,64 | 711.868,64 | 711.868,64 | 711.868,64
100% | Etapa: J-532 - Entrega do Sistema de Fusão de Dados IFS 2.0 no CRM (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23
100% | Etapa: J-1125 - Entrega Final CIGE (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 01/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23 | 1.339.581,23
100% | Etapa: J-1545 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Guaporé (Antena V/UHF e Receptor Mon V/UHF) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 22/11/2021 08:00 | 20/11/2021 17:00 | 0 | 0 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32 | 1.397.142,32
100% | Etapa: J-1571 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas HF e Receptor DF/Mon HF) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 22/11/2021 08:00 | 20/11/2021 17:00 | 0 | 0 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50 | 2.119.150,50
100% | Etapa: J-1351 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Campo Grande (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-1543 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90
100% | Etapa: J-1544 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto ÃÂndio (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,88 | 3.900.112,88
100% | Etapa: J-597 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW Área Dourados (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21
100% | Etapa: J-636 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW Área Corumbá (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,32 | 3.368.583,32
100% | Etapa: J-679 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Campo Grande (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1574 - MAGE - FAT - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas e Receptores) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 430.900,09 | 430.900,09 | 430.900,09 | 430.900,09
100% | Etapa: J-591 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Caracol (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 477.455,93 | 477.455,93 | 477.455,93 | 477.455,93
100% | Etapa: J-599 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Caracol (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44 | 2.551.381,44
100% | Etapa: J-637 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Forte Coimbra (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,32 | 3.368.583,32
100% | Etapa: J-1553 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - LAI Campo Grande (Antenas e Receptores) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2021 08:00 | 30/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90 | 3.900.112,90
100% | Etapa: J-1352 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Coxim (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/01/2022 08:00 | 01/01/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-942 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Coxim (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/01/2022 08:00 | 01/01/2022 17:00 | 0 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1303 - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Equipamentos (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17 | 1.775.445,17
100% | Etapa: J-596 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31 | 3.293.578,31
100% | Etapa: J-634 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corumbá (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92
100% | Etapa: J-635 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Forte Coimbra (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/04/2022 08:00 | 01/04/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92 | 4.916.387,92
100% | Etapa: J-1561 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 3.131,35 | 3.131,35 | 3.131,35 | 3.131,35
100% | Etapa: J-1562 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15
100% | Etapa: J-1563 - Sensor de temperatura e unidade para a UPS do CRM - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 01/05/2022 17:00 | 0 | 0 | 7.845,56 | 7.845,56 | 7.845,56 | 7.845,56
100% | Etapa: J-1353 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Rondonópolis (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17 | 1.436.987,17
100% | Etapa: J-943 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Rondonópolis (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93 | 787.900,93
100% | Etapa: J-1354 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corixa (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 890.630,88 | 890.630,88 | 890.630,88 | 890.630,88
100% | Etapa: J-1540 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Corumbá (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-592 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corumbá (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-923 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Corixa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 636.534,12 | 636.534,12 | 636.534,12 | 636.534,12
100% | Etapa: J-1539 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - SW - Dourados (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53
100% | Etapa: J-1542 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Forte Coimbra (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1564 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Porto Índio (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-1565 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Fortuna (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-1566 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Torre V/UHF - Guaporé (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77 | 373.854,77
100% | Etapa: J-590 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Dourados (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84 | 1.050.851,84
100% | Etapa: J-629 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Forte Coimbra (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-1035 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptores - Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26 | 2.013.464,26
100% | Etapa: J-1043 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Receptores - Barranco Branco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20 | 2.154.901,20
100% | Etapa: J-1328 - MAGE - Integração - Sistema de fusão de dados para o CMFron - Aceitação BGE (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98
100% | Etapa: J-1541 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Fortuna (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1546 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Viatura e Shelter - 1/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75
100% | Etapa: J-1547 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Antena e Receptores - 1/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31
100% | Etapa: J-1548 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 2/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11
100% | Etapa: J-1549 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 2/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62
100% | Etapa: J-1550 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - SW - 2/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78
100% | Etapa: J-1551 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Viatura e Shelter - 2/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75 | 3.144.901,75
100% | Etapa: J-1552 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - Antena e Receptores - 2/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31 | 2.417.630,31
100% | Etapa: J-1554 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Porto Índio (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48 | 1.187.866,48
100% | Etapa: J-1555 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - SW - Guaporé (Versão Final) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53 | 1.916.561,53
100% | Etapa: J-1559 - Sistema de Criptografia de comunicação CM e CRM - IFSv2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 536.598,32 | 536.598,32 | 536.598,32 | 536.598,32
100% | Etapa: J-1560 - Sistema de Criptografia de comunicação CM e CRM - IFSv2 - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 52.882,78 | 52.882,78 | 52.882,78 | 52.882,78
100% | Etapa: J-1576 - MAGE - Integração - Sistema de fusão de dados para o CMFron (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98 | 1.118.254,98
100% | Etapa: J-556 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Bela Vista (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 636.800,16 | 636.800,16 | 636.800,16 | 636.800,16
100% | Etapa: J-680 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel Área 1/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11 | 906.174,11
100% | Etapa: J-684 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel - 1/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62 | 4.434.117,62
100% | Etapa: J-685 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Móvel Área SW Área 1/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78 | 3.403.387,78
100% | Etapa: J-838 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Barranco Branco (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 681.532,55 | 681.532,55 | 681.532,55 | 681.532,55
100% | Etapa: J-839 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto Índio (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-844 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Porto Índio (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04
100% | Etapa: J-846 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Porto Índio (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33
100% | Etapa: J-867 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48 | 848.968,48
100% | Etapa: J-871 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - Fortuna (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04 | 1.016.275,04
100% | Etapa: J-872 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Fortuna (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33 | 3.368.583,33
100% | Etapa: J-899 - 2º Lote - MAGE (DF em VHF/UHF) Fixo - SW - Casalvasco (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81 | 4.556.449,81
100% | Etapa: J-964 - MAGE - Integração - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - Guaporé (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54 | 1.100.881,54
100% | Etapa: J-969 - 2º Lote - MAGE (DF em HF) Fixo - Guaporé (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 931.944,31 | 931.944,31 | 931.944,31 | 931.944,31
100% | Etapa: J-970 - 2º Lote - MAGE (Mon em V/UHF) Fixo - SW - Guaporé (Versão Inicial) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21 | 5.457.665,21
100% | Etapa: J-1688 - Adequação do pavilhão BGE para IFSv2 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 268.605,31 | 268.605,31 | 268.605,31 | 268.605,31
100% | Etapa: J-1689 - Adequação do pavilhão BGE para IFSv2 - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 11.429,33 | 11.429,33 | 11.429,33 | 11.429,33
100% | Etapa: J-516 - Reconfiguração das Antenas V/UHF - 1º Lote (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 330.582,87 | 330.582,87 | 330.582,87 | 330.582,87
100% | Contrato 1086/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 547 | 764 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95
100% | Sistema GE - HTZ - Contrato 1086/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 27/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 547 | 764 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95 | 311.171,95
100% | Contrato 1100/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 29/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 545 | 762 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76
100% | Opcionais Sistema MAGE Ativo - Contrato 1100/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 29/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 545 | 762 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76 | 1.741.667,76
100% | Contrato 1114/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 05/12/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 541 | 756 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73
100% | Sistema MAGE Passivo - Contrato 1114/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 05/12/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 541 | 756 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73 | 5.702.160,73
100% | Contrato 1130/2014 | Sr. AMANDIO |  |  | 15/12/2014 08:00 | 27/02/2018 17:00 | 837 | 1170.04 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42
100% | Sistema de MAGE Híbrido - Contrato 1130/2014 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 15/12/2014 08:00 | 27/02/2018 17:00 | 837 | 1170.04 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42 | 4.486.263,42
100% | Contrato 1108/2017 | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2017 08:00 | 15/02/2023 17:00 | 1346 | 1883 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47
100% | MAGE Satelital (SRP) - Contrato 1108/2017 | Sr. AMANDIO |  |  | 20/12/2017 08:00 | 15/02/2023 17:00 | 1346 | 1883 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47 | 17.280.175,47
100% | Contrato 1039/2018 | Sr. AMANDIO |  |  | 14/11/2018 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1403 | 1962.04 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76
100% | Sistema ESM - Contrato 1039/2018 | Sr. AMANDIO |  |  | 14/11/2018 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1403 | 1962.04 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76 | 19.483.711,76
100% | Contrato 1173/2019 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/12/2019 08:00 | 29/12/2023 17:00 | 1045 | 1460 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15
100% | Sistema ESM - Contrato 1173/2019 | Sr. AMANDIO |  |  | 30/12/2019 08:00 | 29/12/2023 17:00 | 1045 | 1460 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15 | 11.109.460,15
100% | Contrato 1040/2018 | Sr. AMANDIO |  |  | 06/09/2018 08:00 | 30/07/2021 17:00 | 757 | 1058 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90
100% | Sistema Móvel ESM - Contrato 1040/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 06/09/2018 08:00 | 30/07/2021 17:00 | 757 | 1058 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90 | 12.780.665,90
100% | Contrato 1142/2019 | Sr. AMANDIO |  |  | 09/01/2020 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1102 | 1541.04 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08
100% | Sistema Móvel ESM - Contrato 1142/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 09/01/2020 08:00 | 29/03/2024 17:00 | 1102 | 1541.04 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08 | 9.057.607,08
100% | Contrato 1140/2019 | Sr. AMANDIO |  |  | 16/11/2020 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 1467 | 2052.04 | 9.665.319,23 | 9.665.319,23 | 13.009.320,11 | 13.009.320,11
100% | Sistema ECMS - Contrato 1140/2019 | Sr. AMANDIO |  |  | 16/11/2020 08:00 | 30/06/2026 17:00 | 1467 | 2052.04 | 9.665.319,23 | 9.665.319,23 | 13.009.320,11 | 13.009.320,11
100% | Subsistema SAD | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1282 | 1793 | 25.439.772,79 | 25.439.772,79 | 25.439.772,79 | 25.439.772,79
100% | Etapa: J-5 - Plano de Trabalho (SOW) - Apoio a Decisão (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95 | 1.742.060,95
100% | Etapa: J-18 - CASOS DE USO DETALHADOS (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27 | 1.326.751,27
100% | Etapa: J-19 - Teste em Fábrica - Pacote Básico (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06
100% | Etapa: J-50 - Projeto Executivo - SAD (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78 | 1.545.177,78
100% | Etapa: J-62 - Teste em Fábrica - Pacote 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05 | 1.412.418,05
100% | Etapa: J-75 - Integração Parcial - Pacote Básico+Pacote 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 271.192,19 | 271.192,19 | 271.192,19 | 271.192,19
100% | Etapa: J-93 - Teste em Fábrica - Pacote 2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30 | 2.490.068,30
100% | Etapa: J-150 - Integração Parcial - Pacote 2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 357.298,32 | 357.298,32 | 357.298,32 | 357.298,32
100% | Etapa: J-247 - Teste em Fábrica - Pacote 3 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82 | 2.888.129,82
100% | Etapa: J-303 - Integração Parcial - Pacote 3 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 354.909,10 | 354.909,10 | 354.909,10 | 354.909,10
100% | Etapa: J-147 - Integração Parcial - Pacote 3.1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2015 08:00 | 31/07/2015 17:00 | 1 | 0 | 812.910,45 | 812.910,45 | 812.910,45 | 812.910,45
100% | Etapa: J-234 - Teste em Fábrica - Pacote 4 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52 | 1.374.362,52
100% | Etapa: J-393 - Teste em Fábrica - Pacote 4.1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72 | 1.775.409,72
100% | Etapa: J-475 - Integração Parcial - Pacote 4.1 (SGL e SVMR) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 441.886,94 | 441.886,94 | 441.886,94 | 441.886,94
100% | Etapa: J-496 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - COTER e CCOMGEX (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-497 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo - Cmdo CMO (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-498 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo - CRM (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-499 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 20º RCB (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-539 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 2ª Cia Inf (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-519 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 17º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-520 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - Cmdo 4ª Bda C Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-521 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 14ª Cia Com Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-522 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 28º Blog (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-536 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 10º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-537 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 11º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-538 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Fixo e Móvel - 9º GAC (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-541 - IMPLANTAÇÃO DO SAD - Móvel - 4º Cia Eng Cmb MecRCB (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09 | 524.973,09
100% | Etapa: J-1045 - Integração social - Pacote 4.1 (MAGE e Optrônicos) (Tipo:SV) Par | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 393.738,15 | 393.738,15 | 393.738,15 | 393.738,15
100% | Subsistema Comunicações Críticas | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 2881 | 4032 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68 | 69.585.179,68
100% | Contrato 1082/2012 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 548 | 765 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19
100% | SRDT - Sist Rad Com Digital Oeste - Contrato 1082/2012 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2012 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 548 | 765 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19 | 13.205.458,19
100% | Contrato 1039/2014 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/04/2014 08:00 | 14/03/2017 17:00 | 752 | 1051 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00
100% | Sv Inst SRDT - Contrato 1039/2014 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/04/2014 08:00 | 14/03/2017 17:00 | 752 | 1051 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00 | 284.775,00
100% | Contrato 1001/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 03/04/2020 17:00 | 470 | 655 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93
100% | SRDT - Contrato 1001/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 03/04/2020 17:00 | 470 | 655 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93 | 144.187,93
100% | Contrato 1002/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75
100% | SRDT - Contrato 1002/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75 | 4.108.791,75
100% | Contrato 1003/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62
100% | SRDT - Contrato 1003/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62 | 531.041,62
100% | Contrato 1004/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 29/09/2023 17:00 | 1379 | 1928 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82
100% | SRDT - Contrato 1004/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 29/09/2023 17:00 | 1379 | 1928 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82 | 3.374.167,82
100% | Contrato 1005/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 26/02/2021 17:00 | 705 | 984 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44
100% | SRDT - Contrato 1005/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 18/06/2018 08:00 | 26/02/2021 17:00 | 705 | 984 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44 | 2.063.002,44
100% | Contrato 1006/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 29/06/2018 08:00 | 28/06/2023 17:00 | 1304 | 1825 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24
100% | SRDT - Contrato 1006/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 29/06/2018 08:00 | 28/06/2023 17:00 | 1304 | 1825 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24 | 6.707.265,24
100% | Contrato 1007/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12
100% | SRDT - Contrato 1007/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 19/06/2018 08:00 | 30/12/2020 17:00 | 662 | 924.96 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12 | 1.880.600,12
100% | Contrato 1144/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 11/12/2018 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 1305 | 1826 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15
100% | ESM - Upgrade Sistema - Contrato 1144/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 11/12/2018 08:00 | 11/12/2023 17:00 | 1305 | 1826 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15 | 14.341.332,15
100% | Contrato 1013/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76
100% | Aces SRDT - Contrato 1013/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76 | 551.494,76
100% | Contrato 1024/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/03/2023 17:00 | 849 | 1186.04 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00
100% | Sv SRDT - Contrato 1024/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/03/2023 17:00 | 849 | 1186.04 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00 | 1.137.300,00
100% | Contrato 1025/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2019 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 678 | 947.04 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33
100% | SRDT - Contrato 1025/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 26/11/2019 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 678 | 947.04 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33 | 20.422.398,33
100% | Contrato 1070/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53
100% | Sup Eqp Rad APX2000-SRX1200 - Contrato 1070/2019 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/08/2022 17:00 | 697 | 974.04 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53 | 490.403,53
100% | Contrato 1084/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 720 | 1005.04 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23
100% | Sup Eqp Rad XTS - Contratos 1084/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/12/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 720 | 1005.04 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23 | 342.690,23
100% | Contrato 1085/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 14/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 752 | 1051.04 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57
100% | Sup Eqp Rad XTS - Contratos 1085/2018 | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 14/11/2019 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 752 | 1051.04 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57
100% | Subsistema COMTAT | Sr. AMANDIO |  |  | 28/11/2012 08:00 | 31/12/2025 17:00 | 3416 | 4781 | 278.796.401,63 | 278.796.401,63 | 279.006.877,54 | 279.006.877,54
100% | Contrato 027/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 2327 | 3256 | 231.984.552,46 | 231.984.552,46 | 232.152.502,44 | 232.152.502,44
100% | Etapa: J-1070 - COM TAT - Integração - Módulo Foxtrot (3 UND) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 420.128,30 | 420.128,30 | 420.128,31 | 420.128,31
100% | Etapa: J-1071 - Entrega do Módulo Foxtrot (3 UND) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37 | 6.720.773,37
100% | Etapa: J-1177 - Viatura Tática Leve de Reconhecimento - Lima - Pacote 5 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00 | 1.662.250,00
100% | Etapa: J-1189 - Equipamentos para Integração SISFRON - Guarani (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28 | 3.931.705,28
100% | Etapa: J-1190 - Integração SISFRON - Guarani - 20º RCB (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-1191 - Integração SISFRON - Guarani - 17º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,09 | 339.959,09
100% | Etapa: J-1192 - Integração SISFRON - Guarani - 11º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-1193 - Integração SISFRON - Guarani - 10º RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85 | 339.959,85
100% | Etapa: J-131 - Rádio HCLOS - Rep Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 328.289,14 | 328.289,14 | 328.289,14 | 328.289,14
100% | Etapa: J-15 - Plano de Trabalho (SOW) - Comunicações Táticas (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2013 17:00 | 1 | 0 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85 | 6.136.840,85
100% | Etapa: J-1557 - Entrega - Lonas Viatura Lima A (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 103.259,42 | 103.259,42 | 103.259,42 | 103.259,42
100% | Etapa: J-1558 - Entrega - Lonas Viatura Lima A - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 8.141,13 | 8.141,13 | 8.141,13 | 8.141,13
100% | Etapa: J-172 - Entrega do Módulo Alfa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 951.781,41 | 951.781,41 | 951.781,41 | 951.781,41
100% | Etapa: J-173 - Transporte do MTO para apreciação no CAEx (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 12.893,05 | 12.893,05 | 12.893,05 | 12.893,05
100% | Etapa: J-184 - COM TAT - Integração - Módulo Alfa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 58.680,18 | 58.680,18 | 58.680,18 | 58.680,18
100% | Etapa: J-196 - Entrega Móulos Variados (1 F, 1 G, 2 H, 4 B e 4 D) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69 | 10.517.072,69
100% | Etapa: J-206 - COM TAT - Integração - Módulos Variados (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 648.409,06 | 648.409,06 | 648.409,06 | 648.409,06
100% | Etapa: J-210 - Entrega do Módulo Hotel (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 13.099.238,05 | 13.099.238,05 | 13.099.238,06 | 13.099.238,06
100% | Etapa: J-215 - COM TAT - Integração - Módulo Hotel (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 790.811,58 | 790.811,58 | 790.811,58 | 790.811,58
100% | Etapa: J-248 - Entrega 2º Lote Rádios Portáteis + TVP + Rádio Multibanda H/VHF (Estação fixa) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93 | 7.075.921,93
100% | Etapa: J-301 - Entrega do Módulo Lima - Pacote 3 (28 UND) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 6.490.500,62 | 6.490.500,62 | 6.490.500,70 | 6.490.500,70
100% | Etapa: J-302 - COM TAT - Integração - Lima - Pacote 3 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 400.416,68 | 400.416,68 | 400.416,68 | 400.416,68
100% | Etapa: J-316 - Entrega do Módulo Foxtrot (2 UND) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70 | 3.515.670,70
100% | Etapa: J-317 - COM TAT - Integração - Módulo Foxtrot (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 216.751,64 | 216.751,64 | 216.751,64 | 216.751,64
100% | Etapa: J-318 - Entrega do Módulo Golf (7 UND) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13 | 11.066.505,13
100% | Etapa: J-319 - COM TAT - Integração - Módulo Golf (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 682.283,21 | 682.283,21 | 682.283,21 | 682.283,21
100% | Etapa: J-323 - Rádio HCLOS - Rep Tacuru (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 348.469,73 | 348.469,73 | 328.084,25 | 328.084,25
100% | Etapa: J-371 - COM TAT - Integração - Módulo Charlie (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 719.862,81 | 719.862,81 | 719.862,81 | 719.862,81
100% | Etapa: J-372 - Entrega do Módulo Charlie (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 11.676.039,13 | 11.676.039,13 | 11.676.039,18 | 11.676.039,18
100% | Etapa: J-373 - COM TAT - Integração - Módulo Delta (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 179.433,76 | 179.433,76 | 179.433,76 | 179.433,76
100% | Etapa: J-374 - Entrega do Módulo Delta (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78 | 2.910.381,78
100% | Etapa: J-426 - Entrega do Módulo Bravo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 20.442.450,14 | 20.442.450,14 | 20.442.450,06 | 20.442.450,06
100% | Etapa: J-427 - COM TAT - Integração - Módulo Bravo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32 | 1.260.338,32
100% | Etapa: J-463 - Entrega 3º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03 | 4.759.373,03
100% | Etapa: J-464 - COM TAT - Integração - 3º Lote Rádios Portáteis + TVP (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 303.925,89 | 303.925,89 | 303.925,89 | 303.925,89
100% | Etapa: J-483 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 10º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-484 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 11º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-485 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - 17º RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 5.775,18 | 5.775,18 | 5.775,18 | 5.775,18
100% | Etapa: J-486 - Cabo para integração da estação fixa HF á rede do CC2 Fixo - Cmdo 4ª Bda C Mec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57 | 7.702,57
100% | Etapa: J-487 - Rádio HCLOS - Rep Aral Moreira 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 348.469,73 | 348.469,73 | 348.469,73 | 348.469,73
100% | Etapa: J-491 - COM TAT - Integração - Estação Fixa - 17o RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 32.777,16 | 32.777,16 | 32.777,16 | 32.777,16
100% | Etapa: J-506 - Entrega do Módulo India (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56 | 1.035.145,56
100% | Etapa: J-508 - Entrega do Módulo Juliet (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 12.318.235,49 | 12.318.235,49 | 12.318.235,50 | 12.318.235,50
100% | Etapa: J-51 - Projeto Executivo - Com. Táticas (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17 | 5.443.271,17
100% | Etapa: J-512 - COM TAT - Integração - Módulo India (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 69.465,74 | 69.465,74 | 69.465,74 | 69.465,74
100% | Etapa: J-513 - COM TAT - Integração - Módulo Juliet (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 742.539,04 | 742.539,04 | 742.539,04 | 742.539,04
100% | Etapa: J-525 - Entrega do Módulo Eco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2017 08:00 | 31/10/2017 17:00 | 1 | 0 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08 | 17.270.820,08
100% | Etapa: J-529 - COM TAT - Integração - Módulo Eco (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2017 08:00 | 30/06/2017 17:00 | 1 | 0 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47 | 1.042.227,47
100% | Etapa: J-1107 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 09/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1518 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Barranco Branco - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-857 - COM EST - Rota 18 - Rep RondonÃÂ³polis - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 589.955,59 | 589.955,59 | 589.955,59 | 589.955,59
100% | Etapa: J-864 - COM EST - Rota 18 - Rep RondonÃÂ³polis - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 645.764,32 | 645.764,32 | 645.764,32 | 645.764,32
100% | Etapa: J-865 - COM EST - Rota 18 - Rep RondonÃÂ³polis - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 263.496,93 | 263.496,93 | 263.496,93 | 263.496,93
100% | Etapa: J-1234 - COM EST - Rota 22 - Corixa - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12
100% | Etapa: J-1238 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12
100% | Etapa: J-1241 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa 1 - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12 | 645.764,12
100% | Etapa: J-1491 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep PoconÃÂ© - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 150.411,42 | 150.411,42 | 150.411,42 | 150.411,42
100% | Etapa: J-1492 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep PoconÃÂ© - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 3.008,22 | 3.008,22 | 3.008,22 | 3.008,22
100% | Etapa: J-1483 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Faz Abobral - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 141.790,69 | 141.790,69 | 141.790,69 | 141.790,69
100% | Etapa: J-1484 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Faz Abobral - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.835,81 | 2.835,81 | 2.835,81 | 2.835,81
100% | Etapa: J-1100 - Muro de arrimo 07/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 106.812,27 | 106.812,27 | 106.812,27 | 106.812,27
100% | Etapa: J-1108 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 10/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 144.704,92 | 144.704,92 | 144.704,92 | 144.704,92
100% | Etapa: J-937 - COM EST - Rota 22 - Rep CÃÂ¡ceres - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.073.600,26 | 1.073.600,26 | 1.073.600,26 | 1.073.600,26
100% | Etapa: J-940 - COM EST - Rota 22 - Rep CÃÂ¡ceres - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.003.469,78 | 1.003.469,78 | 1.003.469,78 | 1.003.469,78
100% | Etapa: J-941 - COM EST - Rota 22 - Rep CÃÂ¡ceres - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 351.435,35 | 351.435,35 | 351.435,35 | 351.435,35
100% | Etapa: J-953 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede 8/8 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 2.747.398,92 | 2.747.398,92 | 2.747.398,91 | 2.747.398,91
100% | Etapa: J-1101 - Muro de arrimo 08/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 80.085,01 | 80.085,01 | 80.085,01 | 80.085,01
100% | Etapa: J-1224 - COM EST - Rota 13 - Forte Coimbra - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95
100% | Etapa: J-1225 - COM EST - Rota 14 - CorumbÃÂ¡ - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 448.271,22 | 448.271,22 | 448.271,22 | 448.271,22
100% | Etapa: J-732 - Entrega do 15ÃÂº G Motoges FORTE COIMBRA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 463.869,69 | 463.869,69 | 463.869,69 | 463.869,69
100% | Etapa: J-740 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 15ÃÂº G Motoges FORTE COIMBRA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 231.424,56 | 231.424,56 | 231.424,56 | 231.424,56
100% | Etapa: J-743 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 15ÃÂº G Motoges FORTE COIMBRA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 120.820,20 | 120.820,20 | 120.820,20 | 120.820,20
100% | Etapa: J-753 - COM EST - Rota 13 - Forte Coimbra - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 423.146,65 | 423.146,65 | 423.146,65 | 423.146,65
100% | Etapa: J-755 - Entrega do 16ÃÂº G Motoges CORUMBA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 771.240,68 | 771.240,68 | 771.240,68 | 771.240,68
100% | Etapa: J-756 - COM EST - Rota 13 - Forte Coimbra - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-759 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 16ÃÂº G Motoges CORUMBA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 384.771,92 | 384.771,92 | 384.771,91 | 384.771,91
100% | Etapa: J-760 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 16ÃÂº G Motoges CORUMBA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 200.878,53 | 200.878,53 | 200.878,53 | 200.878,53
100% | Etapa: J-775 - COM EST - Rota 14 - CorumbÃÂ¡ - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 567.693,87 | 567.693,87 | 567.693,87 | 567.693,87
100% | Etapa: J-779 - COM EST - Rota 14 - CorumbÃÂ¡ - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 861.279,13 | 861.279,13 | 861.279,13 | 861.279,13
100% | Etapa: J-960 - Infra Seca - InterligaÃÂ§ÃÂ£o Sensores - C2 - 9/9 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.214.661,43 | 1.214.661,43 | 1.214.661,43 | 1.214.661,43
100% | Etapa: J-1356 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o da EstaÃÂ§ÃÂ£o Central de BrasÃÂlia (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 45.426,74 | 45.426,74 | 45.426,74 | 45.426,74
100% | Etapa: J-1357 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o da EstaÃÂ§ÃÂ£o Central do Rio de Janeiro (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 73.829,37 | 73.829,37 | 73.829,37 | 73.829,37
100% | Etapa: J-412 - 2ÃÂº Lote - MAGE (DF em HF) InstalaÃÂ§ÃÂ£o - Dourados (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2022 08:00 | 31/01/2022 17:00 | 1 | 0 | 587.187,09 | 587.187,09 | 587.187,09 | 587.187,09
100% | Etapa: J-1567 - Shelter de Concreto - Fortuna (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 448.271,20 | 448.271,20 | 448.271,20 | 448.271,20
100% | Etapa: J-1568 - Shelter de Concreto - GuaporÃÂ© (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 448.271,22 | 448.271,22 | 448.271,22 | 448.271,22
100% | Etapa: J-1569 - Shelter de Concreto - Fortuna - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 9.992,92 | 9.992,92 | 9.992,92 | 9.992,92
100% | Etapa: J-1570 - Shelter de Concreto - GuaporÃÂ© - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 9.992,92 | 9.992,92 | 9.992,92 | 9.992,92
100% | Etapa: J-338 - Entrega do 20ÃÂº G Motoges GUAPORÃÂ - 38 kW (03 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 891.935,76 | 891.935,76 | 891.935,76 | 891.935,76
100% | Etapa: J-354 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 20ÃÂº G Motoges GUAPORÃÂ - 38 kW (03 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 577.422,84 | 577.422,84 | 577.422,84 | 577.422,84
100% | Etapa: J-379 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 20ÃÂº G Motoges GUAPORÃÂ - 38 kW (03 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 225.863,10 | 225.863,10 | 225.863,10 | 225.863,10
100% | Etapa: J-550 - 2ÃÂº Lote - MAGE (Mon em V/UHF) InstalaÃÂ§ÃÂ£o - GuaporÃÂ© (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 861.279,17 | 861.279,17 | 861.279,17 | 861.279,17
100% | Etapa: J-667 - Sistemas Retificadores - Terminal Fixo COM SAT - Fortuna (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70
100% | Etapa: J-668 - Sistemas Retificadores - Terminal Fixo COM SAT - Porto ÃÂndio (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70
100% | Etapa: J-802 - Sistemas Retificadores - Terminal Fixo COM SAT - GuaporÃÂ© (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70 | 348.635,70
100% | Etapa: J-959 - Entrega do 5ÃÂº G Motoges FORTUNA - 53kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 636.703,98 | 636.703,98 | 636.703,98 | 636.703,98
100% | Etapa: J-1663 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Iguatemi (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1664 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1665 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Barranco Branco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1666 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM CorumbÃÂ¡ (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1343 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 127.658,02 | 127.658,02 | 109.952,81 | 109.952,81
100% | Etapa: J-1344 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2022 08:00 | 31/03/2022 17:00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1324 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/05/2022 08:00 | 30/04/2022 17:00 | 0 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1346 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 325.638,82 | 325.638,82 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1345 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 619.444,82 | 619.444,82 | 172.453,00 | 172.453,00
100% | Etapa: J-1690 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o - ExtensÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 973.782,60 | 973.782,60 | 539.634,04 | 539.634,04
100% | Etapa: J-1691 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.148.104,29 | 4.148.104,29 | 485.767,41 | 485.767,41
100% | Etapa: J-1692 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.157.659,06 | 2.157.659,06 | 426.181,01 | 426.181,01
100% | ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Finaceiro | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1023 | 1430 | 63.867.542,23 | 63.867.542,23 | 45.045.824,74 | 45.045.824,74
100% | Etapa: R.E.F. - 1ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2018 08:00 | 31/12/2018 17:00 | 1 | 0 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24 | 17.791.157,24
100% | Etapa: R.E.F. - 2ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 18.012.892,89 | 18.012.892,89 | 20.807,05 | 20.807,05
100% | Etapa: R.E.F. - 3ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro - SLI/Cambial (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53 | 15.230.148,53
100% | Etapa: R.E.F. - 4ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 8.057.137,85 | 8.057.137,85 | 7.429.164,79 | 7.429.164,79
100% | Etapa: R.E.F. - 5ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2022 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1 | 0 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13 | 4.574.547,13
100% | Etapa: R.E.F. - 6ÃÂº ReequilÃÂbrio EconÃÂ´mico Financeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2022 08:00 | 30/11/2022 17:00 | 1 | 0 | 201.658,59 | 201.658,59 | 0,00 | 0,00
100% | Subsistema SGL | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1173 | 1640 | 16.825.755,88 | 16.825.755,88 | 28.837.125,49 | 28.837.125,49
100% | Etapa: J-24 - Projeto Executivo - SGL (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 627.121,92 | 627.121,92 | 627.121,92 | 627.121,92
100% | Etapa: J-55 - Teste em FÃÂ¡brica - Mod UsuÃÂ¡rios e Equip (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 6.318.019,43 | 6.318.019,43 | 1.503.633,16 | 1.503.633,16
100% | Etapa: J-106 - Teste em FÃÂ¡brica - Outros MÃÂ³dulos (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27 | 6.218.367,27
100% | Etapa: J-130 - Entrega de Servidores do SGL (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 101.116,42 | 101.116,42 | 101.116,42 | 101.116,42
100% | Etapa: J-251 - Testes Integrados (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08 | 1.726.338,08
100% | Etapa: J-389 - ImplantaÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2018 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76 | 1.834.792,76
100% | Passagens e DiÃÂ¡rias | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2013 08:00 | 18/11/2022 17:00 | 2579 | 3608 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00
100% | Acompanhar a fiscalizaÃÂ§ÃÂ£o da implantaÃÂ§ÃÂ£o do Pjt Piloto | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2013 08:00 | 18/11/2022 17:00 | 2579 | 3608 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00
100% | Etapa: J-1174 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 796.114,72 | 796.114,72
100% | Etapa: J-1482 - LAI para SeguranÃÂ§a OrgÃÂ¢nica - COM EST (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 126.172,88 | 126.172,88 | 126.172,88 | 126.172,88
100% | Etapa: J-1030 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 31/05/2021 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1175 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 31/05/2021 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 756.068,71 | 756.068,71
100% | Etapa: J-1032 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1176 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 756.068,71 | 756.068,71
100% | Etapa: J-1339 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 69.846,83 | 69.846,83 | 69.846,83 | 69.846,83
100% | Etapa: J-1340 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1308 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1309 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 756.068,71 | 756.068,71
100% | Etapa: J-1310 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1312 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1314 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1316 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1341 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 248.132,24 | 248.132,24 | 248.132,24 | 248.132,24
100% | Etapa: J-1342 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
100% | Etapa: J-1318 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,61 | 46.998,61
100% | Etapa: J-1320 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,60 | 46.998,60
100% | Etapa: J-1322 - SLI ¦ Suporte e GestÃÂ£o da ManutenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 65.567,10 | 65.567,10 | 46.998,60 | 46.998,60
100% | Etapa: J-1338 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 130.845,93 | 130.845,93 | 130.854,93 | 130.854,93
100% | Etapa: J-1029 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1173 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 796.114,72 | 796.114,72
100% | Etapa: J-1337 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 38.842,73 | 38.842,73 | 38.842,73 | 38.842,73
100% | Etapa: J-1172 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 796.114,72 | 796.114,72
100% | Etapa: J-1027 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1336 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 9.727,80 | 9.727,80 | 9.727,80 | 9.727,80
100% | Etapa: J-1026 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1335 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 69.464,92 | 69.464,92 | 69.464,92 | 69.464,92
100% | Etapa: J-1171 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 796.114,72 | 796.114,72
100% | Etapa: J-1170 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 796.114,72 | 796.114,72
100% | Etapa: J-1025 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1334 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 147.687,73 | 147.687,73 | 146.557,83 | 146.557,83
100% | Etapa: J-1022 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 217.789,34 | 217.789,34
100% | Etapa: J-1169 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 800.920,24 | 800.920,24 | 723.670,39 | 723.670,39
100% | Etapa: J-1023 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53 | 239.591,53
100% | Etapa: J-1167 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2020 08:00 | 30/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 679.511,15 | 679.511,15 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1021 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 239.591,53 | 239.591,53 | 217.789,34 | 217.789,34
100% | Etapa: J-1168 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 800.920,05 | 800.920,05 | 723.670,20 | 723.670,20
100% | Etapa: J-1333 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 74.704,50 | 74.704,50 | 69.629,54 | 69.629,54
100% | Etapa: J-1018 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2020 08:00 | 31/08/2020 17:00 | 1 | 0 | 248.805,66 | 248.805,66 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1166 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2020 08:00 | 31/08/2020 17:00 | 1 | 0 | 679.511,15 | 679.511,15 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1019 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2020 08:00 | 30/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 248.805,64 | 248.805,64 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1165 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 612.832,99 | 612.832,99 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1017 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1332 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 95.042,98 | 95.042,98 | 95.042,98 | 95.042,98
100% | Etapa: J-1330 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - PeÃÂ§as (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 3.061,86 | 3.061,86 | 3.061,86 | 3.061,86
100% | Etapa: J-1331 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 49.161,30 | 49.161,30 | 49.161,30 | 49.161,30
100% | Etapa: J-1164 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 612.832,99 | 612.832,99 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1329 - Lista Inicial de ServiÃÂ§os e PeÃÂ§as - ServiÃÂ§os (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 13.444,71 | 13.444,71 | 13.444,71 | 13.444,71
100% | Etapa: J-1014 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1163 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 612.832,99 | 612.832,99 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1015 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1161 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 612.832,99 | 612.832,99 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1013 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1162 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 612.832,99 | 612.832,99 | 609.156,00 | 609.156,00
100% | Etapa: J-1160 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 268.482,55 | 268.482,55
100% | Etapa: J-1011 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17 | 224.391,17
100% | Etapa: J-1159 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 268.482,55 | 268.482,55
100% | Etapa: J-1010 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-1178 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 5/5 - B (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 4.627.408,78 | 4.627.408,78 | 2.396.182,35 | 2.396.182,35
100% | Etapa: J-1007 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-1158 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 268.482,55 | 268.482,55
100% | Etapa: J-1009 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-1006 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-1115 - Manuais - Entrega 6/6 - B (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 406.080,05 | 406.080,05 | 406.080,05 | 406.080,05
100% | Etapa: J-1157 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 268.482,55 | 268.482,55
100% | Etapa: J-1156 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 255.558,64 | 255.558,64
100% | Etapa: J-1005 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 145.771,71 | 145.771,71
100% | Etapa: J-1155 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 256.100,07 | 256.100,07
100% | Etapa: J-1003 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-1154 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 284.409,49 | 284.409,49 | 255.558,64 | 255.558,64
100% | Etapa: J-999 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 131.557,68 | 131.557,68 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1001 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 131.557,68 | 131.557,68 | 131.557,68 | 131.557,68
100% | Etapa: J-1153 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 244.321,41 | 244.321,41 | 204.597,87 | 204.597,87
100% | Etapa: J-1002 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57 | 153.143,57
100% | Etapa: J-997 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1151 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.597,87 | 204.597,87
100% | Etapa: J-998 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 17:00 | 1 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1152 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 244.321,41 | 244.321,41 | 204.165,32 | 204.165,32
100% | Etapa: J-641 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 5/5 - A (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 1.542.469,60 | 1.542.469,60 | 395.796,32 | 395.796,32
100% | Etapa: J-995 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2019 08:00 | 31/03/2019 17:00 | 0 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1150 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.597,87 | 204.597,87
100% | Etapa: J-1149 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2019 08:00 | 31/03/2019 17:00 | 0 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.165,32 | 204.165,32
100% | Etapa: J-1148 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2019 08:00 | 28/02/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.165,32 | 204.165,32
100% | Etapa: J-994 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2019 08:00 | 28/02/2019 17:00 | 1 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1147 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.165,32 | 204.165,32
100% | Etapa: J-991 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-993 - SLI ¦ Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 124.637,32 | 124.637,32 | 116.456,75 | 116.456,75
100% | Etapa: J-1093 - Entrega de dados para catalogaÃÂ§ÃÂ£o - 4/4 - B (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2018 08:00 | 31/10/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.551.565,53 | 1.551.565,53 | 1.428.855,43 | 1.428.855,43
100% | Etapa: J-989 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2018 08:00 | 31/10/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-990 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2018 08:00 | 31/10/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-640 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 4/5 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2018 08:00 | 30/11/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.797.726,93 | 1.797.726,93 | 156.112,09 | 156.112,09
100% | Etapa: J-1146 - SLI ¦ Disponibilidade dos meios (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.469,31 | 231.469,31 | 204.165,32 | 204.165,32
100% | Etapa: J-563 - Manuais - Entrega 6/6 - A (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 406.080,05 | 406.080,05 | 406.080,05 | 406.080,05
100% | Etapa: J-986 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-987 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-983 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-985 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-639 - Entrega de dados para catalogaÃÂ§ÃÂ£o - 4/4 - A (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 1.428.855,43 | 1.428.855,43 | 1.428.855,43 | 1.428.855,43
100% | Etapa: J-979 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/04/2018 08:00 | 31/03/2018 17:00 | 0 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-981 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2018 08:00 | 30/04/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-982 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2018 08:00 | 31/05/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-974 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2018 08:00 | 31/12/2017 17:00 | 0 | 0 | 318.735,07 | 318.735,07 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-975 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2018 08:00 | 31/12/2017 17:00 | 0 | 0 | 318.735,07 | 318.735,07 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-977 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-978 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2018 08:00 | 28/02/2018 17:00 | 1 | 0 | 346.108,04 | 346.108,04 | 311.619,80 | 311.619,80
100% | Etapa: J-900 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-928 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2017 08:00 | 31/08/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-950 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-971 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 318.735,07 | 318.735,07 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-973 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2017 08:00 | 30/11/2017 17:00 | 1 | 0 | 318.735,07 | 318.735,07 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-744 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-761 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-787 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2017 08:00 | 31/03/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-815 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2017 08:00 | 31/03/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-847 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2017 08:00 | 31/05/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-873 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52 | 290.808,52
100% | Etapa: J-720 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-653 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2016 08:00 | 30/09/2016 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-467 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 3/5 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.824.370,07 | 4.824.370,07 | 4.338.314,04 | 4.338.314,04
100% | Etapa: J-686 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-564 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43
100% | Etapa: J-602 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-642 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 290.808,52 | 290.808,52 | 261.509,52 | 261.509,52
100% | Etapa: J-468 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 958.319,26 | 958.319,26
100% | Etapa: J-495 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43
100% | Etapa: J-535 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43
100% | Etapa: J-419 - Entrega de dados para catalogaÃÂ§ÃÂ£o - 3/4 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 2.392.442,78 | 2.392.442,78 | 2.392.442,78 | 2.392.442,78
100% | Etapa: J-461 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 958.319,26 | 958.319,26
100% | Etapa: J-390 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 2/5 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 3.168.656,03 | 3.168.656,03 | 2.915.546,63 | 2.915.546,63
100% | Etapa: J-436 - Manuais - Entrega 5/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 730.335,12 | 730.335,12 | 679.931,14 | 679.931,14
100% | Etapa: J-447 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 958.319,26 | 958.319,26
100% | Etapa: J-540 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 115.209,49 | 115.209,49
100% | Etapa: J-580 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2015 08:00 | 31/07/2015 17:00 | 1 | 0 | 807.880,07 | 807.880,07 | 752.124,35 | 752.124,35
100% | Etapa: J-223 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 807.880,07 | 807.880,07 | 752.124,35 | 752.124,35
100% | Etapa: J-256 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 807.880,07 | 807.880,07 | 752.124,35 | 752.124,35
100% | Etapa: J-297 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2015 08:00 | 31/10/2015 17:00 | 0 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 958.319,26 | 958.319,26
100% | Etapa: J-391 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.029.360,43 | 1.029.360,43 | 958.319,26 | 958.319,26
100% | Etapa: J-469 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2015 08:00 | 30/04/2015 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34
100% | Etapa: J-87 - Estudo de reparabilidade (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2015 08:00 | 30/04/2015 17:00 | 1 | 0 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76
100% | Etapa: J-509 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2015 08:00 | 31/05/2015 17:00 | 0 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 331.030,94 | 331.030,94
100% | Etapa: J-149 - Fornecimento Lista Inicial de Aprovisionamento - 1/5 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 3.412.364,28 | 3.412.364,28 | 3.299.273,63 | 3.299.273,63
100% | Etapa: J-431 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2015 08:00 | 30/04/2015 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34
100% | Etapa: J-418 - Manuais - Entrega 4/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2015 08:00 | 30/04/2015 17:00 | 1 | 0 | 679.931,14 | 679.931,14 | 679.931,14 | 679.931,14
100% | Etapa: J-421 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2015 08:00 | 30/04/2015 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34
100% | Etapa: J-357 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34
100% | Etapa: J-377 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 522.323,67 | 522.323,67
100% | Etapa: J-157 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/02/2015 08:00 | 31/01/2015 17:00 | 0 | 0 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19
100% | Etapa: J-305 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 715.913,19 | 715.913,19
100% | Etapa: J-70 - Estudo de confiabilidade dos sistemas crÃÂticos (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76 | 4.730.636,76
100% | Etapa: J-155 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 30/11/2014 17:00 | 0 | 0 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19
100% | Etapa: J-325 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2014 08:00 | 30/11/2014 17:00 | 0 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34 | 752.124,34
100% | Etapa: J-151 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2014 08:00 | 31/12/2014 17:00 | 1 | 0 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19
100% | Etapa: J-109 - Plano de Suporte TÃÂ©cnico - 2/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 7.095.955,15 | 7.095.955,15 | 7.095.955,15 | 7.095.955,15
100% | Etapa: J-203 - Manuais - Entrega 3/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/09/2014 08:00 | 31/08/2014 17:00 | 0 | 0 | 647.195,74 | 647.195,74 | 647.195,74 | 647.195,74
100% | Etapa: J-205 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/09/2014 08:00 | 31/08/2014 17:00 | 0 | 0 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19 | 715.913,19
100% | Etapa: J-252 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 752.124,34 | 752.124,34 | 715.815,86 | 715.815,86
100% | Etapa: J-144 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 713.694,94 | 713.694,94 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-26 - Manuais - Entrega 1/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 308.647,30 | 308.647,30 | 308.647,30 | 308.647,30
100% | Etapa: J-132 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2014 08:00 | 31/03/2014 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-104 - Manuais - Entrega 2/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 323.597,87 | 323.597,87 | 323.597,87 | 323.597,87
100% | Etapa: J-110 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2014 08:00 | 28/02/2014 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-105 - Entrega de dados para catalogaÃÂ§ÃÂ£o - 2/4 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.365.318,38 | 2.365.318,38 | 1.428.809,06 | 1.428.809,06
100% | Etapa: J-73 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-74 - RevisÃÂ£o Plano de Fornecimento da Lista Inicial de Aprovisionamento (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.365.318,38 | 2.365.318,38 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15
100% | Etapa: J-89 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 540.006,93 | 540.006,93
100% | Etapa: J-56 - Plano para GestÃÂ£o da ObsolescÃÂªncia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 9.461.273,53 | 9.461.273,53 | 9.024.152,60 | 9.024.152,60
100% | Etapa: J-61 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-57 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-30 - Plano EstratÃÂ©gico do Suporte LogÃÂstico Integrado - 2/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 6.316.906,82 | 6.316.906,82 | 6.059.934,82 | 6.059.934,82
100% | Etapa: J-7 - Plano de Trabalho (SOW) - Software de GestÃÂ£o LogÃÂstica (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 741.276,17 | 741.276,17 | 741.276,17 | 741.276,17
100% | Etapa: J-47 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 705.421,42 | 705.421,42 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-10 - Plano de Treinamento (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2013 08:00 | 30/06/2013 17:00 | 0 | 0 | 3.609.661,04 | 3.609.661,04 | 3.609.661,04 | 3.609.661,04
100% | Etapa: J-27 - Entrega de dados para catalogaÃÂ§ÃÂ£o - 1/4 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15
100% | Etapa: J-28 - Suporte, CapacitaÃÂ§ÃÂ£o e GestÃÂ£o da Garantia (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 672.830,20 | 672.830,20 | 672.830,20 | 672.830,20
100% | Etapa: J-29 - Plano de Suporte TÃÂ©cnico - 1/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 6.768.114,45 | 6.768.114,45 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00
100% | Subsistema SLI | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2013 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 2436 | 3409 | 149.818.345,44 | 149.818.345,44 | 128.924.300,67 | 128.924.300,67
100% | Etapa: J-4 - Plano EstratÃÂ©gico do Suporte LogÃÂstico Integrado - 1/2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2013 08:00 | 31/05/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15 | 2.256.038,15
100% | Etapa: J-1683 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - Porto ÃÂndio - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 12.056,24 | 12.056,24 | 12.056,24 | 12.056,24
100% | Etapa: J-1680 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - Porto ÃÂndio (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 310.783,41 | 310.783,41 | 310.783,41 | 310.783,41
100% | Etapa: J-1681 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - GuaporÃÂ© - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 12.056,25 | 12.056,25 | 12.056,25 | 12.056,25
100% | Etapa: J-1682 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - Fortuna - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 12.056,25 | 12.056,25 | 12.056,25 | 12.056,25
100% | Etapa: J-1654 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 37/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1655 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 38/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1656 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 39/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1657 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 40/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1658 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 41/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1659 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 01/04 | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50
100% | Etapa: J-1660 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 02/04 | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50
100% | Etapa: J-1661 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 03/04 | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50 | 24.632,50
100% | Etapa: J-1662 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 04/04 | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 27.095,75 | 27.095,75 | 27.095,75 | 27.095,75
100% | Etapa: J-1678 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - GuaporÃÂ© (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 294.746,76 | 294.746,76 | 294.746,76 | 294.746,76
100% | Etapa: J-1679 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o geradores ao PEF - Fortuna (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 244.486,86 | 244.486,86 | 244.486,86 | 244.486,86
100% | Etapa: J-1645 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 28/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1646 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 29/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1647 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 30/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1648 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 31/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1649 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 32/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1650 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 33/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1651 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 34/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1652 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 35/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1653 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 36/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1643 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 26/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1644 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 27/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1637 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 20/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1638 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 21/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1639 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 22/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1640 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 23/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1641 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 24/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1642 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 25/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1625 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 08/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1626 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 09/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1627 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 10/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1628 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 11/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1629 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 12/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1630 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 13/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1631 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 14/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1632 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 15/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1633 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 16/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1634 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 17/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1635 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 18/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1636 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 19/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1624 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 07/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1620 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 03/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1621 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 04/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1622 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 05/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1623 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 06/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1613 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 33/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1614 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 34/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1615 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 35/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1616 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 36/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1617 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 37/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1618 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 01/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1619 - Adeq de sÃÂtio para inst do estab de tensÃÂ£o - 02/41 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01 | 23.225,01
100% | Etapa: J-1609 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 29/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1610 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 30/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1611 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 31/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1612 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 32/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1606 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 26/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1607 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 27/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1608 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 28/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1599 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 19/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1600 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 20/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1601 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 21/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1602 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 22/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1603 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 23/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1604 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 24/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1605 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 25/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1591 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 11/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1592 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 12/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1593 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 13/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1594 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 14/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1595 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 15/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1596 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 16/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1597 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 17/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1598 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 18/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1589 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 09/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1590 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 10/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1586 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 06/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1587 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 07/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1588 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 08/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1579 - Estabilizador de tensÃÂ£o 15kVA - 03/04 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13
100% | Etapa: J-1580 - Estabilizador de tensÃÂ£o 15kVA - 04/04 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13
100% | Etapa: J-1581 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 01/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1582 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 02/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1583 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 03/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1584 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 04/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1585 - Estabilizador de tensÃÂ£o 10kVA - 05/37 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55 | 34.703,55
100% | Etapa: J-1685 - HFDF Dourados Ã¢ÂÂ Fechamento com Alambrado - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 8.929,75 | 8.929,75 | 8.929,75 | 8.929,75
100% | Etapa: J-1686 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede - Adicional (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 2.197.918,56 | 2.197.918,56 | 2.197.918,56 | 2.197.918,56
100% | Etapa: J-1687 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede - Adicional - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 219.791,86 | 219.791,86 | 219.791,86 | 219.791,86
100% | Etapa: J-1577 - Estabilizador de tensÃÂ£o 15kVA - 01/04 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13
100% | Etapa: J-1578 - Estabilizador de tensÃÂ£o 15kVA - 02/04 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 10/10/2022 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 0 | 0 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13 | 39.528,13
100% | Etapa: J-1676 - HFDF Dourados - InterligaÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 365.051,84 | 365.051,84 | 365.051,84 | 365.051,84
100% | Etapa: J-1677 - HFDF Dourados - InterligaÃÂ§ÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 15.533,18 | 15.533,18 | 15.533,18 | 15.533,18
100% | Etapa: J-1684 - HFDF Dourados Ã¢ÂÂ Fechamento com Alambrado (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 209.862,22 | 209.862,22 | 209.862,22 | 209.862,22
100% | Etapa: J-1669 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Mundo Novo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1670 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Amambai (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1671 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM GuaÃÂra (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1672 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Ponta PorÃÂ£ (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1673 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 9.742,80 | 9.742,80 | 9.742,80 | 9.742,80
100% | Etapa: J-1674 - Rota 18 - Rep RondonÃÂ³polis - Talude de contenÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 42.661,47 | 42.661,47 | 42.661,47 | 42.661,47
100% | Etapa: J-1675 - Rota 18 - Rep RondonÃÂ³polis - Talude de contenÃÂ§ÃÂ£o - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.815,28 | 1.815,28 | 1.815,28 | 1.815,28
100% | Etapa: J-1667 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Forte Coimbra (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-1668 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o Inversores - Equip - OM Corixa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40 | 23.233,40
100% | Etapa: J-754 - COM EST - Rota 13 - Rep Porto EsperanÃÂ§a - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 30/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 674.050,07 | 674.050,07 | 674.050,07 | 674.050,07
100% | Etapa: J-757 - COM EST - Rota 13 - Rep Porto EsperanÃÂ§a - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 30/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-758 - COM EST - Rota 13 - Rep Porto EsperanÃÂ§a - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 30/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-1502 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Iguatemi - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2021 08:00 | 31/05/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1098 - Muro de arrimo 05/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 72.573,61 | 72.573,61 | 72.573,61 | 72.573,61
100% | Etapa: J-1099 - Muro de arrimo 06/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2021 08:00 | 30/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 80.085,01 | 80.085,01 | 80.085,01 | 80.085,01
100% | Etapa: J-1496 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Morro Naboreiro 1 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.740,04 | 1.740,04 | 1.740,05 | 1.740,05
100% | Etapa: J-1506 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Mundo Novo - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1510 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Jardim - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1514 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Caracol - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1522 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Porto Murtinho - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1526 - InterligaÃÂ§ÃÂ£o de OMs sem COP ÃÂ Infovia - Aquidauana - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 95.907,30 | 95.907,30 | 95.907,29 | 95.907,29
100% | Etapa: J-1531 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o da Infraestrutura do SÃÂtio do 20ÃÂº RCB para o MAGE - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 8.572,24 | 8.572,24 | 8.572,24 | 8.572,24
100% | Etapa: J-510 - 2ÃÂº Lote - MAGE (DF em HF) InstalaÃÂ§ÃÂ£o - Coxim (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 399.035,13 | 399.035,13 | 399.035,13 | 399.035,13
100% | Etapa: J-511 - 2ÃÂº Lote - MAGE (DF em HF) InstalaÃÂ§ÃÂ£o - RondonÃÂ³polis (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 399.035,13 | 399.035,13 | 399.035,13 | 399.035,13
100% | Etapa: J-1494 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Morro Naboreiro - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.469,45 | 1.469,45 | 1.469,45 | 1.469,45
100% | Etapa: J-1495 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Morro Naboreiro 1 - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 87.002,83 | 87.002,83 | 87.002,83 | 87.002,83
100% | Etapa: J-1485 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Faz Ouro Branco do Sul - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 81.726,94 | 81.726,94 | 81.726,94 | 81.726,94
100% | Etapa: J-1486 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Faz Ouro Branco do Sul - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.634,54 | 1.634,54 | 1.634,54 | 1.634,54
100% | Etapa: J-1493 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Morro Naboreiro - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 73.472,58 | 73.472,58 | 73.472,58 | 73.472,58
100% | Etapa: J-866 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 21ÃÂº G Motoges CORIXA - 38 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 292.706,20 | 292.706,20 | 292.706,20 | 292.706,20
100% | Etapa: J-870 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 21ÃÂº G Motoges CORIXA - 38 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 80.427,61 | 80.427,61 | 80.427,61 | 80.427,61
100% | Etapa: J-1106 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 08/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 05/04/2021 08:00 | 03/04/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1111 - Cond de Ar para P25 - 08/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 05/04/2021 08:00 | 03/04/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1358 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o da Infraestrutura do SÃÂtio do 20ÃÂº RCB para o MAGE - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 356.268,70 | 356.268,70 | 356.268,70 | 356.268,70
100% | Etapa: J-1359 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o da Infraestrutura do SÃÂtio do 20ÃÂº RCB para o MAGE - Equip (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2021 08:00 | 30/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 73.406,39 | 73.406,39 | 73.406,39 | 73.406,39
100% | Etapa: J-861 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-922 - Infra Seca - InterligaÃÂ§ÃÂ£o Sensores - C2 - 8/9 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 910.782,86 | 910.782,86 | 910.782,86 | 910.782,86
100% | Etapa: J-1233 - COM EST - Rota 22 - Corixa - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 420.525,49 | 420.525,49 | 420.525,49 | 420.525,49
100% | Etapa: J-1235 - COM EST - Rota 22 - Corixa - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 336.101,91 | 336.101,91 | 336.101,91 | 336.101,91
100% | Etapa: J-859 - Entrega do 21ÃÂº G Motoges CORIXA - 38 kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 28/02/2021 17:00 | 0 | 0 | 452.346,06 | 452.346,06 | 452.346,06 | 452.346,06
100% | Etapa: J-855 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 539.225,19 | 539.225,19 | 539.225,19 | 539.225,19
100% | Etapa: J-860 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-1240 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa 1 - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 604.623,36 | 604.623,36 | 604.623,37 | 604.623,37
100% | Etapa: J-1242 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa 1 - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95
100% | Etapa: J-1249 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro 1 - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 651.688,36 | 651.688,36 | 651.688,36 | 651.688,36
100% | Etapa: J-1250 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro 1 - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 752.375,00 | 752.375,00 | 752.375,00 | 752.375,00
100% | Etapa: J-1251 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro 1 - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95
100% | Etapa: J-272 - 2ÃÂº Lote - MAGE (DF em HF) InstalaÃÂ§ÃÂ£o - Campo Grande (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 440.517,68 | 440.517,68 | 440.517,68 | 440.517,68
100% | Etapa: J-1104 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 06/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1105 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 07/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1109 - Cond de Ar para P25 - 06/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1110 - Cond de Ar para P25 - 07/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1237 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 638.811,10 | 638.811,10 | 638.811,10 | 638.811,10
100% | Etapa: J-1239 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95
100% | Etapa: J-1091 - Cond de Ar para P25 - 04/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1092 - Cond de Ar para P25 - 05/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1090 - Cond de Ar para P25 - 03/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-893 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2021 08:00 | 01/01/2021 17:00 | 1 | 0 | 263.496,93 | 263.496,93 | 263.496,93 | 263.496,93
100% | Etapa: J-1084 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 02/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1085 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 03/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1086 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 04/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1087 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 05/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1089 - Cond de Ar para P25 - 02/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-966 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 22ÃÂº G Motoges COXIM - 69 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 71.834,69 | 71.834,69 | 71.834,69 | 71.834,69
100% | Etapa: J-1055 - Remanejamento Adicional de Geradores (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 218.526,31 | 218.526,31 | 218.526,31 | 218.526,31
100% | Etapa: J-1487 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Jaciara - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 62.649,82 | 62.649,82 | 62.649,82 | 62.649,82
100% | Etapa: J-1488 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Jaciara - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00
100% | Etapa: J-1489 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Campo Verde - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 98.768,43 | 98.768,43 | 98.768,43 | 98.768,43
100% | Etapa: J-1490 - Defensa MetÃÂ¡lica - Rep Campo Verde - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.975,37 | 1.975,37 | 1.975,37 | 1.975,37
100% | Etapa: J-901 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede 7/8 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.647.941,84 | 1.647.941,84 | 1.647.941,84 | 1.647.941,84
100% | Etapa: J-885 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2021 08:00 | 01/01/2021 17:00 | 1 | 0 | 395.830,01 | 395.830,01 | 395.830,01 | 395.830,01
100% | Etapa: J-892 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/01/2021 08:00 | 01/01/2021 17:00 | 1 | 0 | 645.764,32 | 645.764,32 | 645.764,32 | 645.764,32
100% | Etapa: J-1348 - COM EST - Rota 14 - Rep CorumbÃÂ¡ - Montagem de Torre (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 164.669,17 | 164.669,17 | 164.699,17 | 164.699,17
100% | Etapa: J-1349 - COM EST - Rota 14 - Rep CorumbÃÂ¡ - Motoges de 15KVA (01 und) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 148.697,29 | 148.697,29 | 148.697,29 | 148.697,29
100% | Etapa: J-1083 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de sÃÂtio para P25 - 01/10 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92 | 108.495,92
100% | Etapa: J-1088 - Cond de Ar para P25 - 01/10 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/12/2020 08:00 | 01/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56 | 16.173,56
100% | Etapa: J-1497 - Defensa MetÃÂ¡lica e Barreira RÃÂgida - Rep Faz Monte Azul - Obras (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 156.985,25 | 156.985,25 | 156.985,25 | 156.985,25
100% | Etapa: J-1498 - Defensa MetÃÂ¡lica e Barreira RÃÂgida - Rep Faz Monte Azul - IntegraÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 3.139,70 | 3.139,70 | 3.139,70 | 3.139,70
100% | Etapa: J-1230 - COM EST - Rota 14 - Rep CorumbÃÂ¡ - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95
100% | Etapa: J-1227 - COM EST - Rota 19 - RondonÃÂ³polis - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2020 08:00 | 30/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95
100% | Etapa: J-1228 - COM EST - Rota 14 - Rep CorumbÃÂ¡ - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2020 08:00 | 30/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 167.550,05 | 167.550,05 | 167.550,05 | 167.550,05
100% | Etapa: J-1229 - COM EST - Rota 14 - Rep CorumbÃÂ¡ - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2020 08:00 | 30/09/2020 17:00 | 1 | 0 | 481.094,95 | 481.094,95 | 481.094,95 | 481.094,95
100% | Etapa: J-1307 - AdequaÃÂ§ÃÂ£o de fundaÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/10/2020 08:00 | 30/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 705.197,56 | 705.197,56 | 705.197,56 | 705.197,56
100% | Etapa: J-1221 - COM EST - Rota 22 - CÃÂ¡ceres - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95 | 263.496,95
100% | Etapa: J-1223 - COM EST - Rota 9 - Caracol - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 269.616,78 | 269.616,78 | 269.616,78 | 269.616,78
100% | Etapa: J-763 - Infra Seca - InterligaÃÂ§ÃÂ£o Sensores - C2 - 6/9 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 781.887,86 | 781.887,86 | 781.887,86 | 781.887,86
100% | Etapa: J-765 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede 5/8 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.414.820,16 | 1.414.820,16 | 1.414.820,16 | 1.414.820,16
100% | Etapa: J-816 - COM EST - ExtensÃÂ£o de Rede 6/8 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.493.376,64 | 1.493.376,64 | 1.493.376,64 | 1.493.376,64
100% | Etapa: J-827 - COM EST - Rota 17 - Coxim - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 527.419,87 | 527.419,87 | 527.419,87 | 527.419,87
100% | Etapa: J-837 - Infra Seca - InterligaÃÂ§ÃÂ£o Sensores - C2 - 7/9 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 825.327,86 | 825.327,86 | 825.327,86 | 825.327,86
100% | Etapa: J-1097 - Muro de arrimo 04/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 72.573,61 | 72.573,61 | 72.573,61 | 72.573,61
100% | Etapa: J-1096 - Muro de arrimo 03/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00
100% | Etapa: J-350 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 14ÃÂº G Motoges PONTA PORÃÂ- 69 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 193.887,46 | 193.887,46 | 193.887,46 | 193.887,46
100% | Etapa: J-370 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 14ÃÂº G Motoges PONTA PORÃÂ- 69 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 69.048,34 | 69.048,34 | 69.048,34 | 69.048,34
100% | Etapa: J-831 - COM EST - Rota 17 - Coxim - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-961 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 22ÃÂº G Motoges COXIM - 69 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 261.433,34 | 261.433,34 | 261.433,34 | 261.433,34
100% | Etapa: J-1094 - Muro de arrimo 01/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00
100% | Etapa: J-1095 - Muro de arrimo 02/15 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00 | 68.756,00
100% | Etapa: J-919 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-920 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© 1 - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-921 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© 1 - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-936 - COM EST - Rota 22 - CÃÂ¡ceres - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 545.121,81 | 545.121,81 | 545.121,81 | 545.121,81
100% | Etapa: J-939 - COM EST - Rota 22 - CÃÂ¡ceres - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-1226 - COM EST - Rota 17 - Coxim - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95 | 304.577,95
100% | Etapa: J-917 - COM EST - Rota 21 - Rep N S Livramento - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-918 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-886 - COM EST - Rota 19 - RondonÃÂ³polis - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 545.107,76 | 545.107,76 | 545.107,77 | 545.107,77
100% | Etapa: J-912 - COM EST - Rota 21 - Rep N S Livramento - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 541.859,77 | 541.859,77 | 541.859,77 | 541.859,77
100% | Etapa: J-913 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 536.886,53 | 536.886,53 | 536.886,53 | 536.886,53
100% | Etapa: J-914 - COM EST - Rota 21 - Rep PoconÃÂ© 1 - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 513.030,73 | 513.030,73 | 518.030,73 | 518.030,73
100% | Etapa: J-916 - COM EST - Rota 21 - Rep N S Livramento - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-1434 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Poconé (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1446 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Cáceres (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1448 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Campo Verde (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1449 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Corixa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1450 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Corixa 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1459 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Jaciara (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1463 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Morro Naboreiro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1464 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Morro Naboreiro 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1467 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep N S Livramento (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1474 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Poconé (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-769 - COM EST - Rota 13 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 279.364,98 | 279.364,98 | 279.364,98 | 279.364,98
100% | Etapa: J-789 - COM EST - Rota 14 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 77.529,08 | 77.529,08 | 77.529,06 | 77.529,06
100% | Etapa: J-933 - COM EST - Rota 22 - Cáceres - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95
100% | Etapa: J-935 - COM EST - Rota 22 - Rep Cáceres - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95
100% | Etapa: J-956 - COM EST - Rota 22 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 356.090,87 | 356.090,87 | 356.090,87 | 356.090,87
100% | Etapa: J-749 - COM EST - Rota 13 - Forte Coimbra - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-770 - COM EST - Rota 14 - Corumbá - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/12/2021 08:00 | 01/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95 | 70.663,95
100% | Etapa: J-1144 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 30/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 171.841,82 | 171.841,82 | 171.841,82 | 171.841,82
100% | Etapa: J-1145 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 30/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2022 08:00 | 28/02/2022 17:00 | 1 | 0 | 1.546.576,15 | 1.546.576,15 | 1.525.123,10 | 1.525.123,10
100% | Etapa: J-786 - COM EST - Integração - Rota 13 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 790.207,13 | 790.207,13 | 790.207,53 | 790.207,53
100% | Etapa: J-813 - COM EST - Integração - Rota 14 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 286.605,28 | 286.605,28 | 286.605,28 | 286.605,28
100% | Etapa: J-842 - COM EST - Integração - Rota 20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 567.044,14 | 567.044,14 | 567.044,14 | 567.044,14
100% | Etapa: J-897 - COM EST - Integração - Rota 18 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 852.133,47 | 852.133,47 | 852.133,47 | 852.133,47
100% | Etapa: J-925 - COM EST - Integração - Rota 19 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 1.146.421,13 | 1.146.421,13 | 1.146.421,13 | 1.146.421,13
100% | Etapa: J-945 - COM EST - Integração - Rota 21 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 855.228,87 | 855.228,87 | 855.228,87 | 855.228,87
100% | Etapa: J-965 - COM EST - Integração - Rota 22 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2022 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 0 | 0 | 586.726,64 | 586.726,64 | 586.726,64 | 586.726,64
100% | Subsistema Gerenciamento de Projeto | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2013 08:00 | 15/10/2022 17:00 | 2512 | 3516 | 148.125.649,70 | 148.125.649,70 | 148.137.554,45 | 148.137.554,45
100% | Contrato 027/2012 | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2013 08:00 | 15/10/2022 17:00 | 2512 | 3516 | 56.450.862,12 | 56.450.862,12 | 56.462.766,87 | 56.462.766,87
100% | Etapa: J-1 - Site Survey - OM (Exceto Infovia) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 28/02/2013 08:00 | 28/02/2013 17:00 | 1 | 0 | 9.281.720,65 | 9.281.720,65 | 9.339.802,29 | 9.339.802,29
100% | Etapa: J-2 - Plano de Gerenciamento do Programa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2013 08:00 | 31/05/2013 17:00 | 1 | 0 | 4.508.172,68 | 4.508.172,68 | 4.508.172,68 | 4.508.172,68
100% | Etapa: J-3 - PGES 1/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2013 08:00 | 31/05/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.254.086,34 | 2.254.086,34 | 2.254.086,34 | 2.254.086,34
100% | Etapa: J-21 - Plano de Integração (Análise Funcional e Conceitual do Sistema, Projeto Detalhado do Sistema e Plano de Implantação) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 7.906.776,67 | 7.906.776,67 | 7.906.776,67 | 7.906.776,67
100% | Etapa: J-34 - PGES 2/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03
100% | Etapa: J-25 - Integração Geral - 1/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 2.154.685,15 | 2.154.685,15 | 2.154.685,15 | 2.154.685,15
100% | Etapa: J-78 - PGES 3/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2014 08:00 | 31/03/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03
100% | Etapa: J-65 - PGES 4/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03 | 2.363.272,03
100% | Etapa: J-67 - Integração Geral - 2/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/09/2014 08:00 | 31/08/2014 17:00 | 0 | 0 | 2.635.565,27 | 2.635.565,27 | 2.635.565,27 | 2.635.565,27
100% | Etapa: J-250 - PGES 5/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21
100% | Etapa: J-324 - PGES 6/6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2016 08:00 | 31/10/2016 17:00 | 1 | 0 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21 | 2.482.807,21
100% | Etapa: J-199 - Integração Geral - 3/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.768.873,14 | 2.768.873,14 | 2.768.873,14 | 2.768.873,14
100% | Etapa: J-259 - Integração Geral - 4/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47
100% | Etapa: J-518 - Integração Geral - 5/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47 | 2.974.132,47
100% | Etapa: J-764 - Integração Geral - 6/7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2017 08:00 | 31/07/2017 17:00 | 1 | 0 | 3.307.348,31 | 3.307.348,31 | 3.307.348,31 | 3.307.348,31
100% | Etapa: J-952 - Integração Geral - 7/7 - A (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 814.932,33 | 814.932,33 | 826.837,08 | 826.837,08
100% | Etapa: J-1061 - Integração Geral - 7/7 - B (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 884.918,72 | 884.918,72 | 826.837,08 | 826.837,08
100% | Etapa: J-1114 - Integração Geral - 7/7 - C (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 28/02/2019 08:00 | 28/02/2019 17:00 | 1 | 0 | 884.918,72 | 884.918,72 | 884.918,72 | 884.918,72
100% | Etapa: J-1122 - Integração Geral - 7/7 - D (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2019 08:00 | 30/09/2019 17:00 | 1 | 0 | 934.052,95 | 934.052,95 | 934.052,95 | 934.052,95
100% | Etapa: J-1410 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Corixa 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1419 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Jaciara (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1423 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Morro Naboreiro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1424 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Morro Naboreiro 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1427 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep N S Livramento (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-909 - COM EST - Rota 21 - Rep Poconé - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-910 - COM EST - Rota 21 - Rep Poconé 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-932 - COM EST - Rota 21 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/11/2021 08:00 | 31/10/2021 17:00 | 0 | 0 | 117.151,91 | 117.151,91 | 117.151,91 | 117.151,91
100% | Etapa: J-1236 - COM EST - Rota 22 - Corixa - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93
100% | Etapa: J-1244 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93
100% | Etapa: J-1246 - COM EST - Rota 22 - Rep Corixa 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93 | 70.663,93
100% | Etapa: J-1406 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Cáceres (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1408 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Campo Verde (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1409 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Corixa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2021 08:00 | 30/11/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Subsistema COMSAT | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2013 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 2415 | 3378 | 53.724.827,29 | 53.724.827,29 | 53.724.827,25 | 53.724.827,25
100% | Etapa: J-9 - Relatório de Gestão Ambiental - 4/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2013 08:00 | 30/06/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35 | 1.936.501,35
100% | Etapa: J-33 - Projeto Executivo - Com. Satélite (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/06/2014 08:00 | 31/05/2014 17:00 | 0 | 0 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05 | 1.717.643,05
100% | Etapa: J-1183 - Entrega - Terminais Leves - 01/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,66 | 2.131.263,66
100% | Etapa: J-1184 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 01/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1197 - Entrega - Terminais Leves - 02/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1198 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 02/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-858 - Entrega - Estação Central - Brasília (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39
100% | Etapa: J-1185 - Entrega - Terminais Leves - 03/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1186 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 03/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1199 - Entrega - Terminais Leves - 04/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1200 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 04/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1201 - Entrega - Terminais Leves - 05/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1202 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 05/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1203 - Entrega - Terminais Leves - 06/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1204 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 06/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1181 - Entrega - Estação Central - Rio de Janeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39 | 2.674.137,39
100% | Etapa: J-1205 - Entrega - Terminais Leves - 07/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1207 - Entrega - Terminais Leves - 08/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2020 08:00 | 01/10/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1206 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 07/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1208 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 08/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1187 - Entrega - Terminais Leves - 09/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1188 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 09/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1209 - Entrega - Terminais Leves - 10/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1210 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 10/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1211 - Entrega - Terminais Leves - 11/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1212 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 11/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1213 - Entrega - Terminais Leves - 12/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1214 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 12/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1215 - Entrega - Terminais Leves - 13/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 01/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1217 - Entrega - Terminais Leves - 14/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/03/2021 08:00 | 01/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1219 - Entrega - Terminais Leves - 15/15 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2021 08:00 | 01/04/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67 | 2.131.263,67
100% | Etapa: J-1216 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 13/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/05/2021 08:00 | 01/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1218 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 14/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 03/05/2021 08:00 | 01/05/2021 17:00 | 0 | 0 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1220 - COM SAT - Integração - Terminais Leves - 15/15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2021 08:00 | 01/06/2021 17:00 | 1 | 0 | 181.214,92 | 181.214,92 | 181.214,89 | 181.214,89
100% | Etapa: J-1179 - Suprimento reserva para Terminais Satelitais Leves 1/2 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84
100% | Etapa: J-1180 - Suprimento reserva para Conjunto Hub ASAT II - 1/2 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33
100% | Etapa: J-1182 - COM SAT - Integração - Estação Central - Rio de Janeiro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73
100% | Etapa: J-1195 - Suprimento reserva para Terminais Satelitais Leves 2/2 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84 | 2.847.941,84
100% | Etapa: J-1196 - Suprimento reserva para Conjunto Hub ASAT II - 2/2 (Tipo:CONS) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33 | 1.367.374,33
100% | Etapa: J-1355 - Equip para Adequação da Estação Central do Rio de Janeiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 33.930,78 | 33.930,78 | 33.930,78 | 33.930,78
100% | Etapa: J-1530 - Adequação da Estação Central do Rio de Janeiro - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 4.820,51 | 4.820,51 | 4.820,51 | 4.820,51
100% | Etapa: J-1533 - Adequação da Estação Central de Brasília - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 908,54 | 908,54 | 908,54 | 908,54
100% | Etapa: J-868 - COM SAT - Integração - Estação Central - Brasília (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2021 08:00 | 31/12/2021 17:00 | 1 | 0 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73 | 255.738,73
100% | Etapa: J-1304 - Ativação da Licença IPSEC - Serviços (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/05/2022 08:00 | 30/04/2022 17:00 | 0 | 0 | 8.909,12 | 8.909,12 | 8.909,12 | 8.909,12
100% | Etapa: J-1194 - Operação Assistida - Estação Central de Brasília (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 146.347,08 | 146.347,08 | 146.347,08 | 146.347,08
100% | Etapa: J-1265 - Ativação da Licença IPSEC - Equip (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 101.438,02 | 101.438,02 | 101.438,02 | 101.438,02
100% | Etapa: J-1305 - COM SAT - Integração - Ativação da Licença IPSEC (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 17:00 | 1 | 0 | 8.593,21 | 8.593,21 | 8.593,21 | 8.593,21
100% | Etapa: J-707 - Shelter Metálico Fixo - Porto Índio (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 710.163,65 | 710.163,65 | 710.163,65 | 710.163,65
100% | Etapa: J-717 - Shelter Metálico Fixo - Porto Índio - Integração (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 78.008,97 | 78.008,97 | 78.008,97 | 78.008,97
100% | Subsistema COMEST | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2022 17:00 | 2348 | 3287 | 103.876.137,68 | 103.876.137,68 | 99.562.847,41 | 99.562.847,41
100% | Etapa: J-11 - Relatório de Vistoria em Campo 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81
100% | Etapa: J-14 - Plano de Trabalho (SOW) - Comunicações Estratégicas (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92 | 4.018.645,92
100% | Etapa: J-20 - Relatório de Vistoria em Campo 2 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81 | 1.464.555,81
100% | Etapa: J-31 - Relatório de Vistoria em Campo 3 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2013 08:00 | 31/10/2013 17:00 | 1 | 0 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43
100% | Etapa: J-49 - Relatório de Vistoria em Campo 4 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/12/2013 08:00 | 30/11/2013 17:00 | 0 | 0 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43 | 1.535.497,43
100% | Etapa: J-64 - Projeto Executivo - Com. Estratégicas (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09 | 3.564.469,09
100% | Etapa: J-45 - NOC - Hardware (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2014 08:00 | 31/07/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.670.107,14 | 1.670.107,14 | 1.670.107,13 | 1.670.107,13
100% | Etapa: J-118 - COM EST - Integração - Rota 1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 483.684,19 | 483.684,19 | 483.684,18 | 483.684,18
100% | Etapa: J-128 - COM EST - Rota 1 - Enlace Dourados - Rep Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 214.045,45 | 214.045,45 | 214.045,45 | 214.045,45
100% | Etapa: J-129 - Serviços de Rede (Trimestral) - 2/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 828.153,85 | 828.153,85
100% | Etapa: J-133 - COM EST - Rota 1 - Enlace Rep Ponta Porã - Ponta Porã (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72
100% | Etapa: J-134 - COM EST - Rota 1 - Enlace Rep Ponta Porã - Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72 | 130.422,72
100% | Etapa: J-46 - NOC - SW (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74 | 1.508.761,74
100% | Etapa: J-116 - COM EST - Rota 1 - Dourados - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93 | 412.803,93
100% | Etapa: J-123 - COM EST - Rota 1 - Ponta Porã - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2014 08:00 | 31/10/2014 17:00 | 1 | 0 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32 | 399.016,32
100% | Etapa: J-553 - COM EST - Rota 9 - Rep Fazenda SÃÂ£o JosÃÂ© - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/04/2019 08:00 | 31/03/2019 17:00 | 0 | 0 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05
100% | Etapa: J-108 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 12ÃÂº G Motoges PORTO MURTINHO | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 60.505,65 | 60.505,65 | 60.505,65 | 60.505,65
100% | Etapa: J-352 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 18ÃÂº G Motoges BELA VISTA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.602,19 | 231.602,19 | 231.602,19 | 231.602,19
100% | Etapa: J-376 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 18ÃÂº G Motoges BELA VISTA - 69 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 126.442,15 | 126.442,15 | 126.442,15 | 126.442,15
100% | Etapa: J-797 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Monte Azul - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 305.838,94 | 305.838,94 | 310.306,72 | 310.306,72
100% | Etapa: J-803 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Monte Azul - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 510.565,63 | 510.565,63 | 518.024,10 | 518.024,10
100% | Etapa: J-804 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Monte Azul - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 208.330,62 | 208.330,62 | 211.373,97 | 211.373,97
100% | Etapa: J-963 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 25ÃÂº G Motoges MUNDO NOVO - 38 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 228.092,52 | 228.092,52 | 231.424,56 | 231.424,56
100% | Etapa: J-968 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 25ÃÂº G Motoges MUNDO NOVO - 38 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 53.508,49 | 53.508,49 | 54.290,16 | 54.290,16
100% | Etapa: J-558 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 13ÃÂº G Motoges CARACOL - 38 kW (01 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 53.119,16 | 53.119,16 | 53.119,16 | 53.119,16
100% | Etapa: J-579 - Entrega do 24ÃÂº G Motoges CEL CANCELO | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 238.566,32 | 238.566,32 | 238.566,32 | 238.566,32
100% | Etapa: J-587 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 24ÃÂº G Motoges CEL CANCELO | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 231.424,56 | 231.424,56 | 231.424,56 | 231.424,56
100% | Etapa: J-595 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 24ÃÂº G Motoges CEL CANCELO | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 42.417,32 | 42.417,32 | 42.417,32 | 42.417,32
100% | Etapa: J-729 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Terra Boa - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 550.536,07 | 550.536,07 | 550.536,07 | 550.536,07
100% | Etapa: J-736 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Terra Boa - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 554.413,01 | 554.413,01 | 554.413,01 | 554.413,01
100% | Etapa: J-737 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Terra Boa - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05
100% | Etapa: J-778 - COM EST - Rota 15 - Rep SÃÂ£o Gabriel do Oeste - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 327.631,38 | 327.631,38 | 327.631,38 | 327.631,38
100% | Etapa: J-784 - COM EST - Rota 15 - Rep SÃÂ£o Gabriel do Oeste - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 554.413,01 | 554.413,01 | 554.413,01 | 554.413,01
100% | Etapa: J-785 - COM EST - Rota 15 - Rep SÃÂ£o Gabriel do Oeste - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2019 08:00 | 31/08/2019 17:00 | 0 | 0 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05 | 226.222,05
100% | Etapa: J-1058 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 13ÃÂº G Motoges PORTO ÃÂNDIO - 38 kW (01 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 114.046,23 | 114.046,23 | 114.046,23 | 114.046,23
100% | Etapa: J-337 - Entrega do 19ÃÂº G Motoges PORTO ÃÂNDIO - 38 kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 357.642,01 | 357.642,01 | 357.642,01 | 357.642,01
100% | Etapa: J-353 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 19ÃÂº G Motoges PORTO ÃÂNDIO - 38 kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 231.593,62 | 231.593,62 | 231.593,62 | 231.593,62
100% | Etapa: J-378 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 19ÃÂº G Motoges PORTO ÃÂNDIO - 38 kW (02 GMG) (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/12/2019 08:00 | 30/11/2019 17:00 | 0 | 0 | 93.151,98 | 93.151,98 | 93.151,98 | 93.151,98
100% | Etapa: J-351 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 17ÃÂº G Motoges BARRANCO BRANCO - 53kW (02 GMG) (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 231.602,17 | 231.602,17 | 231.602,17 | 231.602,17
100% | Etapa: J-375 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 17ÃÂº G Motoges BARRANCO BRANCO | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 57.619,21 | 57.619,21 | 57.619,21 | 57.619,21
100% | Etapa: J-798 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Sorgo - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 482.892,40 | 482.892,40 | 489.946,62 | 489.946,62
100% | Etapa: J-805 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Sorgo - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 510.565,63 | 510.565,63 | 518.024,10 | 518.024,10
100% | Etapa: J-806 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Sorgo - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2019 08:00 | 31/12/2019 17:00 | 1 | 0 | 208.330,62 | 208.330,62 | 211.373,97 | 211.373,97
100% | Etapa: J-284 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 8ÃÂº G Motoges COXIM | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 115.712,25 | 115.712,25 | 115.712,25 | 115.712,25
100% | Etapa: J-289 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 8ÃÂº G Motoges COXIM | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 41.238,24 | 41.238,24 | 41.238,24 | 41.238,24
100% | Etapa: J-313 - Entrega do 8ÃÂº G Motoges COXIM | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 290.820,45 | 290.820,45 | 290.820,45 | 290.820,45
100% | Etapa: J-828 - COM EST - Rota 17 - Rep Pedro Gomes - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 636.119,71 | 636.119,71 | 636.119,71 | 636.119,71
100% | Etapa: J-832 - COM EST - Rota 17 - Rep Pedro Gomes - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-833 - COM EST - Rota 17 - Rep Pedro Gomes - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-957 - Entrega do 22ÃÂº G Motoges COXIM - 69 kW (02 GMG) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 524.019,60 | 524.019,60 | 524.019,61 | 524.019,61
100% | Etapa: J-728 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Abobral - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 642.285,27 | 642.285,27 | 642.285,27 | 642.285,27
100% | Etapa: J-734 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Abobral - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-735 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Abobral - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-799 - COM EST - Rota 20 - CuiabÃÂ¡ ExÃÂ©rcito - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 545.121,86 | 545.121,86 | 545.121,86 | 545.121,86
100% | Etapa: J-800 - COM EST - Rota 20 - Rep Chapada GuimarÃÂ£es - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 718.487,25 | 718.487,25 | 718.487,29 | 718.487,29
100% | Etapa: J-807 - COM EST - Rota 20 - CuiabÃÂ¡ ExÃÂ©rcito - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-808 - COM EST - Rota 20 - CuiabÃÂ¡ ExÃÂ©rcito - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-809 - COM EST - Rota 20 - Rep Chapada GuimarÃÂ£es - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-810 - COM EST - Rota 20 - Rep Chapada GuimarÃÂ£es - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-856 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul 1 - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 652.170,18 | 652.170,18 | 652.170,18 | 652.170,18
100% | Etapa: J-862 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul 1 - Infraestrutura (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24 | 585.196,24
100% | Etapa: J-863 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul 1 - Shelter de Concreto (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80 | 238.782,80
100% | Etapa: J-883 - COM EST - Rota 19 - Rep Campo Verde - Equip de Infraestrutura (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/03/2020 08:00 | 29/02/2020 17:00 | 0 | 0 | 548.529,03 | 548.529,03 | 548.529,03 | 548.529,03
100% | Etapa: J-262 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 14ÃÂª Cia Com Mec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.823.439,74 | 1.823.439,74 | 1.823.439,74 | 1.823.439,74
100% | Etapa: J-274 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 10ÃÂº RCMec (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79
100% | Etapa: J-275 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 14ÃÂª Cia Com Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38
100% | Etapa: J-287 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 14ÃÂª Cia Com Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 38.195,71 | 38.195,71 | 38.195,71 | 38.195,71
100% | Etapa: J-298 - Entrega dos Equip Inst - C2 Fixo - 9ÃÂº GAC (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.269.326,73 | 1.269.326,73 | 1.269.326,73 | 1.269.326,73
100% | Etapa: J-299 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 2ÃÂª Cia Inf (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.822.405,35 | 1.822.405,35 | 1.822.405,35 | 1.822.405,35
100% | Etapa: J-339 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 9ÃÂº GAC (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79
100% | Etapa: J-340 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 2ÃÂª Cia Inf (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38
100% | Etapa: J-369 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 2ÃÂª Cia Inf (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 38.059,66 | 38.059,66 | 38.059,66 | 38.059,66
100% | Etapa: J-394 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 4ÃÂº Cia Eng Cmb Mec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.957.216,85 | 1.957.216,85 | 1.957.216,85 | 1.957.216,85
100% | Etapa: J-413 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 4ÃÂº Cia Eng Cmb Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 174.480,10 | 174.480,10 | 174.480,10 | 174.480,10
100% | Etapa: J-441 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 4ÃÂº Cia Eng Cmb Mec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 40.881,06 | 40.881,06 | 40.881,06 | 40.881,06
100% | Etapa: J-368 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 9ÃÂº GAC (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 170.416,01 | 170.416,01 | 170.416,01 | 170.416,01
100% | Etapa: J-476 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 28ÃÂº Blog (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 1.957.216,84 | 1.957.216,84 | 1.957.216,84 | 1.957.216,84
100% | Etapa: J-488 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 28ÃÂº Blog (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 174.480,10 | 174.480,10 | 174.480,10 | 174.480,10
100% | Etapa: J-494 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 28ÃÂº Blog (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 40.881,06 | 40.881,06 | 40.881,06 | 40.881,06
100% | Etapa: J-286 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 10ÃÂº RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 185.001,99 | 185.001,99 | 185.001,99 | 185.001,99
100% | Etapa: J-1054 - CC2 - ServiÃÂ§os Adicionais (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 151.916,14 | 151.916,14 | 154.135,37 | 154.135,37
100% | Etapa: J-68 - CC2 - Equip Adic (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 86.864,93 | 86.864,93 | 86.864,93 | 86.864,93
100% | Etapa: J-1067 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 9ÃÂº BCom GE (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 359.163,01 | 359.163,01 | 359.163,01 | 359.163,01
100% | Etapa: J-1068 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 9ÃÂº BCom GE (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 7.263.102,79 | 7.263.102,79 | 6.827.277,46 | 6.827.277,46
100% | Etapa: J-1069 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 9ÃÂº BCom GE (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 622.974,15 | 622.974,15 | 643.380,52 | 643.380,52
100% | Etapa: J-1267 - CC2 - Equip Adic - Telefone IP Tipo 2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2022 08:00 | 31/08/2022 17:00 | 1 | 0 | 7.068,93 | 7.068,93 | 7.068,93 | 7.068,93
100% | Etapa: J-1266 - CC2 - Equip Adic - Sistema de Alarme e SonorizaÃÂ§ÃÂ£o - InstalaÃÂ§ÃÂ£o (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | 1 | 0 | 54.276,89 | 54.276,89 | 54.276,89 | 54.276,89
100% | Subsistema INFRA | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 08/10/2022 17:00 | 2398 | 3356 | 151.866.077,76 | 151.866.077,76 | 151.925.544,20 | 151.925.544,20
100% | Etapa: J-12 - Plano de Trabalho (SOW) - Infraestrutura (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2013 08:00 | 31/07/2013 17:00 | 1 | 0 | 259.042,16 | 259.042,16 | 259.042,16 | 259.042,16
100% | Etapa: J-23 - Projeto Executivo - Infraestrutura (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/09/2013 08:00 | 31/08/2013 17:00 | 0 | 0 | 219.150,47 | 219.150,47 | 219.150,47 | 219.150,47
100% | Etapa: J-35 - Entrega do 1ÃÂº G Motoges CMO - 69 KW / 91 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 322.724,28 | 322.724,28 | 322.724,29 | 322.724,29
100% | Etapa: J-36 - Entrega do 1ÃÂº Lote No Break CMO - 75 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 294.375,76 | 294.375,76 | 294.375,78 | 294.375,78
100% | Etapa: J-39 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 1ÃÂº G Motoges CMO - 69 KW / 91 KVA (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 139.672,77 | 139.672,77 | 139.672,78 | 139.672,78
100% | Etapa: J-40 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - 1ÃÂº Lote No Break CMO - 75 KVA (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 127.403,75 | 127.403,75 | 127.403,75 | 127.403,75
100% | Etapa: J-43 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 1ÃÂº G Motoges CMO - 69 KW / 91 KVA (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 35.169,84 | 35.169,84 | 35.169,84 | 35.169,84
100% | Etapa: J-44 - INFRA - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - 1ÃÂº Lote No Break CMO - 75 KVA (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2013 08:00 | 30/09/2013 17:00 | 1 | 0 | 32.080,47 | 32.080,47 | 32.080,47 | 32.080,47
100% | Etapa: J-53 - Infra Seca - InterligaÃÂ§ÃÂ£o Sensores - C2 - 1/9 (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 776.188,57 | 776.188,57 | 776.188,55 | 776.188,55
100% | Etapa: J-79 - Entrega do 17ÃÂº G Motoges FORTUNA - 53 kW (Reman PARA BARRANCO BRANCO) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 258.242,07 | 258.242,07 | 258.242,07 | 258.242,07
100% | Etapa: J-80 - Entrega do 4ÃÂº Lote No Break DOURADOS - 50 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 249.099,70 | 249.099,70 | 249.099,70 | 249.099,70
100% | Etapa: J-94 - Entrega do 25ÃÂº G Motoges CORIXA - 38 KW (Reman PARA MUNDO NOVO) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 238.073,41 | 238.073,41 | 238.073,41 | 238.073,41
100% | Etapa: J-95 - Entrega do 5ÃÂº Lote No Break PONTA PORA - 40 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2013 08:00 | 31/12/2013 17:00 | 1 | 0 | 221.300,21 | 221.300,21 | 221.300,21 | 221.300,21
100% | Etapa: J-119 - Entrega do 13ÃÂº G Motoges CARACOL - 38 KW (01 GMG REMANEJ. PARA PORTO ÃÂNDIO E OUTRO MANTIDO EM CARACOL) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/04/2014 08:00 | 30/04/2014 17:00 | 1 | 0 | 238.073,41 | 238.073,41 | 238.073,41 | 238.073,41
100% | Etapa: J-293 - Entrega do 7ÃÂº Lote No Break BELA VISTA - 40 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 176.129,06 | 176.129,06 | 176.129,06 | 176.129,06
100% | Etapa: J-314 - Entrega do 8ÃÂº Lote No Break NIOAQUE - 40 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2014 08:00 | 30/06/2014 17:00 | 1 | 0 | 176.129,06 | 176.129,06 | 176.129,06 | 176.129,06
100% | Etapa: J-120 - Entrega do 6ÃÂº Lote No Break AMAMBAI - 40 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2014 08:00 | 31/07/2014 17:00 | 1 | 0 | 221.300,21 | 221.300,21 | 221.300,21 | 221.300,21
100% | Etapa: J-100 - Entrega do 10ÃÂº G Motoges MUNDO NOVO - 69 KW / 91 KVA (02 GMG REMANEJADO PARA RONDONÃÂPOLIS) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 371.403,04 | 371.403,04 | 371.403,04 | 371.403,04
100% | Etapa: J-102 - Entrega do 11ÃÂº G Motoges GUAIRA - 69 KW / 91 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 371.403,04 | 371.403,04 | 371.403,04 | 371.403,04
100% | Etapa: J-187 - Entrega do 2ÃÂº Lote No Break CTA - 50 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 203.928,55 | 203.928,55 | 203.928,55 | 203.928,55
100% | Etapa: J-363 - Entrega do 3ÃÂº Lote No Break CRM - 75 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 261.809,28 | 261.809,28 | 261.809,28 | 261.809,28
100% | Etapa: J-99 - Entrega do 9ÃÂº G Motoges AMAMBAI/COP - 69 KW / 91 KVA (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2014 08:00 | 30/09/2014 17:00 | 1 | 0 | 371.403,03 | 371.403,03 | 371.403,02 | 371.403,02
100% | Etapa: J-408 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - CRM (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 175.130,44 | 175.130,44 | 175.130,44 | 175.130,44
100% | Etapa: J-69 - Transporte do CC2 MÃÂ³vel para apreciaÃÂ§ÃÂ£o no CAEx (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 26.403,33 | 26.403,33 | 26.403,33 | 26.403,33
100% | Etapa: J-204 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 9ÃÂº BCom GE (transf. Cia C2) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.962.485,10 | 1.962.485,10 | 1.962.485,10 | 1.962.485,10
100% | Etapa: J-214 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 17ÃÂº RCMec (Tipo:OB) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79 | 1.185.516,79
100% | Etapa: J-219 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 Fixo - 17ÃÂº RCMec (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 148.406,48 | 148.406,48 | 148.406,48 | 148.406,48
100% | Etapa: J-235 - Entrega dos Equip Inst - C2 MÃÂ³vel - 20ÃÂº RCB (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.832.746,93 | 1.832.746,93 | 1.832.746,93 | 1.832.746,93
100% | Etapa: J-241 - InstalaÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 20ÃÂº RCB (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38 | 162.438,38
100% | Etapa: J-244 - C2 - IntegraÃÂ§ÃÂ£o - C2 MÃÂ³vel - 20ÃÂº RCB (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.274,38 | 33.274,38 | 33.274,38 | 33.274,38
100% | Etapa: J-261 - Entrega dos Equip Inst - C2 Fixo - 10ÃÂº RCMec (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 1.238.511,25 | 1.238.511,25 | 1.238.511,25 | 1.238.511,25
100% | Etapa: J-1469 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Nioaque (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1470 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Nova Lima (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1473 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Pedro Gomes (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1477 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep São Gabriel Do Oeste (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1478 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep São Pedro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1479 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Sonora (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-852 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-853 - COM EST - Rota 18 - Rep Ouro Branco do Sul 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-751 - COM EST - Rota 13 - Rep Porto Esperança - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/08/2021 08:00 | 30/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-772 - COM EST - Rota 14 - Rep Morro Santa Cruz - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/08/2021 08:00 | 30/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-1232 - COM EST - Rota 14 - Rep Corumbá - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 52.981,95 | 52.981,95 | 52.981,95 | 52.981,95
100% | Etapa: J-1365 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Cáceres (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1368 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Corixa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1369 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Corixa 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1370 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Corumbá (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1378 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Jaciara (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1382 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Morro Naboreiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1383 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Morro Naboreiro 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1386 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep N S Livramento (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1390 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Ouro Branco Do Sul (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1391 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Ouro Branco Do Sul1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1393 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Poconé (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1394 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Porto Esperança (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2021 08:00 | 31/08/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1306 - COM EST - Rota 19 - Rep Morro Naboreiro 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 52.981,95 | 52.981,95 | 52.981,95 | 52.981,95
100% | Etapa: J-1401 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Amambai (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1402 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Antônio João (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1403 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Aral Moreira (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1404 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Aral Moreira1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1411 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Corumbá (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1413 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Dourados (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1420 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Jardim (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1422 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Morro Margarida (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1431 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Ouro Branco Do Sul (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1432 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Ouro Branco Do Sul1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1435 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Porto Esperança (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72 | 41.486,72
100% | Etapa: J-1436 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Porto Murtinho (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1441 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Amambai (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1442 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Antônio João (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1443 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Aral Moreira (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1444 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Aral Moreira1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1451 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Corumbá (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1453 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Dourados (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1460 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Jardim (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1462 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Morro Margarida (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1471 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Ouro Branco Do Sul (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1472 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Ouro Branco Do Sul1 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1475 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Porto Esperança (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2021 08:00 | 30/09/2021 17:00 | 1 | 0 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23 | 18.659,23
100% | Etapa: J-1437 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep São Gabriel Do Oeste (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1438 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep São Pedro (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1439 - Segurança dos Sítios - Inst dos Equiq - Rep Sonora (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05 | 29.599,05
100% | Etapa: J-1445 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Bandeirantes (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1447 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Campo Grande (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1452 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Dois Irmãos Do Buriti (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1454 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Fazenda Abobral (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1455 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Fazenda Guararapes (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1456 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Fazenda Monte Azul (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1457 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Fazenda Sorgo (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1458 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Fazenda Terra Boa (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1461 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Miranda (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1465 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep Morro Paxixi (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1466 - Segurança dos Sítios - Integração - Rep N . Alvorada Do Sul (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/08/2021 08:00 | 31/07/2021 17:00 | 0 | 0 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59 | 13.312,59
100% | Etapa: J-1076 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 15/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1078 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 16/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1079 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 17/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70
100% | Etapa: J-1080 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 18/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70
100% | Etapa: J-1081 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 19/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70
100% | Etapa: J-1082 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 20/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70
100% | Etapa: J-747 - COM EST - Rota 12 - Enlace Rep Fazenda Xaraes - Fazenda Abobral (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/07/2020 08:00 | 01/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-1012 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 24/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39
100% | Etapa: J-1138 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 24/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94
100% | Etapa: J-848 - COM EST - Rota 17 - Enlace Coxim - Rep Pedro Gomes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-849 - COM EST - Rota 17 - Enlace Rep Fazenda Sorgo - Coxim (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-850 - COM EST - Rota 17 - Enlace Rep Pedro Gomes - Rep Sonora (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/07/2020 08:00 | 31/07/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-1016 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 25/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 1.159.581,91 | 1.159.581,91 | 1.158.422,33 | 1.158.422,33
100% | Etapa: J-1139 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 25/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/11/2020 08:00 | 31/10/2020 17:00 | 0 | 0 | 128.842,44 | 128.842,44 | 128.842,44 | 128.842,44
100% | Etapa: J-1231 - COM EST - Rota 14 - Enlace Rep Morro Santa Cruz - Rep Corumbá (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 199.780,11 | 199.780,11 | 199.780,11 | 199.780,11
100% | Etapa: J-725 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Abobral - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-748 - COM EST - Rota 12 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 103.781,79 | 103.781,79 | 103.781,78 | 103.781,78
100% | Etapa: J-812 - COM EST - Integração - Rota 12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 511.580,72 | 511.580,72 | 511.580,72 | 511.580,72
100% | Etapa: J-820 - COM EST - Rota 17 - Coxim - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-822 - COM EST - Rota 17 - Rep Pedro Gomes - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-823 - COM EST - Rota 17 - Rep Sonora - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96 | 52.981,96
100% | Etapa: J-824 - COM EST - Rota 20 - Enlace Rep Chapada Guimaraes - Cuiabá Exercito (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-851 - COM EST - Rota 17 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 105.526,15 | 105.526,15 | 105.526,15 | 105.526,15
100% | Etapa: J-869 - COM EST - Integração - Rota 17 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 637.732,05 | 637.732,05 | 637.732,05 | 637.732,05
100% | Etapa: J-875 - COM EST - Rota 18 - Enlace Rep Ouro Branco do Sul 1 - Rep Rondonópolis (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-902 - COM EST - Rota 19 - Enlace Rep Jaciara - Rep Campo Verde (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-907 - COM EST - Rota 20 - Enlace Rep Campo Verde - Rep Chapada Guimaraes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-929 - COM EST - Rota 21 - Enlace Cuiabá Exercito - NS do Livramento (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-930 - COM EST - Rota 21 - Enlace NS do Livramento - Rep Poconã (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-931 - COM EST - Rota 21 - Enlace Rep PoconÃÂ© - Rep PoconÃÂ© 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2020 08:00 | 30/11/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-1243 - COM EST - Rota 22 - Enlace Rep Corixa - Corixa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07
100% | Etapa: J-1245 - COM EST - Rota 22 - Enlace Caceres - Rep Corixa 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07
100% | Etapa: J-1247 - COM EST - Rota 22 - Enlace Rep Corixa 1 - Rep Corixa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07
100% | Etapa: J-1252 - COM EST - Rota 19 - Enlace Rep Morro Naboreiro 1 - Jaciara (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07 | 196.652,07
100% | Etapa: J-766 - COM EST - Rota 13 - Enlace Fazenda Abobral - Rep Porto EsperanÃÂ§a (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-767 - COM EST - Rota 13 - Enlace Rep Morro Santa Cruz - Rep Porto EsperanÃÂ§a (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-768 - COM EST - Rota 13 - Enlace Rep Porto EsperanÃÂ§a - Forte Coimbra (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 181.042,19 | 181.042,19 | 181.042,19 | 181.042,19
100% | Etapa: J-788 - COM EST - Rota 14 - Enlace Rep Morro Santa Cruz - Corumba (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-874 - COM EST - Rota 18 - Enlace Rep Ouro Branco do Sul 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-876 - COM EST - Rota 18 - Enlace Rep Sonora - Rep Ouro Branco do Sul (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-903 - COM EST - Rota 19 - Enlace Rep Morro Naboreiro - Rep Morro Naboreiro 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-904 - COM EST - Rota 19 - Enlace Rep Rondonopolis - Rondonopolis (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-905 - COM EST - Rota 19 - Enlace Rondonopolis - Rep Morro Naboreiro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-954 - COM EST - Rota 22 - Enlace Rep Cáceres - Cáceres (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-955 - COM EST - Rota 22 - Enlace Rep Poconã 1 - Rep Cáceres (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2020 08:00 | 31/12/2020 17:00 | 1 | 0 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09 | 196.652,09
100% | Etapa: J-1020 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 26/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 1.159.581,91 | 1.159.581,91 | 1.153.784,00 | 1.153.784,00
100% | Etapa: J-1140 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 26/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/02/2021 08:00 | 31/01/2021 17:00 | 0 | 0 | 128.842,44 | 128.842,44 | 128.842,44 | 128.842,44
100% | Etapa: J-727 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Xaraês - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-745 - COM EST - Rota 12 - Enlace Fazenda Guararapes - Rep Fazenda Terra boa (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-746 - COM EST - Rota 12 - Enlace Rep Fazenda Terra boa - Rep Fazenda Xaraes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-773 - COM EST - Rota 15 - Rep Bandeirantes - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-774 - COM EST - Rota 15 - Rep São Gabriel do Oeste - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-791 - COM EST - Rota 15 - Enlace Rep Bandeirantes - Res S Gabriel do Oeste (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-792 - COM EST - Rota 15 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 56.434,51 | 56.434,51 | 56.434,51 | 56.434,51
100% | Etapa: J-814 - COM EST - Integração - Rota 15 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 388.147,11 | 388.147,11 | 388.147,10 | 388.147,10
100% | Etapa: J-793 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Monte Azul - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-794 - COM EST - Rota 16 - Rep Fazenda Sorgo - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-817 - COM EST - Rota 16 - Enlace Rep Faz Monte Azul - Rep Fazenda Sorgo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-818 - COM EST - Rota 16 - Enlace Rep S Gabriel do Oeste - Rep Faz Monte Azul (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-819 - COM EST - Rota 16 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 63.752,36 | 63.752,36 | 63.752,36 | 63.752,36
100% | Etapa: J-841 - COM EST - Integração - Rota 16 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2020 08:00 | 31/03/2020 17:00 | 1 | 0 | 385.278,23 | 385.278,23 | 385.278,23 | 385.278,23
100% | Etapa: J-1008 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 24/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.049.770,57 | 1.049.770,57
100% | Etapa: J-1137 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 23/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2020 08:00 | 30/04/2020 17:00 | 1 | 0 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94
100% | Etapa: J-1255 - COM EST - Rota 3 - Enlace Mundo Novo - Iguatemi (Roteadores) (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/06/2020 08:00 | 31/05/2020 17:00 | 0 | 0 | 93.718,05 | 93.718,05 | 93.718,05 | 93.718,05
100% | Etapa: J-1254 - Adequação de altura de torres 2/2 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/06/2020 08:00 | 01/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 20.298,60 | 20.298,60 | 20.298,59 | 20.298,59
100% | Etapa: J-1062 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 06/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70 | 195.089,70
100% | Etapa: J-1063 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 07/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1064 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 08/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1065 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 09/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1066 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 10/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1072 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 11/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1073 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 12/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1074 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 13/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1075 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 14/26 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2020 08:00 | 30/06/2020 17:00 | 1 | 0 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35 | 184.827,35
100% | Etapa: J-1360 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Amambai (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1361 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Antônio João (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1362 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Aral Moreira (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1363 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Aral Moreira1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1364 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Bandeirantes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1366 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Campo Grande (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1367 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Campo Verde (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1371 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Dois Irmãos Do Buriti (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1372 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Dourados (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1373 - Segurança dos Sítios - Equip - Rep Fazenda Abobral (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-1374 - Segurança dos Sátios - Equip - Rep Fazenda Guararapes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2021 08:00 | 31/03/2021 17:00 | 1 | 0 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29 | 114.387,29
100% | Etapa: J-568 - COM EST - Rota 10 - Porto Murtinho - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-571 - COM EST - Rota 10 - Rep Porto Murtinho - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-572 - COM EST - Rota 10 - Rep Porto Murtinho 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-605 - COM EST - Rota 10 - Enlace Rep Fazenda São José - Rep Porto Murtinho (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53 | 178.207,53
100% | Etapa: J-606 - COM EST - Rota 10 - Enlace Rep Fazenda São José - Rep Porto Murtinho 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 75.171,74 | 75.171,74 | 75.171,74 | 75.171,74
100% | Etapa: J-607 - COM EST - Rota 10 - Enlace Rep Porto Murtinho - Porto Murtinho (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 122.466,39 | 122.466,39 | 122.466,39 | 122.466,39
100% | Etapa: J-608 - COM EST - Rota 10 - Enlace Rep Porto Murtinho 1 - Barranco Branco (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 284.078,00 | 284.078,00 | 284.078,00 | 284.078,00
100% | Etapa: J-609 - COM EST - Rota 10 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 84.823,21 | 84.823,21 | 63.482,48 | 63.482,48
100% | Etapa: J-632 - COM EST - Integração - Rota 10 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 704.731,35 | 704.731,35 | 704.731,35 | 704.731,35
100% | Etapa: J-726 - COM EST - Rota 12 - Rep Fazenda Terra Boa - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-573 - COM EST - Rota 9 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 60.143,09 | 60.143,09 | 60.143,09 | 60.143,09
100% | Etapa: J-594 - COM EST - Integração - Rota 9 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 367.729,31 | 367.729,31 | 367.729,31 | 367.729,31
100% | Etapa: J-702 - COM EST - Rota 9 - Enlace Caracol - Rep Fazenda São José (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 168.833,23 | 168.833,23 | 168.833,23 | 168.833,23
100% | Etapa: J-1134 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 20/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09
100% | Etapa: J-996 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 20/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2019 08:00 | 31/07/2019 17:00 | 1 | 0 | 995.544,76 | 995.544,76 | 994.549,22 | 994.549,22
100% | Etapa: J-1000 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 21/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39
100% | Etapa: J-1135 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 21/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2019 08:00 | 31/10/2019 17:00 | 1 | 0 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,95 | 116.757,95
100% | Etapa: J-1004 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 22/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 1.050.821,39 | 1.050.821,39 | 1.049.770,57 | 1.049.770,57
100% | Etapa: J-1136 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 22/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94 | 116.757,94
100% | Etapa: J-1258 - Licenças VoIP no Call Manager do NOC (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 60.678,40 | 60.678,40 | 60.678,40 | 60.678,40
100% | Etapa: J-310 - COM EST - Rota 10 - Barranco Branco - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2020 08:00 | 31/01/2020 17:00 | 1 | 0 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63 | 48.012,63
100% | Etapa: J-691 - COM EST - Rota 11 - Rep Miranda - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-721 - COM EST - Rota 11 - Enlace Morro Paxixi - Rep Miranda (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15
100% | Etapa: J-722 - COM EST - Rota 11 - Enlace Rep Miranda - Aquidauana (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 108.409,01 | 108.409,01 | 108.409,01 | 108.409,01
100% | Etapa: J-723 - COM EST - Rota 11 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15
100% | Etapa: J-724 - COM EST - Rota 11 - Enlace Rep Miranda - Fazenda Guararapes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 75.086,73 | 75.086,73 | 75.086,73 | 75.086,73
100% | Etapa: J-742 - COM EST - Integração - Rota 11 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 455.850,98 | 455.850,98 | 455.850,98 | 455.850,98
100% | Etapa: J-790 - COM EST - Rota 15 - Enlace Nova Lima - Rep Bandeirantes (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2018 08:00 | 30/11/2018 17:00 | 1 | 0 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15
100% | Etapa: J-1131 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 17/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 110.616,09 | 110.616,09 | 30.726,69 | 30.726,69
100% | Etapa: J-1132 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 18/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09
100% | Etapa: J-984 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 17/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 995.544,76 | 995.544,76 | 994.052,44 | 994.052,44
100% | Etapa: J-988 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 18/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2019 08:00 | 31/01/2019 17:00 | 1 | 0 | 995.544,76 | 995.544,76 | 972.569,68 | 972.569,68
100% | Etapa: J-1133 - Serviços de Rede ¦ Mnt Infovia (Trimestral) - 19/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09 | 110.616,09
100% | Etapa: J-992 - Serviços de Rede ¦ NOC (Trimestral) - 19/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2019 08:00 | 30/04/2019 17:00 | 1 | 0 | 995.544,76 | 995.544,76 | 994.549,22 | 994.549,22
100% | Etapa: J-546 - COM EST - Rota 9 - Rep Fazenda São José - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/07/2019 08:00 | 30/06/2019 17:00 | 0 | 0 | 45.487,01 | 45.487,01 | 45.487,01 | 45.487,01
100% | Etapa: J-1048 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 01/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 170.209,74 | 170.209,74 | 172.696,21 | 172.696,21
100% | Etapa: J-1049 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 02/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 170.209,74 | 170.209,74 | 172.696,21 | 172.696,21
100% | Etapa: J-1050 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 03/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 170.209,74 | 170.209,74 | 172.696,21 | 172.696,21
100% | Etapa: J-1051 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 04/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 170.209,74 | 170.209,74 | 172.696,21 | 172.696,21
100% | Etapa: J-1052 - Relatório de Vistoria Adicional (Site-Survey) 05/20 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 170.209,74 | 170.209,74 | 172.696,21 | 172.696,21
100% | Etapa: J-980 - Serviços de Rede (Trimestral) - 16/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2018 08:00 | 31/07/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.106.160,85 | 1.106.160,85 | 982.056,80 | 982.056,80
100% | Etapa: J-544 - COM EST - Rota 9 - Caracol - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-610 - COM EST - Rota 6 - Rep Jardim - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-694 - COM EST - Rota 6 - Enlace Rep Jardim - Jardim (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-695 - COM EST - Rota 6 - Enlace Rep Morro Margarida - Rep Jardim (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-696 - COM EST - Rota 6 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 207.830,09 | 207.830,09 | 207.830,09 | 207.830,09
100% | Etapa: J-718 - COM EST - Integração - Rota 6 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2018 08:00 | 31/08/2018 17:00 | 1 | 0 | 682.107,63 | 682.107,63 | 682.107,63 | 682.107,63
100% | Etapa: J-689 - COM EST - Rota 11 - Aquidauana - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-690 - COM EST - Rota 11 - Rep Fazenda Guararapes - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/10/2018 08:00 | 30/09/2018 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-383 - COM EST - Rota 6 - Jardim - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 38.998,54 | 38.998,54 | 39.568,24 | 39.568,24
100% | Etapa: J-654 - COM EST - Rota 6 - Rep Morro Margarida - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 60.070,54 | 60.070,54 | 60.948,06 | 60.948,06
100% | Etapa: J-692 - COM EST - Rota 6 - Enlace Bela Vista - Rep Morro Margarida (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 63.111,86 | 63.111,86 | 63.111,86 | 63.111,86
100% | Etapa: J-693 - COM EST - Rota 6 - Enlace Jardim - Rep Nioaque (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-972 - Serviços de Rede (Trimestral) - 14/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/01/2018 08:00 | 31/01/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.106.160,85 | 1.106.160,85 | 920.157,33 | 920.157,33
100% | Etapa: J-976 - Serviços de Rede (Trimestral) - 15/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/04/2018 08:00 | 30/04/2018 17:00 | 1 | 0 | 1.106.160,85 | 1.106.160,85 | 871.442,98 | 871.442,98
100% | Etapa: J-1047 - Equip Infraestrutura de Rede - NOC (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 170.163,34 | 170.163,34 | 172.649,13 | 172.649,13
100% | Etapa: J-1053 - Serviços Infraestrutura de Rede - NOC (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 24.503,20 | 24.503,20 | 24.860,80 | 24.860,80
100% | Etapa: J-703 - COM EST - Rota 9 - Enlace Rep Morro Margarida - Caracol (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/07/2018 08:00 | 30/06/2018 17:00 | 0 | 0 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15
100% | Etapa: J-643 - COM EST - Rota 7 - Enlace Rep Morro Paxixi - Rep Dois Irmãos do Buriti (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-644 - COM EST - Rota 7 - Enlace Rep Nioaque - Nioaque (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 108.409,01 | 108.409,01 | 108.409,01 | 108.409,01
100% | Etapa: J-645 - COM EST - Rota 7 - Enlace Rep Nioaque - Rep São Pedro (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15 | 160.261,15
100% | Etapa: J-646 - COM EST - Rota 7 - Enlace Rep São Pedro - Rep Morro Paxixi (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-647 - COM EST - Rota 7 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 134.877,84 | 134.877,84 | 136.848,18 | 136.848,18
100% | Etapa: J-651 - COM EST - Integração - Rota 7 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 614.856,31 | 614.856,31 | 623.757,41 | 623.757,41
100% | Etapa: J-655 - COM EST - Rota 6 - Rep Nioaque - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-656 - COM EST - Rota 8 - Campo Grande 20 RCB - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-657 - COM EST - Rota 8 - Rep Nova Lima - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-658 - COM EST - Rota 8 - Rep Terenos - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-697 - COM EST - Rota 8 - Enlace Campo Grande - Campo Grande 20 RCB (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-698 - COM EST - Rota 8 - Enlace Campo Grande - Nova Lima (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-699 - COM EST - Rota 8 - Enlace Rep Dois Irmãos do Buriti - Rep Terenos (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-700 - COM EST - Rota 8 - Enlace Rep Terenos - Nova Lima (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-701 - COM EST - Rota 8 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 169.641,62 | 169.641,62 | 172.119,79 | 172.119,79
100% | Etapa: J-719 - COM EST - Integração - Rota 8 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 672.286,68 | 672.286,68 | 682.019,19 | 682.019,19
100% | Etapa: J-911 - Serviços de Rede (Trimestral) - 13/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/10/2017 08:00 | 31/10/2017 17:00 | 1 | 0 | 1.106.160,85 | 1.106.160,85 | 703.839,52 | 703.839,52
100% | Etapa: J-403 - COM EST - Rota 5 - Antônio João - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-435 - COM EST - Rota 7 - Nioaque - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 38.998,54 | 38.998,54 | 39.568,24 | 39.568,24
100% | Etapa: J-502 - COM EST - Rota 5 - Enlace Antônio Joao -Bela Vista (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-503 - COM EST - Rota 5 - Enlace Coronel Cancelo - Antônio João (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 155.480,56 | 155.480,56 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-504 - COM EST - Rota 5 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 83.432,94 | 83.432,94 | 84.651,75 | 84.651,75
100% | Etapa: J-514 - COM EST - Integração - Rota 5 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 506.718,04 | 506.718,04 | 514.053,66 | 514.053,66
100% | Etapa: J-611 - COM EST - Rota 7 - Rep Dois Irmãos do Buriti - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-612 - COM EST - Rota 7 - Rep Morro Paxixi - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-613 - COM EST - Rota 7 - Rep São Pedro - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/10/2017 08:00 | 30/09/2017 17:00 | 0 | 0 | 41.889,54 | 41.889,54 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-233 - COM EST - Rota 3 - Enlace Guaíra - Mundo Novo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71 | 133.003,71
100% | Etapa: J-346 - COM EST - Rota 5 - Enlace Rep Ponta Porã - Coronel Cancelo (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2015 08:00 | 30/06/2015 17:00 | 1 | 0 | 135.104,45 | 135.104,45 | 135.104,45 | 135.104,45
100% | Etapa: J-171 - Serviços de Rede (Trimestral) - 5/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/07/2015 08:00 | 31/07/2015 17:00 | 1 | 0 | 926.064,86 | 926.064,86 | 828.457,62 | 828.457,62
100% | Etapa: J-121 - COM EST - Rota 1 - Dourados - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-126 - COM EST - Rota 1 - Ponta Porã - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-135 - COM EST - Rota 1 - Rep Dourados - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 49.496,10 | 49.496,10 | 49.496,10 | 49.496,10
100% | Etapa: J-139 - COM EST - Rota 1 - Rep Ponta Porã - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64 | 33.868,64
100% | Etapa: J-162 - COM EST - Rota 1 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 101.239,24 | 101.239,24 | 101.239,24 | 101.239,24
100% | Etapa: J-164 - COM EST - Rota 3 - Guaíra - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-165 - COM EST - Rota 3 - Iguatemi - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-166 - COM EST - Rota 3 - Mundo Novo - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-168 - COM EST - Rota 5 - Cel Cancelo - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2015 08:00 | 31/08/2015 17:00 | 1 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-268 - Serviços de Rede (Trimestral) - 6/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/09/2015 08:00 | 30/09/2015 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 889.822,59 | 889.822,59
100% | Etapa: J-170 - Relatório de Vistoria em Campo - Adicional (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/11/2015 08:00 | 30/11/2015 17:00 | 1 | 0 | 920.152,50 | 920.152,50 | 920.152,50 | 920.152,50
100% | Etapa: J-156 - COM EST - Inst de Link 10 mbps Campo Grande-Dourados + Mens 1/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 52.006,62 | 52.006,62 | 52.006,62 | 52.006,62
100% | Etapa: J-311 - COM EST - Rota 10 - Barranco Branco - Shelter Metálico (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 423.544,65 | 423.544,65 | 423.544,65 | 423.544,65
100% | Etapa: J-456 - Serviços de Rede (Trimestral) - 7/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/12/2015 08:00 | 31/12/2015 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 895.193,74 | 895.193,74
100% | Etapa: J-237 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 2/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 29/02/2016 08:00 | 29/02/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-263 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 3/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 29/02/2016 08:00 | 29/02/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-300 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 4/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-505 - Serviços de Rede (Trimestral) - 8/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/03/2016 08:00 | 31/03/2016 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 889.812,70 | 889.812,70
100% | Etapa: J-395 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 5/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-449 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 6/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/05/2016 08:00 | 31/05/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-400 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep Dourados - Rep Rio Brilhante (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-401 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep Rio Brilhante - Rep N. Alvorada do Sul (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 133.559,63 | 133.559,63
100% | Etapa: J-462 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 7/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-574 - Serviços de Rede (Trimestral) - 9/30 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 30/06/2016 08:00 | 30/06/2016 17:00 | 1 | 0 | 994.714,98 | 994.714,98 | 888.759,68 | 888.759,68
100% | Etapa: J-267 - COM EST - Rota 4 - Rep Rio Brilhante - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-470 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 8/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 01/08/2016 08:00 | 31/07/2016 17:00 | 0 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-266 - COM EST - Rota 4 - Rep N. Alvorada do Sul - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-500 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 9/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 31/08/2016 08:00 | 31/08/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-523 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 10/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-542 - COM EST - Link 10 mbps Campo Grande-Dourados Mensalidade 11/12 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  |  | 30/11/2016 08:00 | 30/11/2016 17:00 | 1 | 0 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50 | 4.000,50
100% | Etapa: J-163 - COM EST - Rota 2 - Amambai - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73 | 35.581,73
100% | Etapa: J-169 - COM EST - Rota 8 - Campo Grande - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 39.568,24 | 39.568,24 | 39.568,24 | 39.568,24
100% | Etapa: J-265 - COM EST - Rota 3 - Rep Tacuru - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 54.807,54 | 54.807,54 | 54.807,54 | 54.807,54
100% | Etapa: J-312 - COM EST - Rota 3 - Enlace Iguatemi - Rep Tacuru (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34 | 141.858,34
100% | Etapa: J-315 - COM EST - Rota 4 - Rep N. Alvorada do Sul 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-397 - COM EST - Rota 2 - Rep Amambai - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-398 - COM EST - Rota 2 - Rep Aral Moreira 1 - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 54.807,55 | 54.807,55 | 54.807,55 | 54.807,55
100% | Etapa: J-399 - COM EST - Rota 3 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 101.712,26 | 101.712,26 | 101.712,24 | 101.712,24
100% | Etapa: J-402 - COM EST - Rota 4 - Rep Campo Grande - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47 | 42.501,47
100% | Etapa: J-440 - COM EST - Integração - Rota 3 (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 610.124,65 | 610.124,65 | 610.124,65 | 610.124,65
100% | Etapa: J-451 - COM EST - Rota 2 - Rep Aral Moreira - Instalação (Tipo:SV) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44 | 38.219,44
100% | Etapa: J-452 - COM EST - Rota 4 - Enlace N. Alvorada do Sul - Rep N. Alvorada do Sul 1 (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-454 - COM EST - Rota 4 - Enlace Rep N. Alvorada do Sul 1 - Rep Campo Grande (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  |  | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87 | 157.751,87
100% | Etapa: J-455 - COM EST - Rota 4 - Equip Sítios (Tipo:EQ) | Sr. AMANDIO |  | A iniciar | 02/01/2017 08:00 | 31/12/2016 17:00 | 0 | 0 | 136.848,17 | 136.848,17 | 136.848,17 | 136.848,17